DB

UG

北京市地方标准

编  号：DB 11/X X X X－201X

备案号：J×－201×

城市轨道交通工程

地质风险防控技术规范

Technical code for prevention and control of geological risk of urban rail transit engineering

（征求意见稿）

201×－××－××发布                         201×－××－××实施

联合发布

北京市住房和城乡建设委员会

窗体顶端

北京市市场监督管理局

窗体底端

北京市地方标准

城市轨道交通工程

地质风险防控技术规范

Technical code for prevention and control of geological risk of urban rail transit engineering

编  号：DB11/XXXX-201X

备案号：J×   -201×

主编单位：北京城建设计发展集团股份有限公司

批准部门：北京市住房和城乡建设委员会

窗体顶端

北京市市场监督管理局

窗体底端

施行日期：20××年×月×日

201× 北京

前  言

根据北京市市场监督管理局《2023年北京市地方标准制定项目计划》的通知（市监发[2023]4号）的要求，标准编制组经过深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内相关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准主要技术内容包括：1、总则；2、术语；3、基本规定；4、地质风险评估；5、明（盖）挖法工程地质风险控制；6、矿山法工程地质风险控制；7、盾构法工程地质风险控制；8、地下水风险专项控制。本标准由北京市住房和城乡建设委员会、北京市规划和自然资源委员会和北京市市场监督管理局共同负责管理，由北京市住房和城乡建设委员会归口并负责组织实施，由北京城建设计发展集团股份有限公司负责具体内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至北京城建设计发展集团股份有限公司（地址：北京市西城区阜成门北大街五号，邮政编号：100037。

本标准主编单位：北京城建设计发展集团股份有限公司

北京城建勘测设计研究院有限责任公司

北京市轨道交通设计研究院有限公司

本标准参编单位：北京市建设工程安全质量监督总站

北京市轨道交通建设管理有限公司

北京城市快轨建设管理有限公司

北京市政建设集团有限责任公司

北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司

北京中天路通智控科技有限公司

中铁十九局轨道交通工程有限公司

中铁隧道集团有限公司

中铁十六局集团有限公司

北京市勘察设计研究院有限公司

北京市市政设计研究总院有限公司

中铁二十二局集团有限公司

本标准主要起草人员：刘永勤 徐耀德 刘丹 卢蓉 杨萌 涂闻 霍永生 刘源 刘高杰 傅湘萍 王西地 李庚 王辉 苑露莎；王思锴 谢峰 高涛 李芳凝；徐凌 李松梅 何海健；郭建斌 毛海超 刘学 马永尚 刘天奇；付春青 张国强 张功 张志鹏 申庆梦 张涛 张殿龙；刘魁刚 杨开武；张春旺 田建华；王浩 祝建勋；张绍宽 陈明哲；贺美德 陶水忠；夏源 杨仕鹏；赵辉 王云龙；刘兵 李江舟；乔国刚；李名淦 张韶文；王法；王鑫平；孙红福 刘宇鼎

本标准主要审查人员：

目    次

前  言	1

1 总  则	1

2 术  语	2

3 基本规定	3

3.1 总体要求	3

3.2 勘察设计阶段地质风险防控一般要求	4

3.3 施工阶段地质风险防控一般要求	5

4 地质风险评估	7

4.1 一般规定	7

4.2 勘察设计阶段地质风险评估	7

4.3 施工阶段地质风险评估	8

5 明（盖）挖法工程地质风险控制	10

5.1 设计	10

5.2 施工	11

6 矿山法工程地质风险控制	13

6.1 设计	13

6.2 施工	14

7 盾构法工程地质风险控制	16

7.1 设计	16

7.2 施工	18

8 地下水风险专项控制	21

8.1 设计	21

8.2 施工	22

附录A 地质风险分级标准	26

附录B 地质风险因素辨识清单	27

附录C 地质风险单元及风险等级划分表	28

引用标准名录	29

附：条文说明	30

Contents

1 General Provisions	1

2 Terms	2

3 Basic Requirement	3

3.1 General Requirements	3

3.2 General Requirements for Exploration and Design Phase	4

3.3 General Requirements for Construction Phase	5

4 Geological Risk Assessment 	7

4.1 General Requirements	7

4.2 Geological Risk for Exploration and Design Phase	7

4.3 Geological Risk for Construction Phase	8

5 Geological Risk Control Measures of Open-cut Method Engineering	10

5.1 Geological Risk Design Control	10

5.2 Geological Risk Construction Control	11

6 Geological Risk Control Measures of Mining Method Engineering	13

6.1 Geological Risk Design Control	13

6.2 Geological Risk Construction Control	14

7 Geological Risk Control Measures of Shield Method Engineering	16

7.1 Geological Risk Design Control	16

7.2 Geological Risk Construction Control	18

8 Geological Risk Control Measures of Groundwater	21

8.1 Geological Risk Design Control	21

8.2 Geological Risk Construction Control	22

Appendix A  List of Geological Risk Cassification Standard	26

Appendix B  List of Geological Risk Identification Factors	27

Appendix C  Table of Geological Units and Risk Cassification 	28

List of Quoted Standards.	29

Addition：Explanation of Provisions	30

1 总  则

1.0.1 为规范城市轨道交通工程的地质风险防控工作，有效预防和控制城市轨道交通工程建设中的地质风险，制定本规范。

1.0.2 本规范主要适用于北京市行政区域内采用明挖法、矿山法和盾构法施工的城市轨道交通土建工程的地质风险防控工作。

1.0.3 城市轨道交通工程的地质风险防控应遵循安全优先、技术可靠、经济合理和保护环境的原则。

1.0.4 城市轨道交通工程的地质风险防控工作除应符合本规范外，尚应符合国家及北京市现行有关标准规范的规定。

2 术  语

2.0.1 地质风险 geological risk

工程建设活动中，主要由于工程地质及水文地质条件的复杂性、不确定性或不利于工程施工等因素导致工程安全质量受到影响的工程风险。

2.0.2 地质风险评估 geological risk assessment

主要针对地质风险进行的风险辨识与界定、风险分析与单元划分、风险评价与分级并提出地质风险防控措施建议的技术活动。

2.0.3 地质风险单元 geological risk unit

主要根据地质风险类别及程度、场地工程地质及水文地质条件与工程结构的空间位置关系、施工工法等，划分出的不同地质风险区段或范围。

2.0.4 地质风险控制 geological risk control measures

主要针对地质风险，分别或同时从规划、勘察设计、施工、监测等方面制定技术方案或采取工程措施的技术活动。

2.0.5 地质风险防控 geological risk control measures

主要针对地质风险开展风险评估、风险控制等预测、预控和实时控制工作，并贯穿工程建设全过程的一系列活动。

3 基本规定

3.1 总体要求

3.1.1 地质风险防控应贯穿城市轨道交通工程建设全过程，各阶段应针对性地开展地质风险防控工作，满足各阶段的工作深度和工程实际需要，并符合下列规定：

1 线路建设规划和可行性研究阶段应本着规避重大地质风险的原则，针对性开展重大地质风险辨识，进行相应的方案性设计及其技术安全经济比选等工作；

2 勘察设计阶段应本着预测预控地质风险的原则，同期开展地质风险辨识、分析和评估，制定针对性的地质风险控制设计方案和技术措施，并落实到相应的勘察设计文件中；

3 施工阶段应本着全面和实时控制地质风险的原则，开展相应的地质风险动态评估，制定针对性的地质风险控制施工方案，采取相应的安全技术措施，有效实施信息化施工和风险动态管控。

3.1.2 工程规划建设中宜避让下列重大地质风险区段：

1 地面沉降漏斗区；

2 大范围分布污染土区、地下水污染区；

3 大范围赋存有害气体区；

4 采空区、废弃矿井与坑道；

5 活动断裂区、地裂缝发育区；

6 其他地质灾害易发区。

3.1.3 下列情况宜重点开展地质风险防控工作：

1 高承压水或地下水条件极其复杂；

2大范围分布深厚填土；

3地质条件重大变化部位、土岩复合地层、地形地貌变化处；

4 施工时地下水条件发生重大变化；

5 勘察成果文件不满足设计或施工的深度要求或工程实际需要；

6 发生过地质风险险情或事故；

7 其他无法避让的重大地质风险区段。

3.1.4 工程建设中地质风险防控宜采用先进适用的智能化工具或信息化手段。

3.1.5 施工前宜制定与地质风险及其控制相关的应急预案，按有关规定有效组织应急演练和评估。施工现场应备足相关应急物资设备，确保现场应急处置及时、有效。

3.2 勘察设计阶段地质风险防控一般要求

3.2.1 勘察工作应严格按照相关标准规范和设计要求分阶段进行，并开展相应的地质风险辨识与分析工作。

3.2.2 勘探作业中应采取有效措施，确保勘探施工和周边环境设施安全。钻孔完成后应按有关规定及时回填密实，记录回填方法、材料和过程。

3.2.3 勘察期间宜设置地下水位长期观测孔，观测至土建工程竣工。长期观测孔应做好保护、维护和警示标识。

3.2.4 因故未能勘察探明的工程区段、位置或关键部位，应在勘察文件中予以说明。条件具备后及时补充勘察。

3.2.5 工程设计和施工中出现下列情形，勘察单位应提出地质风险防控措施的建议：

1 场地地质条件复杂或施工过程中出现地质异常，且可能对工程结构及工程施工产生较大影响；

2 设计方案或工程措施发生变更，且不满足勘察设计标准和工程实际需要；

3 针对地质风险的控制措施或处理效果不满足工程实际。

3.2.6 勘察中应根据工程地质水文地质条件的分布、类别、岩土工程特性及地质风险防控要求等，采用工程地质调查与测绘、钻探、物探、原位测试、室内试验等综合性和适宜的勘察手段，有针对性地开展勘察工作，并符合下列规定：

1 对人工填土、新近沉积土、污染土与有害气体等地层，宜先行采用现场走访调查和地形地貌调查等方式，初步了解地层的成因、形成年代与方式、类型及分布等；

2 对砂性土层，宜采用钻探、标准贯入试验、颗粒分析试验、黏粒含量试验、石英含量试验、现场水文地质试验等方法，重点查明土层及地下水的分布范围、厚度及粒径组成、矿物成分、密实度、渗透系数等物理力学指标。隧道拱顶和开挖范围内的砂层，宜加密土体现场取样，增加原位测试数量；

3 对大粒径土层，宜采用现场调查、现场试验和室内试验相结合，且侧重于现场试验，重点查明大粒径土层的分布特征及颗粒级配、最大粒径、强度参数、矿物成分、透水性或富水性等物理力学指标；

4 对细粗粒土组合地层，应重点查明各土层的空间分布关系、含水层及隔水层分布、物理力学指标，合理进行薄层、夹层、透镜体等地层分层和描述；

5 对土岩复合地层与基岩隆起，应重点查明土岩分界面、岩石产状、风化带、风化程度、岩石的物理力学性质、强度参数及矿物成分、破碎带分布和富水情况；

6 对污染土与有害气体，勘探测试工作量及布置宜结合污染源和污染途径的分布进行，近污染源处勘探点间距宜加密。现场钻探、取样及测试时应采取相应的防护措施；

7 当场地范围内分布有多层对工程有影响的地下水时，应分层观测地下水位和测定水文地质参数；

8 当场地周边存在对工程有影响的地表水体时，应重点查明其水位、水深、水质、防渗措施、淤积物分布等，同时明确地表水与地下水的水力联系情况。

3.2.7 对I级地质风险单元、地质风险等级突变位置和有关工程关键节点部位，应进行重点勘察，制定针对性的地质风险控制措施，并落实到设计图纸中；专项设计时应充分考虑地质因素；

3.2.8 对分布厚度及范围较大、强度较低或自稳性较差的地层或地质风险单元，宜将深层土体沉降监测项目列为必测项目。

3.2.9 如工程施工距勘察报告提交日期较长，且期间场地地下水或周边地表水条件等发生较大变化，施工前宜补充地下水勘察。

3.2.10 场地存在污染土或有害气体地层时，宜对污染土范围内的主体结构进行防腐蚀及抗裂控制设计，明确有害气体的施工期及运营期防护要求。应进行污染土预处理设计，宜采用异位修复处理方案。止水帷幕宜采用防止有害气体泄漏的材料。

3.2.11 冻结法工程的勘察，宜重点测定地下水流速、流向、含盐量、地温等参数。

3.3 施工阶段地质风险防控一般要求

3.3.1 施工阶段应严格落实地质风险控制的设计措施，开展地质风险动态评估，完善或细化地质风险单元、风险等级和施工措施，编制针对性的安全专项施工方案和应急预案。对I级地质风险单元，宜制定专门的地质风险控制施工措施。

3.3.2 施工阶段宜适时开展地层空洞探测工作。发现存在空洞、土质疏松区或水囊的，应及时采取处理措施。

3.3.3 施工阶段应及时核查工程地质及水文地质和周边环境状况，根据工程地质及水文地质条件、周边环境、工况工序及其变化等情况，选择适用的施工机械设备和安全可靠的施工措施，结合监控量测信息，合理控制支护时机和施工工艺参数，并符合下列规定：

1 对地质风险大的单元或工程特殊部位，应制定合理可行的岩土体加固方案，采用可靠的施工工艺、参数或设备，对围护结构质量进行检测；

2 对挖运机具、堆载集中、起重吊装设备、车辆行驶与停放等区段或部位的地基承载力进行验算。地基承载力不满足要求时，宜按设计要求进行地面预加固或采取换填、铺垫钢板等预处理措施；

3 对地下水、周边地表水进行施工全过程动态监测，分析二者水力联系及其对工程的影响；

4 对基坑和矿山法隧道工程的开挖面进行地质描述和风险分析。

3.3.4 施工阶段宜对基坑或隧道预加固体、盾构端头井加固体、马头门开口段、止水帷幕等进行加固体质量检测。对I级地质风险单元所在的区段或部位，宜提高抽测率，并采用先进可靠的综合检测手段。

3.3.5 施工阶段地质风险动态评估宜根据监控量测、风险巡查、视频监控等手段及成果开展。

3.3.6 I级地质风险单元或所涉工程部位的开工前条件核查，宜重点考虑地质风险因素。

3.3.7 施工过程中应加强I级地质风险单元的监控量测、分析及反馈。遇到下列情况时，宜补充地质风险评估，完善地质风险控制措施，加密监控量测：

- 1 存在勘察未发现的不良地质条件，且影响工程安全；

- 2 盾构始发、接收以及停机检修或更换刀具期间；

- 3 暴雨或长时间连续降雨；

- 4 邻近工程施工、超载、振动、地表水等周边环境条件发生较大改变。

3.3.8 施工中遇污染土和有害气体，应符合下列规定：

1 污染土地层应编制专项处置方案，施工前对污染土进行先期处理；

2 遇有害气体，应严格遵循“先检测、后通风、再作业”的原则，作业面范围内不宜明火作业；

3 相关设备应满足防爆防毒要求；

4 盾构施工应对盾构密封系统进行全面检查和处理；

5 污染土和有害气体地层中进行作业和抢险施救时，应按规定做好个人防护。

4 地质风险评估

4.1 一般规定

4.1.1 工程建设各阶段应根据勘察成果文件、设计文件（图）、施工方案、施工状况、监测数据等基础资料等，开展针对性的地质风险评估工作，满足相应阶段地质风险防控的要求。

4.1.2 地质风险评估宜包括地质风险辨识、分析、单元划分和风险分级等工作，形成地质风险辨识清单和地质风险分级表等地质风险评估成果。

4.1.3 地质风险评估宜采用定性和定量相结合的方法。

4.1.4 地质风险等级宜分为Ⅰ级（高风险）、Ⅱ级（中风险）和Ⅲ级（低风险）三级风险。地质风险分级标准可参考附录A。

4.2 勘察设计阶段地质风险评估

4.2.1 勘察过程中应对地质风险进行辨识与分析，并在勘察成果文件中予以说明。

4.2.2 勘察各阶段的地质风险辨识与分析宜符合下列规定：

1 可研勘察重点分析场地不良地质作用、特殊性岩土、对工程建设影响大的不利地质条件等对线路方案、重点车站及区间等单位工程建设方案影响的地质风险；

2 初步勘察初步分析场地工程地质与水文地质条件影响各车站、区间等单位工程及其危险性较大分部工程建设方案的地质风险；

3 详细勘察全面分析场地工程地质与水文地质条件影响各车站、区间等单位工程及其危险性较大分部工程建设方案的地质风险。

4.2.3 地质风险辨识与分析宜全面分析地层及地下水分布及变化、不良地质现象及特殊岩土作用、岩土工程特性及参数等，进行初步的地质风险单元划分和分级，并重点考虑下列情况：

1 基坑侧壁地层、隧道围岩及地下水分布的复杂性、变化性；

2 岩土参数及获取方法的可靠性；

3 施工工法及围（支）护方案的合理性、安全性；

4 地下水控制与注浆加固等工程辅助措施的合理性、适宜性；

5 施工开挖方法、施工工艺的适宜性；

6 勘察范围、内容及精度等的符合性和适宜性。

4.2.4 工程设计中应根据勘察成果文件、初步的设计方案及相关工程经验等，开展地质风险评估，宜编制地质风险因素辨识清单、划分不同的地质风险单元和相应的地质风险等级。地质风险因素辨识清单、地质风险单元及地质风险分级表分别见附录B、附录C。

4.2.5 地质风险单元划分与分级应在地质风险评价的基础上进行。地质风险评价应综合考虑因工程地质条件与水文地质条件及其变化可能导致地质风险事件或安全事故发生的类型、范围与主控因素。

4.2.6 地质风险单元划分应遵循工程地质水文地质条件逢变必分的原则，并充分考虑施工工法、围（支）护方案、工程单元等要素。下列情况宜划分出不同的地质风险单元：

1 地形地貌发生较大变化；

2 围岩等级发生较大变化；

3 地层类型、厚度及相关岩土参数发生较大变化；

4 地下水类型或水位、含水层厚度发生较大变化；

5 地质条件与结构空间位置关系发生变化；

6 周边环境类型及保护标准发生变化等。

4.2.7 下列情况宜细分地质风险单元，提升地质风险等级：

1 地形地貌、地层结构、地下水条件等发生变化，且对工程实施产生较大影响；

2 围岩等级发生2级以上突变；

3 浅埋隧道上方存在厚层填土或软土；

4 开挖面地层严重不均匀；

5 存在水囊、孤石、漂石、富水砂层、高承压水、土岩复合地层或基岩隆起、有害气体等特殊地质现象；

6 受现场环境条件影响，勘察精度不足或未进行勘察；

7 隧道结构上方及周边存在变形控制要求高的既有轨道交通线（站）、地下管线或建（构）

筑物。

4.2.8 当补充勘察或设计方案措施发生变化后，宜核查地质风险单元及等级，在此基础上修正工程安全风险等级，完善地质风险控制的设计方案和工程措施。

4.3 施工阶段地质风险评估

4.3.1 施工前宜根据施工方案、相关工程措施、地质条件核查结果等，进行地质风险评估，核查地质风险单元及等级。

4.3.2 施工前宜在勘察设计阶段和施工前地质风险评估基础上，结合施工方案和相关安全控制要求，对施工工艺的地质条件适宜性进行评价。

4.3.3 施工过程中宜根据工程地质水文地质条件的变化，结合工序工况、工程方案与措施、周边环境控制要求、监测及预警信息等，动态评估地质风险。

4.3.4 当评估地质风险等级提高时，宜优化相关施工方案、施工工艺与参数和安全技术措施。下列情况宜重点考虑：

1 勘察精度不满足施工要求的特殊区段或部位；

2 矿山法隧道拱顶存在厚层人工填土、松散粉土砂土或软土的部位；

3 矿山法隧道拱顶或开挖面地层严重不均匀的部位；

4 地层类型、厚度及相关岩土参数发生较大变化；

5 围岩等级发生2级以上突变的部位；

6 水文地质条件发生较大变化的部位；

7 隧道围岩变形过大但地表变形监测值未协调反应的区段或部位。

5 明（盖）挖法工程地质风险控制

5.1 设计

5.1.1 明（盖）挖法工程设计应根据场地工程地质与水文地质条件、地质风险评估结果，结合周边环境条件及保护要求、以往工程经验等，选择合理可行的围支护结构设计方案和地下水控制、土体加固等工程措施。

5.1.2 围支护结构宜根据场地地质风险等级及单元分区，结合基坑平面、深度、周边环境条件及保护要求等，进行分区设计。不同支护形式转换处宜采取加强措施。

5.1.3 场地存在厚度较大、强度较低或自稳性较差的地层时，明挖法工程宜采取下列设计措施：

1 采用内支撑体系，并增加支撑体系冗余度；

2 增加围支护结构刚度，第一道支撑宜采用钢筋混凝土支撑；

3 增加支护结构深度，支护结构宜穿透软弱地层，嵌固至下伏坚硬土层；

4 地下连续墙宜在异型幅、邻幅接头、阴阳角和软弱夹层处等部位的外侧地面，采用旋喷桩或水泥搅拌桩等加固措施；导墙部位增加导墙深度、土层换填或槽壁两侧预加固措施；

5 土钉支护可采用超前微型桩、复合土钉墙局部补强加固；

6 基坑坑底地层地基承载力不能满足要求时，采取旋喷桩或搅拌桩等地基加固措施；

7 减少开挖面坡度。

5.1.4 场地存在富水地层或承压水地层时，明挖法工程设计宜根据水文地质条件、基坑深度及结构特点、周边环境条件及变形控制要求等，综合确定地下水控制方案和措施，并符合下列规定：

1 排桩、锚杆支护结构应采用降水辅助措施；

2 当降水对基坑周边建（构）筑物、管线、道路等造成不利影响时，宜采取具有止水功能的支护结构形式；

3 地下连续墙宜采用刚性或防水接头，接头位置可增设坑外注浆加固或旋喷桩加固止水等措施；

4 坑内宜设置降水井或减压井，布置集水坑、排水沟等辅助措施；

5 当基底下存在承压水时，应进行坑底抗突涌稳定性验算。当不满足要求时，宜采取减压井或止水帷幕等措施；

6 高承压水地层、富水砂性土层中采用施工锚杆支护，应先实施工程降水，并选用套管成孔工艺，在开孔位置采用防涌砂涌水装置。

5.1.5 场地存在孤石、大漂石地层，明挖法工程设计宜采取下列措施：

1 支护结构采用钻孔灌注桩、地下连续墙时，可采用预爆破处理方案、全套筒钻进成孔工艺或冲击加旋挖结合工艺；

2 支护结构采用锚索及土钉时，宜采用跟管钻进的机械成孔工艺或全套筒成孔工艺。

5.1.6 场地存在土岩复合地层和基岩隆起时，明挖法工程设计宜采取下列措施：

1 对土岩结合部位的结构抗变形能力、地基稳定性和不均匀沉降性进行专项分析；

2 根据基岩风化及软硬程度，合理设置围护桩嵌固岩石深度或锚杆（索）长度；

3 基岩上覆地层稳定性较差、富水性较强或强度较低时，对围护结构侧壁进行预加固；

4 土岩结合部位界面水或基岩裂隙水的水量较丰富或水压较大时，宜采取围护结构外侧降水或深孔注浆、坑内径向注浆止水或集水坑抽排等单一或组合措施；

5 基坑内基岩采用爆破处理措施时，应开展专项设计。

5.1.7 明（盖）挖法工程设计时，应根据地基基础条件对地质不均、施工期间土方卸荷等可能造成的结构立柱、结构墙的差异沉降影响进行分析，采取增加桩长、增大桩径等措施。

5.1.8 场地存在中等或严重液化地层，明挖法车站结构基础宜避免处于中等或严重液化地层。无法避开时，应对液化地层采取碎石桩、换填、注浆、搅拌桩、旋喷桩等地基处理措施；围护结构宜采用地下连续墙或咬合桩，嵌入到非液化地层，并按永久结构设计。

5.2 施工

5.2.1 明挖法施工应根据基坑结构特点、周边环境、施工季节等，严格遵循先撑后挖，分层、分段、对称均衡的开挖支护原则，严禁反坡、超挖及掏挖施工。

5.2.2 明（盖）挖法施工阶段应制定合理的土方开挖方案，并进行试挖，根据试挖及监测情况优化土方开挖参数及结构施工方案，严格控制差异沉降超限。

5.2.3 场地存在厚度较大、强度较低或自稳性较差的地层时，明挖法施工宜采取下列措施：

1 采用土钉支护，土钉长度小于6m时，可采用打入式钢花管注浆代替土钉；土钉长度大于6m时，可采用跟管钻机施工，并及时进行补浆；采用超前微型桩局部补强加固方案时，宜采取跳钻法组织施工；

2 地下连续墙支护可根据地层和设计墙幅长度等情况，选用合适的成槽机及尺寸、合理划分单元槽段及其施工顺序。成槽时根据不同的地层土质条件选用合适的泥浆种类及比重，并宜通过试验确定。成槽过程中慢速钻进或挖掘，并加强槽深、垂直度等参数的检测与控制；

3 钻孔灌注桩支护宜采用长套筒或泥浆护壁工艺，适当提高泥浆的比重和黏度，降低泥浆的滤失量，成孔作业时应随时监测泥浆比重等参数，加强孔位、孔深、垂直度的检测与控制；

4 锚杆（索）支护成孔时应控制钻机钻速。普通锚杆钻机无法成孔时，宜采用跟管钻进的机械成孔工艺，及时进行二次补浆甚至三次补浆，可对锚杆进行劈裂注浆。锚杆采用劈裂注浆时，宜根据土层特性设置试验段，以确定扩散范围、注浆压力、时间、浆液配比等参数；

5 基坑开挖期间严格控制分层开挖高度。长期边坡应及时挂网喷护封闭坡面，临时土坡宜采用帆布、塑料薄膜苫盖，对坡面进行保护；

6 严格按照设计要求控制围护结构、土方开挖、结构施工期间的邻边荷载。

5.2.4 场地存在富水地层或承压含水层时，明（盖）挖法施工宜采用下列措施：

1 围护结构施工时按设计要求做好地下水控制或止水加固措施及其效果检测，合理布置坑边排水沟和坑底集水井；

2 围护结构施工宜采用泥浆护壁工艺，选择合适的泥浆指标；成桩（槽）过程中严格控制垂直度，做好接头防水处理；

3 土方开挖前应进一步探明并切断补给水源，可增设坑内集水、排水措施和坑边截水措施；

4 土方开挖前对围护结构渗漏情况进行检测，发现渗漏宜提前采用引排与堵漏相结合的方法，根据围护结构形式、含水层类型、渗漏范围、渗漏量等要素选择合理的导流引排、旋喷加固或注浆堵漏等措施；

5 土方开挖期间应对桩间土随挖随挂网喷射混凝土；

6 现场应准备相关应急物资和设备，开挖期间桩间出现渗漏、水土流失甚至失稳坍塌征兆时，应及时采取地下水处理和止水加固等措施；

7 采用降水时宜进行抽水试验，降水中应根据含水层类型、地下水位高低、涌水量大小等，合理控制降速、降深。

5.2.5 场地存在分布不均的大粒径土、土岩复合地层或基岩隆起时，围护结构施工前宜开展地质超前预报或试桩作业，并根据地质核查结果或试桩报告，确定或调整相关施工参数，选择与地层相适应的围护结构施工工艺。

5.2.6 场地地层存在孤石、漂石或硬度较大的基岩时，围护结构施工时宜选择胎体厚、水口少、硬度高、多保径的钻头钻进。采用爆破处理时，宜进行试爆破，并根据试爆破效果调整钻孔间距、深度、装药量等参数。

6 矿山法工程地质风险控制

6.1 设计

6.1.1 下列地层不宜采用矿山法设计方案：

1 厚度大、松散、均匀性较差且通过技术措施无法保证施工安全或变形控制要求的填土层与软土地层；

2 分布范围广的工业污染土或有害气体地层。

6.1.2 矿山法工程设计应结合场地地层及地下水分布、地下水位与矿山法结构的相对关系、开挖支护方法和周边环境条件及控制要求等，采取合理和综合性的地下水控制方案。当地下水位较高且缺少降水实施条件或降水技术不可行时，宜采取地层止水加固措施；采用帷幕隔水方法技术不可行或经济不合理时，宜采用降水设计措施。

6.1.3遇地质风险单元变化区段或部位，矿山法工程设计宜采取针对性分区开挖支护措施。

6.1.4 对下列地质风险单元或部位，矿山法工程设计宜采取工程加强措施，并加密地表或建构筑物变形监测点：

1 地质风险相对大的单元；

2 相邻不同地质风险单元结合处；

3 地下水条件发生较大变化。

6.1.5 矿山法隧道拱部地层自稳性较差时，宜在隧道开挖（含马头门）前对地面或洞内拱部地层采取适宜的预加固措施：

1 隧道埋深较浅、具备地面施工条件且采用工程降水为主的地下水控制方案时，采用高压旋喷、深孔注浆等地面预加固措施；

2 隧道埋深较深、不具备地面施工条件且采用工程降水为主的地下水控制方案时，采用超前小导管、深孔注浆、大管棚等洞内预加固措施。并根据地层性质及变化、地层的分布范围、地层与结构的关系等，采用加密超前小导管和钢格栅布设、加大深孔注浆范围、优化开挖步序及进尺等措施；

3 采用深孔注浆加固方案时，无水粗砂及砂砾（卵）石地层宜选用水玻璃水泥砂浆，无水中砂及粉细砂地层宜选用水玻璃水泥浆；

4 采用止水加固为主的地下水控制方案时，宜采用全断面或帷幕深孔注浆措施。对富水水地层，选择水泥-水玻璃双液浆；

5 根据实际地层情况，对马头门部位采取（双排）超前小导管注浆、深孔注浆以及大管棚、连立三榀格栅、设置对撑、环梁加固等措施。

6.1.6 矿山法隧道开挖面地层自稳性、均匀性较差时，设计宜对开挖地层采取小导管注浆、深孔注浆、加密超前小导管、大管棚等预加固措施。

6.1.7 矿山法隧道拱脚或墙脚地层自稳性、均匀性较差时，设计宜采取加密钢格栅纵向连接筋、对拱脚或墙角进行支垫或进行地基加固等措施。

6.1.8 矿山法隧道所处地层为易液化的饱和粉土或饱水砂性土层时，应根据地基液化等级和抗震设防要求选用相应的抗液化措施。

6.1.9 矿山法隧道地层存在空洞时，宜根据空洞大小和充填情况，采取下列措施：

1 空洞洞径大于2m的无充填或半充填空洞，采取先填砂处理、后注浆加固的措施，其中对全充填砂泥空洞，采用压力注浆的加固填充措施，注浆材料宜采用水泥浆或水泥-水玻璃混合浆液；

2 对洞径小于2m的空洞，采用直接注浆充填措施，并根据地层情况选择不同的浆液类型，根据空洞与隧道位置关系来确定适宜的处理方法；

3 对水囊区段，应采取超前支护和预加固措施。

6.1.10 矿山法隧道遇土岩复合地层或基岩隆起，宜采用相应的预加固、爆破辅助开挖和减振降噪措施，并符合下列规定：

1 拱顶地层稳定性较差时，采取上半断面深孔注浆预加固；

2 基岩存在裂隙水且具有一定的承压性时，应做好抗突涌计算，并进行应急设计；

3 开挖面基岩破碎且地下水较丰富时，采用降水方案或超前小导管注浆、全断面帷幕注浆；基岩裂隙发育一般且地下水较少，可采用超前锚杆支护措施；

4 宜采用光面爆破或预裂爆破法辅助开挖，爆破应进行专项设计；

5 加强对爆破振动、裂隙水、洞内噪声与气体、地表及周边建（构）筑物的监测。

6.2 施工

6.2.1 浅埋暗挖隧道施工应严格遵守“管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤测量”十八字方针，进行信息化施工和地质风险控制。

6.2.2 矿山法隧道施工遇大粒径土层或基岩地层并采用爆破施工、高承压地下水、污染土和有害气体等特殊地层情况，应制定针对性的地质风险专项处理方案和应急预案。

6.2.3 矿山法隧道安装的视频监控设备，应确保掌子面在可视范围内，能够全面记录掌子面地质、地下水及其风险控制情况，以及支护开挖、注浆加固等施工全过程。

6.2.4 浅埋暗挖隧道施工中遇到地质风险大的单元或工程部位，应进行超前地质探测，并符合下列规定：

1 选择适合地层情况的探孔方式；

2 拱顶或开挖面地层自稳性较差时，宜采用沿开挖面斜向外打的探孔；

3 深孔和中浅孔相结合；

4 对地层空洞或地下水较丰富区段，宜采用地质雷达进行探测。

6.2.5 对地质条件较差、地质风险大或发生变化的地质风险单元或注浆效果不佳部位，宜采取如下工程措施：

1 缩短每榀开挖进尺；

2 减小格栅间距；

3 支护跟土方开挖工序紧密协调，逐榀进行开挖及支护；

4 及时安装钢格栅和锚喷；

5 减少围岩土体开挖暴露时间，及时支护、快速封闭成环；

6 临时停工的掌子面采用型钢挂网喷射混凝土；

7 优化导洞、台阶、核心土等设计规模及参数；

8 初支过程中及时进行背后注浆，多导洞开挖时多次补充注浆，根据地层情况合理和严格控制注浆压力和注浆量；

9 加强监控量测，根据监测结果调整施工工艺和参数。

6.2.6 矿山法隧道拱顶或开挖面地层自稳性较差时，支护开挖施工宜遵循如下原则：

1 采用人工开挖支护方式，避免选用施工振动较大的机械设备；

2 小导管打设采用振动力小的打设方式；

3 采取格栅挂网喷射混凝土临时封闭，或采用型钢格栅进行短期封闭。

7 盾构法工程地质风险控制

7.1 设计

7.1.1 盾构工程应根据所处场地地质条件、地质风险单元及其风险分级，结合以往工程经验，进行盾构机选型和针对性设计。

7.1.2 场地地层为分布连续、厚度较大、范围较广的大粒径土层、土岩复合地层和基岩隆起，盾构工程应在方案综合比选的基础上进行设计。

7.1.3 盾构隧道穿越污染土或含有害气体地层构造部位时，宜进行防护设计和电气设备防爆处理设计。

7.1.4 盾构工程应根据工程地质与水文地质条件、周边环境及管控要求等，合理选择始发、接收位置，宜采取下列地层预加固措施：

1 杂填土或高孔隙率填土层、地层空洞或水囊地层，宜采用深孔注浆加固，增加加固区段范围，加密注浆钻孔；

2 无水砂土层，宜采用高压旋喷加固；

3 富水砂土层尤其是地下水位较高时，可采用降水、冻结法加固或钢套筒始发接收；

4 富水大粒径土层，宜采取降水、或深孔注浆加固。采用注浆止水加固时，宜根据大粒径土层的密实度、渗透性等，加大注浆加固范围、加密注浆孔间距。

5 细粗粒土组合地层，宜采用注浆、搅拌桩或高压旋喷桩。注浆加固宜采用劈裂注浆法，搅拌桩或高压旋喷桩可增加加固范围、减小桩间距；

6 存在土岩界面水或基岩裂隙水的土岩复合地层或基岩隆起，宜根据含水层分布及涌水量大小等，采用降水、止水或相结合的地下水控制措施；

7 对加固体与围护结构之间的间隙、桩的咬合位置、洞门周圈等薄弱部位，宜加密注浆钻孔。

7.1.5 盾构工程在选择起重设备时，宜根据盾构机安拆吊装的设备重量等验算场地承载力。如不满足，宜对所涉区域进行地面预加固设计。

7.1.6 当盾构隧道上方存在厚度较大、孔隙率高或不均匀地层时，可根据其地层分布情况及岩土特性，采取预加固处理或洞内超前注浆处理方案。

7.1.7 盾构掘进断面为砂土层时，宜根据地层分布情况、特性和体量进行盾构设计，并符合下列规定：

1 同步注浆采取注浆量和注浆压力双重控制指标；

2 对石英含量高的砂土层，选择适宜的刀盘结构形式，并合理布设刀具，适当提高刀具耐磨性；

3 对密实砂土层，盾构设计时应特别考虑螺旋输送器处的土拱效应，以减小对密闭舱土压力的影响；

4 盾构选型应考虑开挖面上较高水压力的影响。对渗透性较大的砂土层，考虑螺旋取土器喷涌的影响，并进行针对性设计。

7.1.8 盾构掘进断面为大粒径土层时，宜根据地层分布情况、特性和体量采取相应的盾构专项设计，并符合下列规定：

1 盾构机选取适合的刀盘刀具，宜选用安装齿刀和滚刀能够互换的刀盘，刀盘面板增加耐磨层，同时增强刮刀耐磨性和抗冲击性；

2 盾构掘进前方存在侵入洞身的漂石且盾构机无法正常掘进通过时，可配备土体加固及破除漂石的相应设备、土仓内安装超声波探测系统；

3 长距离掘进时，应设计竖井、横通道用于检修。

7.1.9 盾构掘进断面为土岩复合地层或基岩隆起时，宜采取盾构专项设计，并符合下列规定：

1 对上软下硬的上部地层和隧道周边软弱地层可进行注浆预处理；

2 加强滚刀的配置，增加刀盘的开口率；

3 宜采用复合式刀盘，根据岩石的强度，选择匹配的硬岩刀具和耐磨刀具。合理布置滚刀与先行刀的比例。

7.1.10 盾构掘进断面为黏粒含量较高的地层，宜根据地层分布情况、特性和体量采取相应的盾构专项设计，并符合下列规定：

1 选用大开口率的刀盘；

2 土仓内应设置主动搅拌棒；

3 刀盘中心处应设置注水孔和高压水喷头，土仓内中心位置设置泥浆注入孔。

7.1.11 盾构掘进断面为富水且水压较大的地层时，宜根据地层地下水分布、渗透性、涌水量等进行盾构设计，并符合下列规定：

1 选择合理的渣土改良系统；

2 盾构机设计应具备加泥浆或泡沫功能，螺旋出土器应设有防喷装置；

3 盾构系统合理设定盾构油脂注入压力并适当高于盾尾注浆压力；

4 选择合理的管片类型。

7.1.12 盾构掘进应选择地层土体稳定性较好、地面条件良好的地段进行开仓换刀，如换刀地点地层强度不足，应设计地面预加固措施。遇以下地层不宜进行开仓换刀，设计宜制定刀具更换计划，提前设置换刀地点：

1 隧道上方存在厚度较大、孔隙率高或不均匀的填土层或新近沉积土层，地层空洞或水囊；

2 隧道断面地层为富水的砂性土层或大粒径土层；

3 隧道断面地层为土岩复合地层或基岩隆起。

7.1.13 盾构联络通道结构位于富水或软弱地层时，设计宜根据地层类型及地下水情况，采取降水、地面预加固、洞内冻结法、洞内预支撑等工程措施。

7.2 施工

7.2.1 盾构法施工中应根据地质条件、地质风险单元及其风险分级，划分不同的掘进组段，确定合理的掘进参数并动态调整。在掘进至地质风险或其变化大的单元前应设置试验段。

7.2.2 盾构施工遇高孔隙率地层、大粒径土层、土岩复合地层与基岩隆起、有害气体地层、分布不均匀地层或地层突变区段时，宜开展超前地质探测或补充勘察，制定相应的预处理措施。

7.2.3 盾构始发、接收段土体加固施工及其风险控制宜符合下列规定：

1 根据设计和实际地层情况，合理选取加固工艺和参数，其中对填土、砂性土、大粒径土、土岩复合和基岩隆起等地层通过试桩确定加固参数，对黏性土、粉土地层进行注浆加固的注浆材料宜采用超细水泥；

2 对加固体与围护结构之间的间隙、桩的咬合位置、洞门处等薄弱或关键部位的土体加固进行重点控制；

3 采用垂直抽芯和水平探孔相结合的方式检测加固体的强度、连续性和抗渗性，对洞门止水加固效果进行检查；

4 对抽芯和探孔部位、止水加固效果不佳区段或部位进行及时、有效的注浆填充。

7.2.4 为控制盾构姿态和掘进方向，盾构掘进及其施工风险控制宜符合下列规定：

1 对浅埋覆土、砂性土、大粒径土、土岩复合和基岩隆起等地层宜进行盾构试掘进长度，做好各类参数控制与优化，试掘进长度宜根据地层情况和控制需要确定；

2 及时和缓慢纠偏，控制单次纠偏量，逐环和小量纠偏，小半径转弯或竖曲线变坡前应提前纠偏；纠偏时，应密切注意盾构机的姿态、管片的选型及盾尾的间隙等，盾尾与管片四周的间隙要均匀；

3 砂性土层中掘进时盾构姿态宜略高于设计轴线；土岩复合地层和基岩隆起地层中始发掘进时宜略调低盾构中心线，盾构机姿态宜提前偏向硬度较大地层一侧；

4 掘进完成后宜及时进行二次补浆，控制好注浆压力，并加强管片螺栓复紧管理。

7.2.5 为控制盾构喷涌、渗漏或管片渗漏风险，盾构掘进宜采取下列施工措施：

1 盾构设备进场前，对盾构的中心密封、铰接密封进行验收，确保密封完好，盾尾油脂注入系统工作正常，盾构掘进中加强对密封系统的检查；

2 掘进中合理控制注浆压力及范围和设定盾构油脂注入压力（宜略高于盾尾注浆压力）；

3 对每环管片间隙进行量测，严格控制盾构推进的纠偏量，确保管片四周的盾尾空隙均匀一致，减少管片对盾尾密封刷的挤压或磨损；

4 及时、保量、均匀地压注盾尾油脂，采用优质的盾尾油脂，确保该部位的密封质量和效果；

5 对已经产生泄漏的部位，集中压注盾尾油脂，有多道盾尾钢丝刷的盾构机，可更换最里面的一道盾尾刷，以保证盾尾刷密封性；

6 承压水地层中掘进时，加强对盾尾密封、螺旋密封、铰接密封等的专项检查，严禁随意打开有内外水力联系的部件，必须打开时应有预防措施；

7 管片拼装过程中，严格控制管片楔形量与间隙量，以降低盾尾刷的磨损；加强对已拼装管片渗漏情况巡视，及时补充注浆，可在管片背后塞入海绵，堵住泄漏部位；

8 掘进中一旦发现盾尾有泥沙漏涌迹象，应立即停止推进并进行封堵；发生错台、涌水风险时，应及时注入足量盾尾油脂，设定合适注浆压力。

7.2.6 在粘粒含量较高地层中进行盾构掘进，宜采取如下控制刀盘结泥饼风险的施工措施：

1 根据勘察成果文件给出或及时测定出的黏粒含量，选择合适的泥浆参数和渣土改良剂；

2 添加适量的土体改良剂或土体改良时添加分散剂，减小土体黏度和黏着力，降低结泥饼发生率；

3 出现泥饼时可使用分散剂泡仓法清除，或适时高速空转刀盘、向泥土仓内注水方法脱落清除。

7.2.7 在大粒径土层、土岩复合、基岩隆起和石英含量高的砂层等地层中盾构掘进，宜采取如下控制刀盘刀具磨损风险施工措施：

1 掘进中采用滚刀，以增大盾构刀盘的扭矩；

2 开启刀盘加泡沫、加水装置，改良正面土体，降低刀具和土体的摩擦力，减小扭矩；降低刀盘和土体温度，减小刀具的偏磨；

3 严格控制刀具的贯入度、扭矩、转速，从而降低刀具与硬岩之间的冲击力，减少刀具在碰撞时产生的崩裂、脱落、变形等损坏；

4 承压水区段盾构刀盘驱动处宜采用高负荷、高性能的土砂密封圈，盾尾密封采用多道密封刷；

5 盾构掘进中加强对密封系统的专项检查，不合格时及时更换；

6 对前方存在侵入洞身的直径较大的漂石层、硬度较高的岩石层，且盾构无法正常掘进通过时，宜采用预处理措施；

7 盾构掘进施工时根据刀具的磨损情况，提前制定换刀计划，选择在适当地层中开仓更换刀具；在开仓前应对地层加固效果进行检测，开挖面稳定性和气密性必须满足进仓作业要求；开仓作业期间在刀盘开口部位应设置挡板进行封闭，安排专人值守；

8 掘进过程中注意观察盾构掘进参数的变化及异常情况，确保刀具和刀盘受力均匀，以防刀盘产生变形。

7.2.8 在砂土层、地层空洞或水囊区段、大粒径土层、土岩复合地层与基岩隆起等地层中进行盾构掘进，宜采取如下控制盾构超挖或开挖面失稳甚至地面塌陷风险的施工措施：

1 对盾构前进方向20m范围内地面区域进行雷达探测，对盾构区段进行地面沉降观测，掌握地质及变化情况；

2 掘进过程中根据盾构机仪表掘进压力情况，控制好盾构掘进各项参数指标；

3 根据探测地层空洞或水囊及地层复合情况采用注浆或回填处理措施，同时根据监测数据情况做好二次补浆加固措施。

7.2.9 在密实砂土层、大粒径土层、土岩复合地层与基岩隆起等地层中进行盾构掘进，宜采取如下控制盾构推力过大或掘进困难甚至卡壳风险的施工措施：

1 根据盾构机仪表盾构压力等参数情况，合理调整掘进方式，遵循“低转速、小贯入度、小推力、低扭矩”原则，控制好土压、出土量、注浆量、注浆压力等掘进关键参数；

2 掘进中加强刀具的磨损监测，发生卡机、卡刀盘等情况时，优先使用脱困模式自行处理；

3 根据地层情况选择合适的渣土改良剂，设定合理的泡沫发泡倍率和气体量，进行一次二次多次改良，确保渣土改良效果，发现盾构铰接、盾尾泄漏时立即处理。

7.2.10 盾构掘进中需二次补浆时宜在脱出盾尾3～5环时进行，粉砂地层段注浆应采用快凝早强注浆材料。

8 地下水风险专项控制

8.1 设计

8.1.1 地下水控制设计应遵循“保护优先、综合利用、兼顾经济和环境效益”的原则，考虑对地下水资源的合理保护和利用，考虑环境保护和地下水风险控制的双重要求，可采用“堵、排、降、灌、冻”等方法，并加强地下水控制方案的比选论证和地下水动态监测。

8.1.2 降水设计应对降水影响范围内的建（构）筑物、道路、管线等因降水引起的沉降进行预测。当降水对周边环境可能产生不利影响时，应提出可靠的预防和保护措施，确保降水对周边环境影响风险可控；当预测降水会对工程周边建（构）筑物、道路、管线等造成损坏或可能存在长期不利影响时，宜采用止水方案或降水回灌。

8.1.3 止水设计应根据场地水文地质条件及地区工程经验，采用适宜的支护结构形式及止水措施。

8.1.4 场地邻近埋置较深的地下建（构）筑物时，宜将其对应的含水层作为隔水边界进行地下水控制设计。

8.1.5 明（盖）挖法工程的地下水控制设计宜优先采用成熟可靠的止水方案。如有特殊情况无法采用止水方案的，可采用降水方案，降水设计参数应根据基坑涌水量、地层条件、基坑形状、含水层疏干与否和地区经验等综合确定。当受场地条件所限地面降水井无法封闭时，可在坑内增加降水井或在局部相应位置增加止水措施。

8.1.6 矿山法工程具备降水条件且止水方案不可靠的，宜采用降水方案或堵、排相结合的地下水综合处置方案；当受场地条件所限地面降水井无法封闭时，可采用导洞内管井降水或施工竖井辐射井降水方案等。

8.1.7 盾构法工程应根据地层、地下水类型及特点等选用适宜的端头始发、换刀与接收方案。

8.1.8 冻结法设计应与结构设计、开挖支护相匹配。当场地地下水流速过快、含盐量过高时，不宜采用冻结法。

8.1.9 承压水控制设计宜遵循如下原则：

1 按最不利条件对承压水突涌可能性进行评价。当不满足抗突涌要求时，应采取减压降水或增加隔水帷幕深度等方法，以满足抗突涌稳定性要求；

2 基坑开挖范围内存在承压水含水层或承压水水头较高时，宜采用地下连续墙止水，并选用适宜的接头型式；

3 矿山法工程宜采用降水为主的地下水控制措施，辅以洞内堵、疏、排综合措施治理残留水；

4 盾构法工程始发、接收宜采用钢套筒或降水、地层加固措施，采用加固措施时设计应进行工程类比或计算分析，确保加固范围满足要求，并对加固效果提出明确要求，做好洞门密封。

8.1.10 多层地下水控制设计宜遵循如下原则：

1 应根据各层地下水及含水层性质，按最不利条件进行抗突涌及防渗流稳定性验算，选择适宜的地下水控制方案；

2 采取降水方案时，地下水位降深值应根据各层地下水位综合确定，各层地下水的涌水量计算应综合分析各层水的性质，选取正确的计算模型和参数，分层计算涌水量；

3 采用止水方案时，落地式隔水帷幕应保证帷幕体进入隔水层深度满足防渗流要求，当帷幕体进入隔水层较深且隔水层下部存在承压水时，应对下部隔水层渗透稳定性进行验算，当验算不满足要求时应采取封底隔渗或减压降水措施保证坑底土层稳定；悬挂式隔水帷幕应根据基底所在含水层及地下水的性质，采用隔水帷幕并在基坑内或基坑外设置减压井。

4 当槽底上下两个含水层之间为弱透水层时，应考虑地下水越流补给及其影响。

8.1.11 地下水位动态变化较大时，地下水控制设计宜遵循如下原则：

1 存在相邻工程降水施工时，应综合分析相邻工程降水周期、降深等与本工程的相互关系，合理制定本工程的地下水控制方案；方案中应充分考虑相邻工程停止降水后，水位回升对本工程的影响；

2 应充分考虑施工期间工程场地附近地下水的动态变化，尤其考虑区域性地表水生态放水、极端天气等不利影响因素，制定合理的地下水控制方案；

3 工程邻近地表水体时，应查明地表水与地下水是否存在水力联系。当存在水力联系时，降水设计计算应将地表水作为补给边界，增加临水侧降水井降水能力，或增加阻水帷幕阻断水力联系；

4 降水工程邻近地下水补给边界或地下水回灌区时，应在地下水补给方向或地下水回灌区适当加密降水井。

8.2 施工

8.2.1 施工过程中应做好地下水自身的控制，确保地下水控制效果和施工作业条件，也应兼顾在地下水控制过程中或因地下水控制效果不佳导致的结构、围岩、开挖面和周边环境的安全风险控制，确保工程结构安全和环境安全。

8.2.2 遇上层滞水，施工中宜采取如下风险控制或加强措施：

1 施工前查明工程实施范围内上层滞水的分布范围、埋藏形式及形成原因，并据此制定经济、合理、可行的处理方案；

2 对赋存于回填土中的上层滞水可采用深孔注浆加固，以降低土体渗透性，消除上层滞水渗漏风险；

3 对管道渗漏产生的上层滞水，应查找并封堵渗漏点并对渗漏水进行导排。与地表水有水力联系的上层滞水，宜采用注浆方法构筑隔水帷幕截断补给源；

4 明挖法工程可采用潜水泵、真空泵抽吸方式处理上层滞水；对排除上层滞水后可能产生的地质疏松、地下空腔等，应采用注浆、灌注砂浆等方式进行填充；

5 矿山法工程开挖遇上层滞水时，可采用洞内打设水平井管进行超前导流；

6 为防止上层滞水流入降水井，引起储水空腔垮塌，降水井上部穿越上层滞水层的部分应采用井壁管，并在井管外填充黏土进行隔离。

8.2.3 遇承压水，地下水控制施工中宜采取如下风险控制或加强措施：

1 采用降水方案时，现场应配置备用电源，确保降水持续、稳定运行；

2 应对地下水位变化进行长期动态观测，水位观测应从开挖施工前开始；

3 基坑中施作工程桩时，桩的施工工作面标高应高于所穿过承压水头标高0.3m以上，当桩穿过多层承压含水层时，应高于最高的承压水水头；

4 如需带压封井，应制定封井专项方案，明确封井时间、顺序及封井方式。

8.2.4 遇多层地下水，施工中宜采取如下风险控制或加强措施：

1 对工程有影响的多层含水层应进行长期分层水位观测；

2 降水涉及多个含水层，当各含水层水质差异较小，降水井滤管应分层设置，并采取分层止水措施；多个含水层性质差别较大时，应根据含水层岩性及粒径，降水井结构应分层设计滤料和滤网规格；

3 含水层底部界面残留水量较小时，可明排处理；残留水量较大时，可采用超前水平井和真空斜井进行补充降水，也可采用黏土球对不需降水的上部含水层和地表下与大气的隔离段进行密封。

8.2.5 场地地下水位动态变化较大时，施工中宜采取如下风险控制措施：

1 根据对相邻工程降水状态、地表水水位及雨情变化等信息的调查、监控、分析及评估，完善地下水控制措施；

2 开展地下水位持续观测与分析，针对水位异常情况应及时研判风险，制定对策。

8.2.6 为保证降水效果，施工中宜采取如下风险控制或工程加强措施：

1 在强渗透性含水层、巨厚含水层和多层含水层等富水地层，充分考虑含水层过水断面单井出水量和涌水量，适当增加降水井数量或采用大功率水泵；

2 保证降水井施工质量，进行降水施工质量及降水效果检验；

3 存在隔水底板残留水“疏不干”时，补充采用轻型井点或倾斜管井补充降水措施，赋存于砂卵石含水层的界面残留水或基岩裂隙水，采用疏干井或渗漏水引排措施；渗漏范围较小时，也可采用深孔注浆止水措施；

4 周边工点或降水单元同步实施降水，形成区域降水效果。

8.2.7 为有效控制降水引起地面沉降，宜采取如下风险控制或工程加强措施：

1 对降水影响范围内的地面沉降、重要环境设施沉降及变形情况进行连续监测；

2 对抽水量及含砂量进行连续监测；

3 对降水导致细颗粒流失或地层损失风险，可在发生较严重区段或邻近重要环境风险设施一侧实施降水回灌；

4 降水井周及地面发生沉陷时应及时分析原因，确因降水井降水造成的，可采用级配砂石回填降水井，回填前预埋注浆管，回填到地面后再注浆加固地层。

8.2.8 为有效控制止水帷幕渗漏风险，宜采取如下风险控制或工程加强措施：

1 充分考虑帷幕体与围护结构的搭接、咬合偏差，采取合理的帷幕组合形式；

2 采用高压旋喷等工艺的桩式帷幕，帷幕桩深度超过15m时，宜采用双排咬合搭接桩式帷幕；

3 槽壁垂直度和槽底沉渣厚度应进行检测，并应满足相关规范要求；

4 根据声波透射法等检测方法判定帷幕体质量不合格时，宜采用钻芯法进行验证；

5 对判定存在渗漏风险的部位提前采取补救措施，并对补救措施的有效性进行检验。

8.2.9 为有效控制地下连续墙接头漏水风险，宜采取如下风险控制或工程加强措施：

1 地下连续墙接头类型应根据地下水性质、水压、围护结构变形预期、支撑型式及布置等确定选型。在高水压、强渗透地层及薄壁地下连续墙结构中宜选用刚性或防水接头；对接头防水及刚度无特殊要求时可采用锁口管柔性接头；

2 在高水压、强渗透地层，围护结构阳角或邻近周边环境风险等级较高的地下连续墙基坑，宜在槽段接口处增设坑外旋喷止水、深孔注浆等补充措施；

3 地下连续墙分幅接头位置及施工控制应考虑围护结构、支撑体系受力协调，避免在端墙跨中、阴阳角、转角等结构受力复杂区段设置。

8.2.10 为有效控制注浆止水失效风险，宜采取如下风险控制或工程加强措施：

1 根据地层及地下水性质，注浆止水范围宜为开挖轮廓线周圈不小于2m；

2 深孔注浆孔位应根据注浆范围和隧道开挖形式布置，采用单排孔和双排孔布置时，任意断面各注浆孔间距不应大于2倍的扩散半径，多排孔应采用梅花型布置；

3 注浆盲区可通过调整注浆孔角度、短孔与长孔相结合等方式消除；

4 注浆完成后，应对注浆效果进行检验；

5 判定存在渗漏风险的部位提前采取补救措施，并对补救措施的有效性进行检验。

8.2.11 为保证冻结法施工效果，宜采取以下风险控制措施：

1 在冻结壁形成期间，冻结壁外200m区域内的含水层不宜采取降水或回灌措施；

2 冻结壁温度、冻结土体强度等应符合设计要求；

3 加强冻结法施工周期的监测及分析；

4 在冷冻站运转前期，应定期观测地层水压。

8.2.12 矿山法工程下穿或紧邻地表水体时，施工中宜采取铺设防渗毯等工程措施，阻断水力联系。

附录A 地质风险分级标准

地质风险分级参考标准

| 风险等级 | 基本划分标准（满足其一） |  | 与工程风险关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 （高风险） | 基坑、高架桥基、竖井 | 施工范围内地形地貌变化大；存在厚层填土、软土层或软弱夹层；存在严重液化地层或富水砂层；存在高承压水、水囊或富水基岩裂隙水；邻近地表水且与地下水有水力联系 | 对工程风险影响极大。工程自身风险等级宜为一级（一级除外），环境风险宜上调一级（特级、一级除外） |
|  | 矿山法隧道（含浅埋暗挖、钻爆法等） | 隧道范围内覆土浅或上覆地形地貌变化大；隧道断面或拱顶存在厚层填土、地层疏松区、软土层、严重液化地层或富水砂层；I级或II级围岩或围岩等级发生2级以上突变；隧道断面存在土岩复合地层或基岩隆起；隧道断面存在污染土或有害气体；隧道断面或拱顶存在高承压水、多层地下水、水囊、界面水或富水基岩裂隙水；隧道邻近地表水且与地下水有水力联系 |  |
|  | 盾构、TBM及顶管隧道 | 隧道范围内覆土浅或上覆地形地貌变化大；隧道断面或拱顶存在厚层填土、地层疏松区、软土层、严重液化地层或富水砂层；围岩等级发生2级以上突变；隧道断面存在孤石、漂石等大粒径土层；隧道断面存在土岩复合地层或基岩隆起；隧道断面存在污染土或有害气体；隧道断面或拱顶存在高承压水、水囊或富水基岩裂隙水；隧道邻近地表水且与地下水有水力联系 |  |
|  | 冻结法 | 施工范围存在厚层填土、地层疏松区、软土层、严重液化地层或富水砂层；I级或II级围岩；存在高承压水、水囊或富水基岩裂隙水；地下水流速隧道邻近地表水且与地下水有水力联系；地下水流速大于5m/d或地下水水位有异常波动；土层结冰温度低于-2℃、土层含水量低或有地下热源存在影响土体冻结 |  |
| Ⅱ级 （中风险） | Ⅰ级和III级地质风险所属基本划分标准之间的情形 |  | 对工程风险有一定影响。工程自身风险可上调一级或保持不变（一级除外），环境风险可上调一级或保持不变（特级、一级除外） |
| III级 （低风险） | 施工范围内地形地貌、地层结构、地下水条件较简单或分布连续稳定；基坑侧壁地层或隧道围岩为IV或V级；无不良地质、特殊岩土或围岩突变； |  | 对工程风险影响较小。工程自身风险等级保持不变或下调一级，环境风险等级可保持不变 |

附录B 地质风险因素辨识清单

地质风险因素辨识清单

线路名称：                                                             工点名称：

| 序号 | 工程区段或部位 | 地质风险因素 （地层及地下水特征） | 涉及范围 | 易发风险 （风险类别） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

注：1、工程单元指满足各建设阶段的内容及深度要求的工程单元范围，可行性研究阶段为单位子单位工程及重点危大分项工程，初步设计阶段为单位子单位及各项相关危大分项工程，施工图阶段为子单位及各项危大分部分项工程，施工阶段为子单位及各项危大分部分项工程；

2、涉及范围指线路里程范围、工程区段划分或有关工程部位。

附录C 地质风险单元及风险等级划分表

地质风险单元及风险等级划分表

线路名称：                                                            工点名称：

| 序号 | 地质风险单元 | 涉及范围 | 地质风险等级 | （地质风险因素） 地层及地下水特征 | 工程特征 | 易发风险 | 主要风险控制措施方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、涉及范围指线路里程范围、工程区段划分或有关工程部位；

2、工程特征包括但不限于施工工法、支护体系形式、埋深及断面大小、地下水控制与土体加固等辅助措施等。

引用标准名录

- 《城市轨道交通工程项目规范》  GB 55033

- 《建筑与市政地基基础通用规范》  GB 55003

- 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》  GB 55032

- 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》  GB55034

- 《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》  GB50652

- 《地铁设计规范》  GB 50157

- 《建筑地基基础工程施工规范》  GB 51004

- 《盾构隧道工程设计标准》  GB/T51438

- 《城市轨道交通岩土工程勘察规范》  GB 50307

- 《盾构法隧道施工及验收规范》  GB 50446

- 《地下铁道工程施工标准》 GB/T 51310

- 《地下铁道工程施工质量验收标准》  GB/T 50299

- 《城市轨道交通工程监测技术规范》  GB 50911

- 《建筑基坑工程监测技术规范》  GB 50497

- 《建筑与市政工程地下水控制技术规范》  JGJ/T111

- 《建筑基坑支护技术规程》  JGJ 120

- 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》  JGJ311

- 《建筑施工易发事故防治安全标准》  JGJ/T 429

- 《城市轨道交通土建工程设计安全风险评估规范》  DB11/1067

- 《城市轨道交通工程建设安全风险技术管理规范》  DB11/1316

- 《城市轨道交通工程设计规范》  DB11/ 995

- 《建筑基坑支护技术规程》  DB 11/489

- 《基坑工程内支撑技术规程》  DB11/ 940

- 《城市轨道交通工程明挖法施工技术规程》  DB11/T 2097

- 《市政基础设施工程暗挖施工安全技术规程》  DB11/T 1944

- 《城市轨道交通隧道工程注浆技术规程》  DB11 1444

- 《城市轨道交通工程盾构法施工技术规程》  DB 11/T 2096

- 《城市建设工程地下水控制技术规范》  DB11/ 1115

# UG

DB

北   京   市   地   方   标   准

编  号：DB 11/X X X X－201X

备案号：J×－201×

城市轨道交通工程

地质风险防控技术标准

Technical code for prevention and control of geological risk of urban rail transit engineering

【条文说明】

202*-*-* 发布                       202*-*-* 实施

联合发布

北京市住房和城乡建设委员会

窗体顶端

北京市市场监督管理局

北 京 市 地 方 标 准

城市轨道交通工程

地质风险防控技术标准

Technical code for prevention and control of geological risk of urban rail transit engineering

编号：DB11/T。。。-2024

【条文说明】

主编单位：北京城建设计发展集团股份有限公司

批准部门：北京市住房和城乡建设委员会

窗体顶端

北京市市场监督管理局

窗体底端

施行日期：20××年×月×日

201× 北京

目    次

1 总  则	1

2 术  语	2

3 基本规定	6

3.1 总体要求	6

3.2 勘察设计阶段地质风险防控一般要求	7

3.3 施工阶段地质风险防控一般要求	12

4 地质风险评估	13

4.1 一般规定	13

4.2 勘察设计阶段地质风险评估	13

4.3 施工阶段地质风险评估	14

5 明（盖）挖法工程地质风险控制	16

5.1 设计	16

5.2 施工	17

6 矿山法工程地质风险控制	19

6.1 设计	19

6.2 施工	21

7 盾构法工程地质风险控制	22

7.1 设计	22

7.2 施工	25

8 地下水风险专项控制	31

8.1 设计	31

8.2 施工	32

Contents

1 General Provisions	1

2 Terms	2

3 Basic Requirement	6

3.1 General Requirements	6

3.2 General Requirements for Pre-Construction Phase	7

3.3 General Requirements for Construction Phase	12

4 Geological Risk Assessment 	13

4.1 General Requirements	13

4.2 Geological Risk Identification Analysis	13

4.3 Geological Risk Static Assessment	14

4.4 Geological Risk Dynamic Assessment	16

5 Geological Risk Control Measures of Open-cut Method Engineering	16

5.1 Geological Risk Design Control	17

5.2 Geological Risk Construction Control	19

6 Geological Risk Control Measures of Mining Method Engineering	19

6.1 Geological Risk Design Control	19

6.2 Geological Risk Construction Control	21

7 Geological Risk Control Measures of Shield Method Engineering	22

7.1 Geological Risk Design Control	22

7.2 Geological Risk Construction Control	25

8 Geological Risk Control Measures of Groundwater	31

8.1 Geological Risk Design Control	31

8.2 Geological Risk Construction Control	32

1 总  则

1.0.2 北京市城市轨道交通土建工程建造方法主要采用的是明（盖）挖法、矿山法和盾构法三大施工工法及其相应的工程辅助措施，发生的地质风险事件及其防控技术经验具有代表性、适用性和推广性。其他施工工法相对应用较少，但可供参考，如高架结构地下部分施工可参考明挖法、顶管施工可部分参考盾构法。

2 术  语

2.0.1 地质风险 geological risk

本文是根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》提及的工程风险的细化和延伸解释（住房和城乡建设部令第37号，2018年）第六条第1款的规定（勘察单位应当根据工程实际及工程周边环境资料，在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险）。地质风险是工程风险的重要或直接诱导因素，是工程风险的主要组成部分、细分风险源或表现类型，各种典型地质条件及其易发的工程风险清单如下表所示。

表1  典型地质条件明（盖）挖法工程易发工程风险

|  | 风险类型 | 桩（墙）成孔（槽）困难 | 偏斜与塌孔（方） | 开挖面坍塌 | 围护桩间土脱落 | 围护结构变形过大甚或坍塌 | 地表变形过大或坍塌 | 周边建（构）筑物变形过大、开裂甚或坍塌 | 围护结构渗漏与桩间土流失或坍塌 | 基底突涌 | 其他风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 典型地质条件或地层结构 | 填土层 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  | 挖运机具倾覆、地基承载力不足与沉降过大 |
|  | 砂性土层 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 涌土流砂、地连墙混凝土绕流、砂土液化 |
|  | 大粒径土层 | ★ |  |  | ★ |  |  |  | ★ |  | 施工机具损毁及磨损 |
|  | 细粗粒土组合地层 |  |  | ★ |  |  |  | ★ | ★ |  | 涌土流砂、地连墙混凝土绕流、砂土液化 |
|  | 新近沉积土层 |  |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  |  | 挖运机具倾覆、地基承载力不足与沉降过大 |
|  | 土岩复合地层和基岩隆起 | ★ | ★ | ★ |  | ★ |  | ★ |  |  |  |
|  | 污染土和有害气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业人员健康安全和开挖弃土污染环境 |

表2  典型地质条件矿山法工程易发工程风险

|  | 风险类型 | 隧道拱顶坍塌 | 结构开裂与不均匀沉降变形 | 掌子面涌土涌水与塌陷 | 隧道上拱下沉易侵限 | 马头门开挖坍塌 | 大管棚施作塌孔形成空洞或地面坍塌 | 初支结构过失稳、大变形或开裂 | 地层液化 | 土体坍塌与围岩失稳 | 地表沉陷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 典型地质条件或地层结构 | 填土层 | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 砂性土层 | ★ |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  | ★ |
|  | 大粒径土层 | ★ |  | ★ |  | ★ | ★ |  |  | ★ |  |
|  | 细粗粒土组合地层 | ★ |  | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  | ★ | ★ |
|  | 新近沉积土层 |  |  |  | ★ | ★ |  |  |  |  |  |
|  | 土岩复合地层和基岩隆起 |  |  | ★ | ★ |  | ★ |  | ★ | ★ | ★ |
|  | 污染土和有害气体 | 作业人员健康安全、开挖弃土污染环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3  典型地质条件盾构法工程易发工程风险

|  | 风险类型 | 始发接收端加固效果不佳 | 盾构组装拆卸吊装时起重设备倾覆 | 盾构掘进姿态差、方向偏离 | 盾构掘进坍塌或机具陷落 | 刀盘磨损 | 掌子面突涌、管片渗漏或盾尾击穿 | 刀盘结泥饼 | 盾构洞门土体坍塌 | 盾构机易卡壳 | 盾尾泄露 | 地下水突涌 | 其他风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 典型地质条件或地层结构 | 填土层 | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 砂性土层 | ★ |  | ★ |  | ★ | ★ |  |  | ★ | ★ |  | 注浆效果差 |
|  | 大粒径土层 | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  |  |
|  | 细粗粒土组合地层 | ★ |  | ★ |  | ★ | ★ |  | ★ |  |  |  |  |
|  | 新近沉积土层 |  |  |  |  | ★ |  | ★ |  |  |  |  |  |
|  | 土岩复合地层和基岩隆起 | ★ |  | ★ |  | ★ | ★ |  |  | ★ | ★ |  | 地表塌陷 |
|  | 污染土和有害气体 | 作业人员健康安全、开挖弃土污染环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4 典型地下水条件易发工程风险

|  | 风险类型 | 突涌与管涌 | 工作面坍塌 | 围护结构稳定性 | 流砂流土 | 涌土涌砂 | 地面沉降过大甚或地面塌陷 | 基底渗透稳定性 | 周边环境安全 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工工法 | 明挖法 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |
|  | 矿山法 | ★ | ★ |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  |
|  | 盾构法 | ★ | ★ |  |  | ★ | ★ |  | ★ | 渗漏、盾尾击穿 |

总体来说，地质风险主要来自工程地质与水文地质条件的复杂性、不确定性和对工程施工不利等要素，其中复杂性主要表现为特殊或不良地质条件、地质条件、岩土特征及其分布的不均匀性、多变性；不确定性主要表现为地质条件分布及其岩土特性的精度、深度等难以满足工程设计和施工的精准需求，需要继续开展相应的补充勘察和施工地质等工作，如地层空洞探查、超前地质探查预报等；不利于工程实施的地质条件主要表现对施工技术、工艺有特殊的要求，并造成施工难度加大和工程安全风险升高。

2.0.2 地质风险评估 geological risk assessment

地质风险评估是工程风险评估的重要组成部分和支撑性基础工作，专门从地质条件影响或地质因素角度，遵循风险评估工作的基本内容与程序，开展的针对性风险评估和风险预防控制工作，包括地质风险因素辨识、地质风险分析、地质风险评价和地质风险防控措施建议等环节和内容。其中，在地质风险分析基础上完成的地质单位划分，在地质风险评价基础上完成的地质风险分级工作，将分别作为细化或完善工程自身风险和环境风险单元及分级的重要判据。地质风险评估总体遵循谁实施谁负责的原则，工程建设各阶段各责任主体应分别开展相应的地质风险评估工作，并满足工程建设各阶段的工作内容、深度要求和工程风险管控的实际需要，也可根据工作需要，通过购买第三方专业咨询服务，协助完成地质风险评估成果等工作。

2.0.3 地质风险单元 geological risk unit

地质风险单元划分是地质分析的主要内容和结果。通过地质风险分析及其进一步的地质风险单元划分，为地质风险评价与分级以及进一步的工程安全风险评价与分级提供参考依据，以达到分区化、差异化和精准评估和防控地质风险的目的。其中，区间、长距离车站、车辆段等里程范围分布较长的线状工程宜以工程纵向、地质条件变化为主进行划分，短距离车站、车站附属结构等里程范围分布较短的工程宜以地质条件、工法、埋深及其变化为主进行划分。

2.0.4 地质风险控制 geological risk control measures

勘察方面进行的地质风险控制措施主要是针对不同或特殊的地质条件，采用合理可行的勘察方法或手段、准确探明地层地下水分布、提供科学合理的岩土参数等，以预测和预控为主；设计方面的地质风险控制措施主要针对勘察查明或未完全探明的各种不同或特殊地质条件及其地质风险情况，并区别不同地质风险等级，制定安全可靠、合理可行和针对性的设计方案和工程技术措施，如施工工法、围支护方案、开挖或掘进方法、土体加固和地下水控制措施等，为施工阶段地质风险控制提供合理和可靠依据，以预测和预控为主；施工方面的地质风险控制措施主要针对设计给定的地质风险控制措施，制定针对性和合理可行的施工方案、进一步核查地质条件、采取与地质条件相适应的施工技术、方法与工艺、开展有效的监测、检测、预警等信息化施工手段等，全面实施对地质风险的现场实时和动态控制，以实时控制为主。

3 基本规定

3.1 总体要求

3.1.1 本条是《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》GB50652和《城市轨道交通工程建设安全风险技术管理规范》DB11/1316相关条款的沿用或细化。其中线路建设规划和可行性研究阶段通过重大地质风险的辨识和评价，合理选择线路走向、敷设方式、站位选址、施工工法和埋深布置等；勘察设计阶段应查明地质条件，结合工程设计特征、工程安全风险控制及深度要求等，进行全面和相对静态的地质风险辨识、分析、评价、地质风险单元划分和分级工作，在此基础上制定或优化细化工程安全风险分级清单、地质风险控制设计方案和相应的技术措施，最终体现在相应的施工图设计图纸中；施工阶段的施工准备期应开展全面的地质风险核查，制定或优化针对性的地质风险控制施工方案和安全技术措施，施工过程应开展全面的地质风险动态评估、必要的地质超前探测预报工作和试开挖（掘进）工作，优化相关施工工艺参数，有效实施信息化施工和施工风险控制。

3.1.2 本条所列几种情况均属于重大地质风险情况，有的对城市轨道交通工程非常不利，不仅对工程建设质量安全和长期运营安全均影响极大，工程安全风险突出，也可能较大幅增加工程建设成本和工期；有的是是现行相关法规政策和技术标准严格限制在这些高地质风险区段实施工程建设。因此原则上应优先考虑风险规避策略。

3.1.3 文中各种高地质风险区段或情况，应在工程建设及风险管理中应予以高度重视，开展相应的地质风险专项防控工作，包括但不限于地质风险专项评估或专题研究、开展补充勘察或专项勘察、专项设计、专项施工措施、加强监测、专项应急预案等。其中，2大范围分布深厚填土和4施工时地下水条件发生重大变化主要针对采用明挖法与矿山法施工的工程；7其他无法避让的重大地质风险区段是对3.1.2条的补充或延伸，主要针对实际规划建设中遭遇3.1.2条所列重大地质风险情况但又实在无法避让，那么在工程勘察设计和施工中，必须开展相应的地质风险防控专项工作。

3.1.4 为加强对地质风险尤其是高地质风险单元的防控，提高地质风险监控和管理的时效性和科学性，宜开展实时或自动化的工程监测或监控，采用智能化仿真软件或自动巡检机器人、构建专业化或集成化信息系统或数智化管控平台等，加强风险的实时分析、反馈、快速预警、及时处理及相关动态管控工作。

3.1.5 施工现场应当根据地质风险类型及其应急预案，在现场合适位置备足合适的应急物资和设备，尤其是在汛期、地质风险较高单元或部位、发生较多工程监测或巡视预警进行施工时，应结合工程现状和实际需要，备足合适的应急物资和设备，便于及时采取补充止水加固等现场处置措施。其中，主要的地质风险类型包括：明挖法工程的开挖面坍塌、地表变形过大或坍塌、围护结构渗漏与桩间土流失甚或坍塌、基底突涌等，矿山法工程的隧道拱顶坍塌、地层过大沉降甚至地面塌陷、隧道开挖面坍塌、隧道开挖面涌水、涌土或涌砂、马头门开挖渗水或坍塌等，盾构工程的洞门土体坍塌或地下水突涌、盾构姿态差或掘进方向偏离、盾构滞排、掘进困难甚或卡壳、盾构螺旋出土器口部或刀盘处喷涌、盾尾渗漏甚或突涌、开挖面失稳甚或塌陷等，其中基坑或隧道开挖面失稳甚或坍塌、地表变形过大或坍塌、围护结构渗漏与桩间土流失甚或坍塌、基底突涌、隧道拱顶坍塌、隧道开挖面涌水、涌土或涌砂、盾构

滞排、掘进困难甚或卡壳、盾尾渗漏甚或突涌等。

3.2 勘察设计阶段地质风险防控一般要求

3.2.1 提供的勘察成果文件应满足现行相关勘察技术标准、设计要求和工程安全风险控制的实际需要，并分阶段进行，满足不同设计阶段的深度要求。勘察工作中要求开展相应的地质风险辨识与分析工作，是对《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）之“第六条　勘察单位应当根据工程实际及工程周边环境资料，在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险”的充分响应和具体落实。要求勘察单位站在勘察单位和工程安全的角度，根据已完成的勘察阶段性成果并在最终勘察成果文件中予以体现，针对各类不同地质条件、工程特性及其可能存在地质风险，进行全面和有针对性的地质风险辨识和分析，为设计和施工及其工程安全风险防控提供专业性和合理化建议。

3.2.2 以地下工程为主的城市轨道交通工程一般位于城市主要道路下方，沿线地下管线、市政设施等建（构）筑物等周边环境设施密集且复杂。由于地下管线及构筑物属于施工盲点，容易造成损坏，因此，勘探作业过程中对地下管线及构筑物的现场保护是勘察重点考虑的问题之一，所有勘察钻孔必须采取相应措施避开所有地下管线及构筑物，确保管线及构筑物的安全。地下管线及构筑物的避让和现场保护总体原则遵循“查、访、探、挖、护、听”六字方针，即查：认真研究建设单位提供的管线资料，确定沿线管线的分布和具体位置，并进一步查询、收集管线竣工资料；访：走访各管线主管单位确定沿线管线的分布和具体位置，走访沿线的居民了解管线施工的历史；探：采用管线探测仪进行现场实地探测确定管线的位置；挖：采取挖探的办法确定浅部管线的位置；护：将钻孔周围距离小于２ｍ的管线位置标示出来，给予保护，听：在钻探过程中听到有异响或钻机有异常，立即停钻。钻孔完成后如不及时或妥善回填，可能造成以下问题：（１）间接形成地下水联络通道，尤其是地层较深部存在承压水的情况下，可导致隧道施工期间，地下水沿未填埋钻孔上升涌入隧道或基坑，造成突涌风险；（２）可能造成暗挖或盾构隧道施工注浆浆液沿未封闭钻孔溢流或喷出，导致注浆失效，并影响地面人员及交通安全。

3.2.3 城市轨道交通工程建设周期较长，一般会跨越多个水文年，地下水变幅较大，同时地下水位动态受大气降水、人工生态补水、人工开采影响因素多，为及时准确掌握地下水位及动态变化，自勘察开始设置地下水位长期观测孔，并定期观测，指导动态设计和信息化施工。尤其是2018年以来北京市平原区地下水受生态补水工程、大气降水等因素影响，地下水位开始出现大幅抬升，给工程施工及其安全风险防控带来很大压力。地下水位长期观测孔应根据相关规范，结合地下水类型、层次及含水层特征，按严格实行分层观测，并确保长期有效，如观测孔要设置在利于长期保存的位置，孔口设立保护装置等，甚至可作为地下车站的后期运营的一项长期监测参数，移交至运营单位管理和使用，服务于为运营安全管理。

3.2.4 城市轨道交通工程大多位于繁华城市交通要道，或临近众多且复杂或重要的建构筑物、地下管线等周边环境，很多钻孔受场地条件限制一时不能实施；另外由于地质条件的复杂性及分布的随机性，现有勘察技术手段或常规勘察精度难以完全查清其确切分布状况及物理力学性质等，有必要重点说明由此可能产生的地质风险，并提出处理建议。

3.2.5 受勘察精度和场地条件的影响，工程勘察工作并不能解决施工中所有的工程地质问题，应根据工程实际需要进行相应的施工勘察和专项勘察工作，应针对施工方法、施工工艺的特殊要求和施工中出现的工程地质问题等开展工作，提供地质资料，满足施工方案调整和风险控制的要求。

3.2.6 城市轨道交通工程线路长、穿越的工程地质单元多、工程地质和水文地质条件复杂，同时城市轨道交通勘察不仅要为工程结构设计服务，还需要满足施工的需要。不同的工法工艺对地质条件的适应性不同，需要的岩土参数不同，对地下水的敏感性不同，需要解决的地质风险问题也不相同，因此应采用综合勘察手段，结合设计和施工需求，有针对性的开展勘察工作。在各阶段的勘察均要根据施工方法的要求开展相应的勘察工作。不同施工工法的勘察应结合工法的具体特点、地质条件选取合理的勘察手段和方法，并进行分析评价，提出适合工法要求的措施、建议及岩土参数。

以上各款所列地层或组合是基于相关研究成果统计出的北京地区典型地质条件类型，具有明显的北京特色和地质条件代表性。

人工填土、新近沉积土、污染土与有害气体等地层，宜首先采取工程地质调查与测绘方法，从宏观上获取场地地质条件的必要手段。同时，加强工程地质调查与测绘工作有助于增加地质信息量，指导后期勘探量布置，在岩土勘察工作中起到事半功倍的作用，同时也能获取到常规钻探所不能获取的信息，例如：通过调查，可以了解填土坑位置的地形和地物的变迁，填土的来源、堆积年限和堆积方式；了解新近沉积土地形、地貌特征，尤其是沿线微地貌与新近沉积土分布的关系，以及古牛轭湖、埋藏谷，暗埋的塘、沟、渠等分布范围及形态；了解场地污染源的位置、成分、性质、污染史及对周边的影响；调查了解线路通过地区是否存在有害气体及其种类、分布情况。

根据相关研究，北京地区尤其是城市经过若干年的大规范城市建设和地下空间建造，部分区域的浅层地表下或填土层中存在地层空洞、水囊区段，主要存在于以下部位：（1）基坑开挖出现过流土、流砂的部位以及基槽回填不密实的部位；（2）隧道开挖后，隧道顶部围岩发生沉降与上部硬壳层之间地下空洞；（3）市政道路下方，特别是管线密集区、暗渠集中区，存在老化管线、渗漏管线以及管线肥槽以及路基回填不密实的部位或者非开挖管道施工封堵注浆不严，使地下水沿管道流动，带走泥沙形成地下空洞或水囊；（4）人防等地下工程部位。某些地下人防工程建设年代已久失修，多处出现破损及塌方，在地下水作用下，大量的泥土流入洞中, 造成人防工程上方出现大面积的空洞或水囊。地层空洞或水囊区段的勘察一般采用地球物理探测和钻探验证相结合的方法，施工期间尚应进行详查。砂性土层是指粗砂、中砂、细砂、粉砂和砂质粉土地层的统称。该类砂层一般分布于古河道附近或冲积平原等范围，在北京地区广泛分布，薄厚上有所差异，其中北京西部靠近山前范围砂层局部分布或者透镜体分布，厚度也比较薄，约1～5m。砂性土层尤其是富水砂层的工程特性是砂层松散、地下水丰富、自稳性差、流动性强、震动条件下易液化，开挖过程极易出现突水涌砂和坍塌。

大粒径土层是指在天然土层中，以卵石、砾石为主，含有砂土及少量粘性土，局部颗粒极大并表现为漂石、孤石的粗碎屑堆积物。大粒径土层具有内摩擦角大，几乎无粘聚力，强度高和流塑性差等特性，自稳能力差、卵石颗粒点对点传力、卵石颗粒强度高、颗粒间空隙大、渗透系数大、颗粒粒径分布范围广等特性。北京市地处永定河洪冲积扇的中上部，第四系松散土层及砂卵石层遍布全市其地质沉积层的“相变”十分明显，西部的粗大颗粒沉积物向东很快渐变为细小颗粒沉积物，西部单一的砂卵石层向东很快渐变为粘性土和粉细砂互层的多层状态。西部将以砂卵石的大粒径土层为主，如卢沟桥地区和石景山首钢一带，其砂卵石级配良好，最大颗粒可达40c m以上。西南部、北部或西北部，将会碰到有少量粘性土的砂卵石地层和全断面的砂卵石地层，这些地层含砂率大约在25 % - 40 %之间。而在东部，则主要是粘性土或砂性土。

大粒径土层单纯依靠取样进行室内试验，很难可靠把握砂卵石地层的工程特性。查明卵石地层的分布规律、颗粒级配、透水性及富水性，卵石地层的物理力学指标的测试应以现场调查、现场试验和室内试验相结合，且侧重于原位试验。可通过走访和调查，对沿线及其附近基所揭露地层进行资料收集，包括：地层结构、地层岩性、组成成分、漂石、卵石的最大粒径、有效粒径、平均粒径及其分布特征。必要时可采用人工探井，揭示卵石地层的地层情况，并取样进行现场称重和量测以及室内试验和测试，以获取卵石地层中漂石、卵石的最大粒径、平均粒径和有效粒径和卵石强度等参数。卵石地层中填充物性质和含量对隧道注浆加固至关重要，对于隧道洞身范围的卵石地层可采用SM植物胶卵石钻探工艺取芯，保证试样样品的采取、准确分层、真实反映卵石层填充情况。由于卵石地层渗透系数大，水量丰富，应采取水文地质试验的方法确定渗透系数和影响半径，为地下水控制提供依据。可通过重型动力触探试验、波速试验等原位测试手段确定卵石层的密实度。采用点荷载和单轴抗压强度试验测定卵石强度等指标，为卵石地层中盾构机选型提供可靠依据。采用粉晶X衍射定性半定量分析或磨片鉴定方法测定卵石的矿物成分，以确定卵石中石英含量大小，为盾构刀具的选择以及不同规格刀具之间的相互配置提供重要参数。

细粗粒土组合地层是指在地下车站基坑开挖侧壁或地下隧道开挖断面范围内，由粘性土、粉土、砂土、卵石地层中的两种或几种地层组成。典型地层组合形式包括上部粉土下部粘性土层、上部砂卵石下部粘性土层、上部粘性土下部粉土层、上部粘性土下部砂卵石层。上部粉土下部粘性土层、上部粘性土下部粉土层、上部砂土下部粘性土层的地层结构主要分布在北京地区的北部、东部和南部，上部砂卵石下部粘性土层主要分布在北京地区的中部、北京东部和南部地区的深部。北京地区北部、东部及南部古河道地貌范围内，浅部地层多为新近沉积土层，深度约5~15m不等，以粘性土、粉土、砂土互层为主，东部砂土占比较高。上述地层工程性质相对较差，粘性土层结构性差、压缩性高、均匀性较差、抗剪强度低、遇扰动极易变形；粉土、砂土处于稍密和中密状态，且多具液化潜势，深度约10m以下多处于饱水状态。北京地区中部卵石层分布相对较浅，深度约15m以下既有分布，密实度为中等到密实，粒度中等、强度较高，工程性质相对较好，多与粘性土、粉土互层，其与粉土、砂土一起组成该区域潜水的主要含水层，深度约30m以下一般为承压水的含水层；北京地区北部、东部、南部卵石层分布深度较大，一般分布在深度30m以下，且颗粒粒径较小，其与同深度的粉土、砂土组成高承压水的含水层。

土岩复合地层是典型的上软下硬地层，主要表现为上部是相对软弱地层，下部是坚硬岩石地层。北京地区是山前冲洪积平原区域，土岩复合地层分布广泛，西部和北部土岩复合地层埋深相对南部和东部较浅。土岩复合地层兼具第四系土层的相对软弱性与基岩的高强度特性。工程范围内土岩应力状态、结构特征差异明显。工程开挖区间内土岩界面起伏大，土岩含水量、渗透性、干密度、孔隙度等差异明显。对土岩复合地层和基岩隆起区，应结合设计、施工进程进行动态勘察，并将施工过程中揭示的地质情况及时反馈设计单位，以便及时调整隧道支护和施工参数。

城市轨道交通工程经常要穿越和跨越江、河、湖、沟、渠、塘等各种类型的地表水体。地表水体是控制线路工程的重要因素，而且施工风险极高，易产生灾难性的后果，如上海地铁4号线联络通道的坍塌导致江水灌入隧道，北京地铁也发生过雨后河水上涨灌入隧道的情况。因此查明地表水体的分布、水位、水深、水质、防渗措施、淤积物分布及地表水与地下水的水力联系等，对工程施工及其安全风险控制十分重要。

3.2.7 地质风险较高的单元、特殊工程部位和地质风险突变位置是高地质风险区段，如填土厚度突变、土岩复合地层结合面、基岩隆起部位、透镜体等，可采取加密勘探点布设、加深勘探深度、加强地质风险分析等方式或手段进行重点勘察，必要时进行专项勘察，以满足工程设计、施工及其风险防控的实际需要。

工程设计中应重视工程地质与水文地质条件及由此带来的工程安全风险，通过该阶段相对静态的地质风险评估，可为制定或优化工程设计方案及相关技术措施提供依据和支撑，同时针对地质风险尤其是较为突出的地质风险单元，宜进行地质风险控制的针对性设计。对评定为I级地质风险情况，进行针对性的过程中专项设计，一方面通过采取加强技术措施和监测及预警标准，充分落实到施工图纸中，另一方面加强重视和技术管理，确保重大风险控制设计受控。

I级地质风险单元、地质风险等级突变结合处和有关危大工程关键部位为高风险区段或部位，可通过制定更严格或分区分阶段的安全控制指标、合理设置或增加监测项目、加大监测频次等监测设计方案，为针对性信息化施工和施工风险监控奠定基础。

3.2.8 人工填土、软弱性较强的新近沉积土等土层的自稳性较差、强度较低、对施工扰动产生变形的敏感性较强，通过设置深层土体沉降监测项目，能够更好地加强监测及分析，有利于对地表变形过大或坍塌、基坑隧道开挖面失稳甚或坍塌、隧道拱顶坍塌等突出地质风险的综合研判和预控。

3.2.9 工程施工距勘察报告提交日期较长并需补充地下水勘察的时间要求一般指为工程开挖施工时，已距离勘察报告提交日期超过半年或以上。另外，施工期间场地地下水或周边地表水条件等发生较大变化的情况主要包括：临近在施基坑、施工遇汛期、已有止水帷幕等。

3.2.10 污染土和有害气体一般具有腐蚀性和毒性，现场钻探、取样及测试时应采取相应的防护措施，避免对勘探作业及相关人员造成健康安全风险。

3.2.11 冻结法是利用人工制冷技术，用于富水软弱地层的暗挖施工固结地层。通常当土体的含水量大于2.5％、地下水含盐量不大于3％、地下水流速不大于40m/d时，均可适用常规冻结法，当土层含水量大于l0％和地下水流速不大于7~9m/d时，冻土扩展速度和冻结体形成的效果最佳。因此地下水流速和含盐量是冻结法施工成败的关键，宜现场实测。

3.3 施工阶段地质风险防控一般要求

3.3.1 施工阶段包括施工准备期和施工过程，地质风险控制应结合地质核查结果、设计措施、环境条件、工艺工法等优化风险单元及风险等级，并调整风险专项设计和施工方案。

3.3.2 本条细分为两部分工作，施工前应根据勘察设计文件、地下管线探测报告等，开展地层空洞普查，施工过程中根据工程监测及变形或预警情况等，并结合工程需要，进行地层空洞针对性探测。针对发现的地层空洞或水囊，应根据地层空洞或水囊大小及性质等，进行分类处理，一般原则是：对大于2m的空洞可采用先填砂再注浆填充处理，小于2m的空洞可直接注浆填充处理；地层中存在水囊时，应先确定并截断水源，引流后进行注浆回填。

3.3.3 上述几种情况为地质风险突出区段、部位或对象，有必要加强检测、加固设计和监测分析等施工过程风险动态分析与控制措施，确保地质风险防控的时效性和合理性。其中第2款主要针对基坑（含暗挖施工竖井和盾构始发到达井）坑边堆载超标，以及基坑所处相对软弱、强度较低、厚度较大或稳定性较差的地层，如填土、新近沉积土、软弱夹层等；第3款要求施工中通过加强地下水及周边地表水的监测和分析，有利于预控地下水风险。

3.3.7 上述几种情况容易导致施工过程中地质风险加大，有必要开展补充地质风险评估，需要时进一步完善地质风险控制措施，必要时组织专家论证，尤其是近年来北京市部分河流定期生态放水和汛期强降雨增多，导致施工时的地下水条件与勘察设计文件发生很大变化，其中西部地区尤为突出，需要加强地质风险评估与控制，以及勘察、设计、施工和监测等方面的工作，确保地质风险防控的时效性和合理性。同时施工中通过提高工程监控量测频率和分析反馈，能大大提升信息化施工和风险管控水平。

3.3.8 污染土地层中施工编制专项运输和处置方案，尚应报地方环保部门批准。污染土的处理措施应按污染性质分类治理，如对有机类或挥发类污染土可采用水泥窑焚烧处置措施，对重金属污染土宜采用异位修复措施，稳定后进行土壤养护。

4 地质风险评估

4.1 一般规定

4.1.2 本条是对地质风险评估内容和程序的规定，借鉴了相关风险评估与管理的法规或工程技术标准。地质风险辨识、分析、单元划分和风险分级依序推进、相互关联，其中地质风险分析的核心内容和成果是地质风险单元划分，地质风险评价的核心内容和成果是地质风险分级。可根据工程实际需要，可形成专项地质风险评估成果，亦可将地质风险评估成果落实到相应阶段的整体工程安全风险评估成果和相关技术文件中，如设计阶段的设计文件和专项设计，施工阶段的施工专项方案、监测方案、应急预案和监理细则等，并实质性体现地质风险评估相关内容。

4.1.4 地质风险分级参照了安委办〔2016〕11号《关于实施遏制重特大事故工作指南和构建双重预防机制的意见》中有关安全风险等级和有关行业或城市的安全风险分级管控政策文件，具有较强的适用性和一定的针对性。

4.2 勘察设计阶段地质风险评估

4.2.1 本条及下辖各款是3.2.1条的延伸和响应。勘察阶段的地质风险辨识与分析应与相应各设计阶段（可行性研究、初步设计、施工图设计）的设计深度要求和危大工程安全管理相协调一致。其中相关单位（子单位）及其分部分项工程是与地质风险相关的危险性较大工程，包括车站主体结构和附属结构等，基坑明挖工程的围护结构施工、支撑、开挖、土体加固与地下水控制等，矿山法工程洞口及暗挖里程段的开挖、初支及喷混、注浆止水、土体加固及地下水控制等，盾构工程洞口及掘进里程段的掘进开挖、注浆、土体加固、换刀等。

4.2.2 本条及下辖各款是对地质风险分析内容及相关要求的细化阐述，其中地质风险单元和分级是相对初步的，重点从地质及其导致工程安全风险角度，需要给出工程及影响范围内各类不同地质条件及其风险的分区分段及其初始风险等级，为后续设计、施工期间更为详细的地质风险单元划分及其风险分级提供支撑和依据。

4.2.3 地质条件风险辨识是城市轨道交通工程建设安全风险管理的基础和前提，全面、系统的辨识各类不良地质风险对风险管控至关重要。地质风险因素辨识应从地质角度辨识处因地质条件复杂性、变异性和不确定性等而导致的工程安全风险，地质风险因素辨识清单应作为工程安全风险因素辨识清单的补充与细化。目前风险辨识中可采用的方法较多。本规范推荐选用检查表法、专家调查法两种方法。另外，每个工程的建设条件和内容存在一定的差异，需将客观辨识和专家调查法主观辨识相结合，这样可更好地全面辨识各种建设风险。清单内容应包括工点名称、子单位及相关危大分部工程、地层及地下水特征、涉及区段、里程范围或部位等信息。

根据北京市和相关城市既有安全风险评估做法经验，该阶段地质风险辨识宜由工点设计单位初步辨识、总体设计单位复核汇编完成，或委托第三方专业咨询机构协助完成。

地质风险单元是以地质条件为基础，考虑工程设计特征、施工方法、工程周边环境等工程条件划分出的最小风险控制单元，以达到聚焦具体工程风险、精准控制工程风险的目的。地质风险单元及地质风险分级表包括地质风险单元、地质风险等级、工程设计特征（工法、支护形式、地基加固方案、结构方案等）、地层及地下水特征、涉及区段、里程范围或部位、易发风险事件等内容。

4.2.5 地质风险单元划分应根据地质条件复杂程度及地质风险因素辨识结果，结合设计方案与技术措施、施工方法以及周边环境条件等进行划分。其中，结构特征包括车站或区间的型式、厚度、深度等内容；北京地区特殊地质区段或部位主要包括软弱夹层、厚层填土、孤石漂石、地层空洞或水囊、富水及水压较大地层、基岩隆起、有害气体等。

4.2.6 上述各款情况属于安全风险有较大影响的区段或部位，进一步细分地质风险单元，并根据风险分析结果，可适当提高地质风险等级。

4.2.7 工程设计过程中，因各种原因经常发生设计方案或措施调整现象，如其所需的工程地质及水文地质条件勘察精度不满足勘察设计标准和工程实际需要，开展地质风险核查评估是十分必要的，如地质风险发生较大的升级变化，可对原地质风险控制设计方案和措施进行完善或优化，必要时进行补充勘察。其中，可进步加强勘察、强化监测方案和优化完善设计方案或加强工程措施等工作。地质风险分级是工程安全风险分级尤其是工程自身风险分级的重要基础和等级修正调整依据，具体修正依据如下：

1 当地质风险为Ⅰ级时，工程风险等级应定为一级；

2 当地质风险为II级时，工程风险等级可上调一级（工程风险等级已经为最高级时维持不变）；

3 当地质风险为III级时，工程风险等级保持不变；

4 当地质风险为IV级时，工程风险等级可根据工程实际情况保持不变或下调一级。

4.3 施工阶段地质风险评估

4.3.1 施工阶段应在设计阶段地质风险评估的基础上，根据拟采用的施工方法、技术、工艺、参数和施工工序工况等，结合同期或已开展的地层空洞普查探测及空洞处理情况、地质条件核查（如地下水位）或超前地质预报、周边环境条件核查等，通过施工组织设计和安全专项施工方案等，进行地质风险因素再辨识，根据工程实际适当调整或细化地质风险单元，调整地质风险等级等地质风险核查评估工作，以满足工程施工及其安全风险防控的需要加强与勘察、设计单位的沟通确认和技术交底。当发现地质条件变化较大时，及时上报建设单位，必要时进行补充勘察或补充完善工程措施。同时，该阶段地质风险评估的内容要求具体落实到专项施工方案中。

根据北京市和相关城市既有安全风险评估做法经验，施工准备期地质风险评估宜由施工单位自行完成，并经工点设计单位认可，亦可委托第三方专业咨询机构协助完成。

4.3.2 本条主要涉及基坑围护结构及工程桩、高架结构桩基、土体预加固、地下水控制或处理，隧道洞内外注浆加固、地下水控制与处理，盾构掘进及开仓换刀（具体表现为盾构适应性评估、盾构掘进地质组段划分）、冻结法工程等，确保评估成果满足指导施工安全风险控制的基本要求。根据评估结果对施工工艺和参数进行优化，并闭环落实到施工方案。

4.3.3 本条是对施工过程地质风险动态评估的规定。城市轨道交通工程以线性工程为主，工程地质水文地质条件在三维尺度及延展上均可能发生较大变化，其复杂性、变化性、不可确定性等导致施工过程地质风险易发的主要来源，因此，要求施工过程中做好地质风险动态调整及管控，当地质条件核查与勘察结果不一致、地质条件发生变化或要施工工艺发生实质性改变时，应及时重新辨识、分析、评价及定级，优化完善工程措施，做好动态管控，确保风险降低至可接受范围。

4.3.4 根据北京地区多年来城市轨道交通工程建设及风险管控经验，本条及下辖各款均容易导致工程实际中地质风险常见易发或增大，必须进行地质风险单元及等级核查，必要时在此基础上优化或完善工程方案或施工措施，确保施工方案及工程措施安全可行和经济合理。其中第6款中水文地质条件发生较大变化主要指含水层类型及厚度、水位或水头高度、涌水量等发生较大变化。

5 明（盖）挖法工程地质风险控制

5.1 设计

5.1.2 同一工程场区工程地质水文地质条件存在较大变化的可能，包括从基坑竖向的地层结构及厚度变化、纵向上地层岩性及厚度、地下水分布等发生变化，如土岩复合地层、基岩隆起、透镜体、软弱夹层等，针对地层变化，工程设计时可通过地质风险单元及风险等级等予以充分考虑，进行必要的分区支护结构设计，局部地质条件不好、地质风险较大的单元可通过减小围护桩间距、增加桩嵌固深度、增大桩径或墙厚、增大重叠长度等措施，控制由此带来的潜在地质风险。另一方面，基坑工程分区支护结构设计还应结合周边环境控制要求、工程自身支护特点，细化支护结构设计及周边环境保护措施。

5.1.3 北京地区较普遍存在连续性分布的填土、新近沉积土和强度低的细粒土、砂性土地层，这些土层厚度较大、强度较低或自稳性较差，基坑工程设计时应予重视，以预防因这些不良地质条件带来的风险。其中第一条主要考虑两方面因素，其一内支撑体系的受力明确，施作方便、快速，较锚固体系等隐蔽性较强的支护类型，施工的可靠性、工艺本身的复杂性等均有造成锚固效力降低的可能，其二对于地质风险等级较高的地层，设计按最不利情况考虑，加大支撑体系冗余度，预控围护体系坍塌风险是必要的；第二条及第三条与第一条的要求是连续一致的，需要注意的是对于下伏坚硬土层埋深较深，增加嵌固深度的经济性不合理且根据勘查提供的数据计算地基承载力不能满足要求时，宜采取旋喷桩或搅拌桩等地基加固措施；第四条则是为预控围护体系坍塌、成槽塌方、周边建构筑物变形过大、导墙塌孔、漏浆或塌方等风险，其中地面以下4m以内地层可采用增加导墙深度的方法，4m以上地层可采用槽壁预加固的方法，尤其是提出了在结构上较为复杂的部位应增加设计措施，换填处理宜根据坑底的原状好土层类型采用适合的换填材料，对地基承载力要求较高时，宜采用桩基；第五条是为预控土钉支护体系的围护体系坍塌，预控地基承载力不足与沉降过大风险；第六条是从设计层面根据设计计算与类似工程经验，提出的预防放坡开挖基坑，坑内土方作业边坡等临时性坡道坍塌的风险。

5.1.4 本条中第1、2、4款主要是为预防基坑侧壁或桩（墙）渗漏、围护体系或土方开挖面坍塌、桩间土水土流失、涌水涌砂等风险，其中第1款中具止水功能的围护结构形式主要包括地下连续墙、围护桩外增设旋喷桩等风险，第2款是为预防地连墙接缝处渗漏、地连墙混凝土绕流等风险；第4款是为预防基底突涌破坏风险；第5款失稳预防桩（墙）成孔（槽）困难、偏斜与塌孔（方）、土方开挖面或地面塌陷等风险。

5.1.5 本条中第1款是为预防桩（墙）成孔（槽）困难或偏斜、成孔漏浆、钻具损毁严重等风险；第2款是为预防成孔塌孔（方）等风险。

5.1.6 本条中第1款是因为土岩结合部位的上下地层物理力学性质差异大，以预防桩（墙）成孔（槽）困难、偏斜与塌孔（方）等风险；第2款是为预防围护结构变形过大等风险，基岩隆起不宜采用吊脚桩，围护桩嵌入基底下基岩深度应遵循如下原则：强风化岩层不小于3.5m，中风化岩层不小于2.5m，微风化岩层不小于1.5m；采用锚杆（索）支护结构时，锚固段延伸至岩层内一定深度；第3款是为预防基坑围护结构侧壁渗漏风险；第4款是为预防围护结构渗漏、变形过大甚至坍塌等风险；第5款是预防桩（墙）成孔（槽）困难、偏斜与塌孔（方）等风险。

5.2 施工

5.2.3 地连墙导墙施工时应采用现浇混凝土刚性地面或铺设钢箱板，控制应力集中和振动造成槽壁变形；对存在厚度较大、强度较低或自稳性较差地层的导墙部位按设计要求采取换填加固措施时，宜采用质地坚硬、强度较高、性能稳定、具有抗侵蚀性的换填材料（如素土、灰土、煤渣、矿渣等）等（采用分层压、夯、振动等方法，使之达到设计要求的密实度），防止出现塌孔、漏浆等现象，混凝土达到设计强度前，禁止重型机械设备在导墙附近停留或行驶。换填地基应按要求进行载荷试验检验。

抓斗成槽时，应保持槽壁液面稳定，避免泥浆液面起伏较大，降低槽壁上部局部坍塌的风险；成槽完成后，应及时完成吊放钢筋笼、水下浇筑混凝土等工序，缩短槽段的搁置时间。

当场地存在厚度较大、强度较低或自稳性较差的地层时，若采用钻孔灌注桩支护，则应采取长套筒或泥浆护壁施工工艺，通过加长套筒，可避免成桩过程中槽壁滑塌、桩身夹泥夹砂、甚至断桩的风险；若采用泥浆护壁工艺，通过试桩、类似工程经验等确定泥浆护壁参数，保证成槽质量及槽壁的稳定性，可大大提高成桩质量，减少桩体侵限、偏斜、夹泥夹砂等质量缺陷，避免后期开挖的风险。考虑施工工艺、施工机械条件、基坑深度、工人操作水平及施工允许偏差等多重因素，为降低桩体侵限风险，桩体外放量应选择100~200mm，钻孔灌注桩完成后还应按设计要求进行桩身垂直度和桩体质量检验。

基坑周边堆载和重型设备停放或行驶不应超出设计核定荷载，原则上基坑周边2m范围内不得堆载，10m以内限制堆载，坑边严禁重型车辆通行，当地基不能满足机具设备作业条件时，应进行承载力验收和必要的地基加固处理。

5.2.4 采用地连墙结构止水时，地连墙施工前应根据地层和设计墙幅长度等情况，选用合适的成槽机及尺寸、合理划分单元槽段及其施工顺序，成槽时根据不同的地层土质条件选用合适的泥浆及比重并通过试验确定，成槽时应慢速钻进或挖掘，保持槽壁液面稳定，避免泥浆液面起伏较大，降低槽壁上部局部坍塌的风险；成槽完成后，应及时完成吊放钢筋笼、水下浇筑混凝土等工序，缩短槽段的搁置时间；地连墙接头是止水的薄弱部位，应增加防地下水绕流措施，接头施工过程中应多次刷壁，保证接头连接处干净无夹泥。2、采用降水方案时，应加强降水施工质量控制，重点管控成井深度、滤料质量及填装质量控制、洗井等，并进行试抽及预降水，降水中应根据含水层类型、地下水位高低、涌水量大小等，合理控制降速、降深（防止坑外周边建（构）筑物及地面发生过大沉降），加强降水工程日常维护，保证连续降排水；3、采用止水方案时，应根据基坑深度、结构特点、工程地质及水文条件及周边环境控制要求等选择适宜的止水工艺、材料及施工机械等。

排水沟与基坑边缘的距离应大于2m，排水沟底和侧壁必须做防渗处理，沟深和宽度应根据基坑排水量确定，沟底宽不宜小于0.3m，坡度不宜小于0.1%；集水井在地下结构外边距坡脚不小于0.5m位置，集水坑大小和数量应根据地下水量大小和积水面积确定，且直径（或宽度）不宜小于0.6m，沟底深不宜小于0.5m，间距不宜大于30m。

5.2.5 对于硬度较低的，宜采用旋挖钻+合金筒钻取芯处理法与全回转全套筒钻机取芯处理法；对硬度较高的地层，宜采用爆破预处理或冲击钻机破碎法进行预处理，钻孔时泥浆相对密度应控制在1.1～1.3；宜采用探孔器进行钻孔灌注桩垂直度检测。

5.2.6 采用硬度高钻头如孕镶金刚石钻头进行围护桩钻进，可有效以控制施工机具磨损，避免卡钻甚至损毁风险。采用试爆破的目的是为了提高爆破的精度和效率，控制爆破开挖的范围，避免超挖和二次爆破。

6 矿山法工程地质风险控制

6.1 设计

6.1.1 填土分素填土、杂填土和冲填土几类，素填土未经人工压实或自重压密，均匀性和密实度较差；杂填土则具有不均匀、厚度和密度变化大、变形大、压缩性大、强度低、孔隙大且渗透性不均匀等工程性质；冲填土具有均匀性差、土质软塑、排水固结差等工程性质。条文中列举的填土层不宜采用矿山法施工；2、工业污染土是近代工业生产产生的废弃物无组织排放或排放系统失效，使其渗入土层，导致土的物理、力学、化学性质发生变化，直接影响工程施工人员的身体健康。有害气体地层是指由于有机物腐烂导致产生的甲烷和硫化氢等气体大量储存的地层，一定浓度以上的有害气体会对施工人员人体造成损害，还容易发生爆炸等安全事故。

6.1.2 地下水控制方案应考虑工程地质与水文地质条件、基坑或地下工程支护方案、基坑或地下工程周边环境条件、施工条件、市政排水条件等因素。

以下情形宜考虑采用止水措施：（1）降水方法不可行，如：地下水位高、降水量过大或降水效果不佳，降水所产生的附加沉降或造成的细颗粒流失可能导致周边环境损害的；（2）降水条件不具备，如地面无法布置降水井、隧道无法设置降水导洞、无水管网设施无或不完善等；（3）止水方案措施欠经济合理。

以下情形宜考虑采用降水措施：（1）采用帷幕隔水方法技术不可行，如采用矿山法（PBA法除外）施工的地铁车站，存在变断面、大断面的地铁隧道；（2）采用帷幕隔水方法经济不合理。

6.1.3 对地质风险相对大的单元或不同地质风险单元结合处，矿山法施工时宜采取加强超前支护措施，如在富水粉细砂地层施工时，可采取水平旋喷等超前加固措施；在厚填土地层，可采取超前小导管注浆或深孔注浆等超前加固措施，土体严重松散、无法留置核心土或遇到重大环境风险工程时，需对掌子面进行预注浆；存在水囊区或地下水层数、水位或承压性、水量增大时，应根据这些情况分别采取引流疏排或超前止水加固措施。必要时，设计可要求大范围施工前设置一定长度的试验段，以验证工程措施的有效性。

6.1.4 监控量测应为施工管理及时提供围岩稳定性和支护可靠性的信息，是确认二次衬砌合理的施作时间、修改支护设计和变更施工方法的依据。开工前应根据工程规模、地形、地质条件、支护类型和施工方法等进行监控量测设计，设计应包括量测项目、量测仪器选择、测点布置、量测频率、数据处理和人员组织等。同时，监控量测工作应紧跟开挖、支护作业，按设计要求布点和监测并记录。施工过程中应根据现场情况及时进行调整或增加量测项目

6.1.5 敞开式暗挖施工遇到下列情况时应采取超前注浆加固围岩措施：1 穿越地层为砂或砂砾石； 2 穿越地层为呈软塑或流塑状态土壤； 3 穿越地层为有渗水的土层； 4 穿越地层为非原状土的砂或砂砾石、呈软塑或流塑状态土壤、有渗水的土层。

隧道拱顶位于杂填土、新近沉积土、饱和粉土、饱水或松散的砂性土、卵砾石等自稳性较差地层时，设计应重点通过上述措施预防拱顶坍塌、马头门坍塌及地层过大沉降甚至地面塌陷。

由于卵石地层孔隙率大、渗透性好，宜采用注浆压浆效果佳、早期强度高的超细水泥水玻璃双液浆。由于粉细砂地层存在土颗粒比较小，天然的孔隙比较大，渗透系数比较低，排水条件较差，超静水压力不易扩散，在很小的渗流量或周期应力的作用下会液化等特点，注浆浆液要求较高。所选材料必须具有可注性、抗分散性、早强、凝结时间可控及材料粒径分布的均匀性、耐久性、环保性等特性。作为永久加固地层，大多数情况下采用水泥浆液，作为临时加固地层，多数情况下采用水玻璃浆液。

水泥-水玻璃浆液简称CS浆液，它是一定水灰比的水泥浆和一定质量浓度的水玻璃溶液，按一定比例混合，必要时加入速凝剂或缓凝剂形成的注浆堵水材料。水泥一水玻璃浆液的初凝时间可控，变化范围为十几秒到几十分钟，浆液结石率100%，结石强度高，较单水泥浆液在凝结时间、结石率方面都有所改善。

6.1.6 隧道开挖面地层自稳性、均匀性较差时，设计应重点通过上述措施预防开挖面坍塌、开挖面涌水、涌土或涌砂、导洞初支结构过大变形等。

6.1.8 对处于易液化的饱和粉土或饱水砂性土层中的隧道，应根据现行规范《城市轨道交通结构抗震设计规范》（GB50909）相关要求，进行可液化初步判别和进一步判别地基液化等级，并按抗震设防类别选用相应的抗液化措施。

6.1.9 矿山法隧道施工中地层空洞极有可能会造成附近建（构）筑物下沉、开裂或地下管线破裂等问题，严重时容易酿成重大安全事故。根据相关规范要求，施工前应开展地层空洞探测与风险评估工作。设计宜根据空洞大小和充填情况，采取不同的预处理措施。

6.1.10 本条规定了硬岩地层采用爆破法开挖的设计注意事项。1、设计中应关注基岩裂隙水的承压性；2、针对开挖面破碎岩体的超前加固措施；3、爆破专项设计应根据基岩性质、强度及裂隙发育等情况，选择合理的槽眼布置、炸药品种和用量、起爆时差、爆破循环进尺等，合理提供爆破设计的各项参数；4、加强此类地层中的监测工作。

6.2 施工

6.2.2 施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

6.2.3 目前，北京市城市轨道交通工程建设中基本实现了视频监控安装全覆盖，矿山法隧道因其作业环境特点，空间可视度和清晰度相对较差，视频监控终端摄像头应确保清洁、可移动和不受破坏，以便能清晰记录掌子面及其附近的作业活动情况，同时应加强视频监控值守，配合施工监控量测和人工巡视，有利于对地质风险进行动态评估和实时控制，尤其是对易塌方、涌水涌砂地段，视频监控有发挥更大风险监控作用的潜力。

6.2.4 超前地质探测是矿山法工程的重要辅助工序，因勘察精度所限，隧道拱顶和开挖面地层的精确性不易掌握，或者存在较大的变化性、不可确定性，尤其是对拱顶或开挖面存在稳定性较差、地层差异性较大的地层，前者如杂填土、软弱砂性土夹层、富水砂层及空洞水囊等，后者如孤石、土岩界面及起伏、基岩隆起等。

6.2.5 在不稳定的岩体中进行浅埋、大跨径隧道施工时，宜采用环形留核心土法、设置减压槽分部开挖法和台阶法相结合等方法施工。两条平行隧道（含导洞）相距小于 1 倍洞径时，其开挖面前后错开距离不得小于 15m。地质条件较差多指自稳性差、强度低的地层或组合结构、软硬不均、存在软弱夹层等的地层；减小格栅间距指的是连立密排格栅，如三榀格栅；如可通过纵向连接筋选用机械连接方式，以减少围岩土体开挖暴露时间；优化导洞及初支施作顺序、加大相邻导洞开挖步距、增加台阶长度、减少核心土坡度等，是优化导洞、台阶、核心土等设计规模及参数的有效措施。

6.2.6 矿山法隧道拱顶或开挖面遇自稳性较差的填土、新近沉积土、第四纪粉土或砂性土、卵砾石等地层，易产生失稳坍塌风险，在支护开挖施工中应重点关注。其中，小导管打设宜采用静力钻孔或吹孔成孔后插入小导管的方式，避免振动太大更易导致地层失稳；遇大粒径土层宜采用机械方式成孔，避免人工打设小导管困难；对易产生流砂的开挖面，采取格栅挂网喷射混凝土临时封闭或采用型钢钢架进行短期封闭，是较为常见且有效的预防坍塌措施。

7 盾构法工程地质风险控制

7.1 设计

7.1.1 盾构机的选型应考虑的首要因素为地质条件，应具体根据地质风险分级等评估结果，进行针对性设计，首要目标是保持开挖面的稳定。对自立性能较差的松散类地层，应尽量使用闭胸式盾构，对砂砾和软岩等强度较高自立性亦较好的地层，且地下水情况不发育，可使用敞开式盾构。闭胸式盾构类型主要有土压平衡盾构、泥水平衡盾构和复合盾构三种。敞开式盾构目前在国内尚处于研发和试验阶段，本标准暂未纳入。

隧道设计条件也是盾构选型时要考虑的重要内容。若隧道的曲线半径非常小，为减小盾构掘进时的超挖量和对地层的扰动，并有利于管片衬砌的拼装，往往需要选用铰接盾构。对于大直径和超大直径盾构隧道，刀盘开挖面的土压平衡难度非常大，这时宜选用泥水平衡盾构。

7.1.2 比选要素包括从技术经济安全工期环保等方面，其中地质条件是核心考虑因素。如富水砂卵砾石层、土岩界面水或基岩裂隙水丰富的土岩复合地层和基岩隆起区中采用盾构法施工时，应综合比选泥水盾构和土压盾构方案；地层水压过大时，宜采用泥水平衡盾构机；如采用土压平衡盾构机，盾构螺旋机应采用双闸门或双螺旋设计，闸门应通过耐压试验。长距离掘进于土岩复合地层中下部硬岩地层和基岩隆起区时，宜采用TBM工法。

7.1.3 工程选址和选线时宜避开污染土层和含有害气体的地层。若无法避开，应选择有害气体含量相对较低的地层构造部位。包括根据污染土的性质和环境作用等级的基础上，按照《混凝土结构耐久性设计规范》，确定盾构管片及其他永久结构工程材料的等级；根据有害气体的分布、含量、成分、性质等对电气设备采取防爆处理，并选用适宜的施工材料。

7.1.4 地层加固方案包括加固施工工艺、范围、参数等。以上规定一方面是为了满足防渗止水、加固防塌等技术或安全要求，另一方面是为了有效预防始发接收端加固效果不佳、涌水涌砂、洞门地下水突涌或坍塌等风险。

7.1.5 主要针对高孔隙率地层或自稳性差、不均匀的填土层或新近沉积土层，尤其是局部地层空洞或水囊地层，主要是为了有效预防盾构机组装和拆卸吊装时起重设备倾覆的风险。地基加固强度和深度应满足吊装设备的承载力需要。

7.1.6 盾构隧道上方不良地层主要包括存在厚度较大、孔隙率高或不均匀的填土层或新近沉积土层、地层空洞或水囊。空洞规模较大时，宜采取地面回填混凝土处理方案；水囊规模较大时，宜采用抽水或回填处理方案。主要为了有效预防盾构掘进姿态差、刀盘处喷涌、盾构超挖、开挖面失稳或地面塌陷等工程风险。

7.1.7 盾构法施工遇砂土层应重点关注始发接收端加固效果不佳、盾尾泄漏（尤其富水粉砂粉土层）、同步注浆效果差、盾构喷涌及盾构姿态差（尤其富水砂层）、刀盘磨损（砂层中石英含量高情况）、盾构推力过大（密实砂土层）等工程安全风险。

在砂土层中进行盾构掘进，采用同步注浆采取注浆量和注浆压力双重指标进行注浆控制和效果检查，可解决砂性土层同步注浆效果差风险；对石英含量高的砂层，选择适宜的刀盘、刀具，合理设置刀具分布，有利于提高刀具刚度，避免刀具磨损过快；对密实砂性土层，因砂粒土固结度高、黏粒含量多，在盾构密闭舱中压力较高时，渣土不容易排出—滞排，同时砂粒土固结越压越紧，会使千斤顶推力增加，刀盘扭矩变大，易造成刀具损伤、主轴承断裂等严重损伤风险，因此盾构设计时应特别考虑螺旋输送器处的土拱效应，以减小对密闭舱土压力的影响。另外，针对渗透性较大的砂土层，盾构机设计时应考虑施工时密封舱和排土器内的土体不能完全有效地抵抗开挖面上较高水压力，并进行针对性设计，避免在螺旋出土器的口部产生喷涌。

7.1.8 在大粒径土层中进行盾构法掘进施工，应重点关注始发接收端加固效果不佳、刀盘刀具磨损、盾构掘进方向偏离、盾构掘进开挖面失稳、盾构掘进滞排、盾构开仓换刀掌子面失稳及坍塌、因地下水造成掌子面突涌、管片渗漏或盾尾击穿等施工安全质量风险。

大粒径土层中进行盾构掘进，盾构机选型和设计时应重点注意以下几方面：

1 富水砂卵砾石层中采用盾构施工时，应综合比选泥水盾构和土压盾构方案。选用土压盾构时，可采用增加膨润土等做法降低地下水带来的施工安全风险。

2 盾构机选型时，应选用安装齿刀和滚刀能够互换的刀盘，刀盘面板增加耐磨层，同时增强刮刀合金强度。在砂卵石地层中使用滚刀，在保证掘进效果的同时，减少砂卵卵石对刀盘的磨损，增加刀具的使用寿命。在地面条件允许的情况下，选择合理的位置在地面进行加固，实现洞内带压换刀，保证在掘进过程中刀盘不发生磨损。对土体进行塑流化改良，避免施工滞排。

3 砂卵石层中进行盾构掘进，应增大盾构刀盘的扭矩。盾构各部件的密封性能必须优良，针对存在的承压水，盾构刀盘驱动处的土砂密封采用高负荷、高性能的土砂密封圈。盾尾密封采用多道密封刷并确保可更换。

4 在长距离穿越砂卵砾石层进行盾构施工，应加强前期地质预报和必要的预处理工作。如在盾构土仓内宜安装超声波探测系统，可时刻监视掘进工作面前方地层的变化，提前发现前方的漂石；盾构机上配备土体加固及破除漂石的相应设备，如超前钻孔注浆机、小凿岩机等，可及时处理漂石。

5掘进中预判刀具、及盾构机其他构件的磨损情况，提前设置竖井、横通道进行检修设计。

7.1.9 土岩复合地层与基岩隆起中进行盾构掘进施工，应重点关注盾构始发接收段加固效果不佳、盾构掘进方向偏离、地表沉降难以控制并易造成地表塌陷、刀具磨损严重、盾构机易卡壳、裂隙水处理不当引起管片渗透或刀盘处突涌等施工安全风险。对上软下硬的上部地层和隧道周边软弱地层进行加固，以减少软硬差异和增强地层自稳能力，防止盾构机偏离轴线等风险，宜采用粘稠的泥浆，利用砂浆拌合站拌制，确保泥浆和舱内剩余的渣土搅拌均匀；利用盾构上部的超前注浆孔，向刀盘上方和前方进行注浆。

土岩复合地层与基岩隆起区中进行盾构掘进施工，应加强超强地质探测预报，密切关注地层突变，必要时进行补充勘察。在上软下硬的土岩复合地层与基岩隆起区段进行盾构掘进施工，应加强滚刀的配置和刀盘耐磨性，增加刀盘的开口率，以有利于破岩；应根据地质变化情况及刀具磨损进行预判，提前设置换刀地点并尽量选择土体稳定性较好和地面条件良好的地段；如地层强度不足，应及时对换刀地点进行预加固，待盾构抵达换刀地点时，对刀具进行检查及更换，确保盾构掘进安全顺利。保径刀同时设置先行刀与滚刀。滚刀采用背装式，便于从土压仓内进行更换。

7.1.10 盾构机掘进断面为黏粒含量较高的地层，刀盘易结泥饼，应选用大开口率的刀盘形式，土仓内应设置动、静搅拌棒。刀盘中心处应设置注水孔，土仓内中心位置设置泥浆注入孔，尤其是针对刀盘中心处等一些易结泥饼位置进行及时清洗，可直接有效地清除泥饼或减少滞排。

7.1.11 主要涉及富水的砂性土层、大粒径土层和土岩界面水或基岩裂隙水丰富的土岩复合地层或基岩隆起，有效预防螺旋出土器口部或刀盘处喷涌、盾尾击穿导致渗漏、突涌或管片渗漏、盾构超挖、开挖面失稳或地面塌陷等工程安全风险。其中2是为保证盾构掘进中合适土压，防止水土流失；3是为防止喷涌及由此带来的地面过大沉降甚或坍塌风险，盾构工程实施时以适当高于盾尾注浆压力；4是为避免造成盾尾刷被击穿，导致地下水突涌风险；5中管片类型根据盾构间隙确定，确保盾尾四周间隙量均匀，减少管片磨损盾尾刷，避免造成地下水突涌风险，同时有利于管片拼装质量控制，预防管片渗漏风险。

7.1.12 由于受到地层条件及刀具损的影响，盾构机刀具在掘进一定距离后会磨损，如果不及时进 行刀具更换处理而继续掘进，轻则无法保证掘进速度，重则盾构刀盘损坏无法掘进施工，甚至报废盾构刀盘。因此盾构在困难地 层中施工中进行换刀是难以避免的。根据地质条件的不同，可采取加压和常压两种换刀方式。常压换刀需选择地层比较稳定、无大量地下水涌出、无有毒气体存在的地方，或在预定地点通过采取降水或地层加固措施保证盾构前方地层稳定后，由施工人员进入土仓更换受损刀具。加压换刀是利用压缩空气平衡盾构周围水土压力，使围岩保持稳定，施工人员通过人闸进入土仓，实现在气压状态下检查更换刀具。

特殊地段主要指盾构穿河流、重要建(构)筑物等不良地质区以及地面无探测和施工作业条件等地段，地质情况非常复杂，隧道埋深和水土压力往往非常大，地层变形控制要求非常高，当常规的开仓换刀、地层加固和钻探手段均无法采用时，可配备特殊的盾构机设备来解决。

针对背装式刀具是指盾构机刀盘采用空心式主刀臂，空心主刀臂内的刀座采用背装式，背装式刀具刀腔内设置闸板。换刀时，施工人员可在常压下在刀盘中心腔体直接进入主刀臂内进行刀具的 检查和更换，具有快速、经济、安全、可靠的优点。

全断面超前注浆设备包括盾壳和刀盘预留地质钻孔、超前钻 机、注浆设备等。当盾构施工需要开仓换刀、下穿河流或重要建筑物前，需要进行超前地层加固，可利用盾构机自身配置的盾构机超前注浆设备对盾构前方及周边一定范围的土体进行注浆加固。主要为了有效预防盾构刀盘处喷涌、盾构超挖、开挖面失稳或地面塌陷等工程风险。

7.1.13 联络通道上行和下行隧道间的横向通道，沿纵向每隔一定距离设置。联络通道一般深度较大，受地面条件和埋深限制，一般采用矿山法暗挖施工，容易在高水头作用下发生涌水事故。盾构工作井和联络通道等附属结构处一般均需采用地层加固措施(如降水、地面预加固、洞内冻结法、洞内支撑等)以控制工程风险。主要为了有效预防联络通道施工时发生洞门地下水喷涌、开挖面失稳或地面塌陷等工程安全风险。

7.2 施工

7.2.1 盾构法施工的掘进参数会因地质单元分布的变化而调整，对于地质风险大的区段、单元或部位，由于盾构掘进参数与地层之间的适应性差别大，从而会产生塌陷、隆起、涌水等风险，所以有必要设置试验段来进一步优化盾构掘进参数，以便选取更合理的盾构施工控制指标。

7.2.2 高孔隙率地层如杂填土、地层空洞或水囊、软弱新近沉积土层，宜采用雷达探测等手段进行探测，并可采取地面换填或洞内填充注浆；大粒径土层可借助雷达对地层松散情况及含水情况进行探查，可采取地面或洞内压注水泥浆或水泥砂浆进行处理；土岩复合地层与基岩隆起宜采用超声波探测等手段核查土岩结合面、基岩隆起和地下水情况，可采取破岩或对上软下硬的上部地层进行注浆处理。

7.2.3 为有效控制盾构始发、接收端加固效果不佳，在杂填土或高孔隙率填土层，地层空洞，水囊地层，施工前探测（主要是障碍物、空洞、水囊等）；对加固体与围护结构之间的间隙、桩的咬合位置等薄弱部位进行重点控制；加强土体加固效果检测；对抽芯和探孔部位进行有效的注浆充填；加固效果不佳及时补充加固处理；无水砂土层加固，应通过试桩调整施工工艺和加固参数，宜在洞门附近加密旋喷和搅拌桩间距；宜采用垂直抽芯和水平探孔相结合的方式检测加固体抗渗性能或检查洞门加固效果，水平探孔位置应主要分布在洞门周圈；在大粒径土层，应加固施工过程严格控制注浆压力、注浆量等工艺参数；严格控制钻孔垂直度等；重点控制端头加固的薄弱环节；宜采用有效检测手段对加固体的强度和渗透性等性能及时进行检测和效果检查；在细粗粒土组合地层，根据地层情况选择适合的加固施工工艺和加固参数，注浆材料宜采用超细水泥，增大渗透性；对加固体与围护结构之间的间隙、桩的咬合位置等薄弱部位进行重点控制；宜采用垂直抽芯和水平探孔相结合的方式检测加固体抗渗性能或检查洞门加固效果，水平探孔位置应主要分布在洞门周圈等；在土层复合地层和基岩隆起地层，加固施工前可采用超声波探测等手段，核查土岩结合面、基岩隆起和地下水情况；可采用主动破除突出基岩的方式，提高始发接收范围内岩土体的均匀性；采用垂直抽芯和水平探孔相结合的方式检查洞门加固效果；对上软下硬的上部地层可进行注浆处理，增强地层自稳能力；

盾构洞门凿除时为防止土体坍塌或地下水突涌等风险，在新近沉积土层，盾构进出洞作业前，应对加固土体效果进行检测，应采用垂直与水平钻芯取样的方式，检测土体加固的强度、连续性和几何范围；加固检验合格后，在洞门处钻孔检验洞门加固体止水效果，如发生漏水情况，需及时补充注浆；洞门破除前检查地下水水位及水压力；宜在地面上沿盾构轴线和垂直轴线的横断面上，布设深层沉降监测点，根据监测数据调整施工参数；在富水砂层，盾构始发、到达时，应做好端头加固及洞门密封，控制掘进压力，必要时增加降水井。

7.2.4 为控制盾构姿态差或掘进方向偏离风险，在砂性土层尤其富水砂层，宜进行盾构试掘进，做好各类参数控制与优化，并形成试掘进总结报告，试掘进长度宜为50～200m；掘进中盾构姿态宜适当高于设计轴线，以预防盾构机“栽头”；宜采用自动导向系统和人工测量辅助进行盾构姿态监测；采用分区操作盾构推进油缸控制盾构掘进方向；对盾构前进方向地面区域进行雷达探测，对盾构区段进行沉降观测，预判地质情况；盾构掘进中观察盾构机仪表盾构压力情况。大粒径土层尤其漂石，采用自动导向系统和人工测量辅助进行盾构姿态监测；采用分区操作盾构推进油缸控制盾构掘进方向；对盾构前进方向地面区域进行雷达探测；对盾构区段进行沉降观测，预判地质情况；盾构掘进中观察盾构机仪表盾构压力情况；土层复合地层和基岩隆起地层，掘进前可采用超声波探测手段，核查或探明基岩突起的具体情况，提前对盾构机姿态进行微调；始发掘进时适当调低盾构中心线，预防盾构机“抬头”；加强盾构机的轴线和姿态控制；掘进中通过盾构机的自动测量和报警，随时监测盾构机姿态，及时和缓慢纠偏，尽量使盾构机姿态提前偏向硬度较大一侧；硬岩地段不宜使用铰接纠偏；在小半径转弯或竖曲线变坡前应提前纠偏；纠偏过程中，掘进速度应放慢，并要避免纠偏时由于单侧千斤顶受力过大对管片造成破损；纠偏时，应密切注意盾构机的姿态、管片的选型及盾尾的间隙等，盾尾与管片四周的间隙要均匀；随时观察滚动角的大小，及时通过调整刀盘转向来减小盾体旋转。

7.2.5 为控制在富水、渗透性较强或水头压力较大的地层中进行盾构掘进可能导致的盾构螺旋出土器口部、刀盘处等部位的喷涌风险和盾尾击穿导致的渗漏、突涌或管片渗漏风险，在富水地层（含饱水砂层粉土层、大粒径土层等），尤其具较高承压性，盾构掘进中，应观察盾构机仪表盾构压力情况，合理控制注浆压力及范围，定期对盾构机的密封系统进行检查；管片拼装过程中，加强已拼装管片的渗漏情况巡视；盾尾注浆发生错台、涌水风险时，应及时注入足量盾尾油脂，设定合适注浆压力； 严格控制盾构推进的纠偏量，尽量使管片四周的盾尾空隙均匀一致，减少管片对盾尾密封刷的挤压程度； 及时、保量、均匀地压注盾尾油脂；采用优质的盾尾油脂（要求有足够的黏度、流动性、润滑性、密封性能）；加强对密封油脂的注入质量，确保该部位的密封效果；对已经产生泄漏的部位集中压注盾尾油脂，恢复密封性能；管片拼装时在管片背面塞入海绵，堵住泄漏部位；有多道盾尾钢丝刷的盾构机，可更换最里面的一道盾尾刷，以保证盾尾刷密封性；及时清除密封装置内杂物；在承压水地层中掘进时，严禁随意打开有内外水力联系的部件，必须打开时应有预防措施。特殊存在基岩裂隙水等，地层水压过大时，宜采用泥水平衡盾构机；如采用土压平衡盾构机，盾构螺旋机应采用双闸门或双螺旋设计，闸门应通过耐压试验；盾构机应具备加泥浆、泡沫功能，螺旋出土器应设有防喷装置，防止喷涌及由此带来的地面沉降，设备进场前，对盾构的中心密封、铰接密封进行验收，确保密封完好，油脂系统工作正常；盾尾油脂注入系统应工作正常；检查螺旋机上、面板上的注浆孔，是否连接牢固；管片拼装过程中，严格控制管片楔形量与间隙量，降低盾尾刷的磨损；随时观察已拼装管片的渗漏情况，及时补注浆；在承压含水层掘进时，定期对盾尾密封、螺旋密封、铰接密封等进行专项检查；掘进中一旦发现盾尾有泥沙漏涌迹象，应立即停止推进并进行封堵；发生错台、涌水风险时，应及时注入足量盾尾油脂，设定合适注浆压力。

7.2.6 在粘粒含量较高地层中进行盾构掘进，为控制刀盘结泥饼风险，宜根据或及时测定地层中的黏土颗粒含量，针对泥水平衡盾构，还应选择合适的泥浆参数，控制泥浆的比重和黏度；可添加适量的土体改良剂或土体改良时添加分散剂，减小土体黏度和黏着力，降低结泥饼发生概率；出现泥饼时可使用分散剂泡仓，清除泥饼，同时实时观察分析盾构机仪表的各项参数，适时高速空转刀盘，并向泥土仓内注水，使泥饼在离心力的作用下脱落。

7.2.7 本条针对不同地层盾构掘进中可能导致的刀盘刀具磨损风险应采取针对性防控措施。其中：在大粒径土层掘进时，应采用滚刀，既能保证掘进效果，又能减少砂卵石对刀盘的磨损，增加刀具使用寿命；开启刀盘加泡沫、加水装置和适当增大盾构刀盘的扭矩，有利于改良正面土体，降低刀具和土体的摩擦力，减小扭矩，同时降低刀盘和土体温度，减小刀具的偏磨；控制刀具的贯入度、扭矩、转速，能够降低刀具与硬岩之间的冲击力，减少刀具在碰撞时产生的崩裂、脱落、变形等损坏风险；定期检查密封系统能够确保盾构各部件的密封性能；漂石预处理以地面钻孔预爆破处理为主，应结合盾构掘进过程中出渣和刀具磨损情况，综合确定较为经济合理的岩石碎块直径，进而优化和调整爆破参数；爆破处理完成后，应进行爆破效果检查；漂石爆破后应进行注浆加固（盾构施工到达前，需要对盾构范围内爆破区中松动的土层进行预注浆，以防局部坍塌对盾构掘进及地面建（构）筑物产生影响）；在周边环境条件不允许使用爆破的情况下，可采用旋挖钻+合金筒钻、全回转全套管钻机取芯处理等措施。

在土层复合地层和基岩隆起地段掘进时，盾构机应设置有带压进仓系统，盾构掘进施工时开启刀盘加泡沫、加水装置，改良正面土体，降低刀具和土体的摩擦力，减小扭矩；降低刀盘和土体温度，减小刀具的偏磨；严格控制刀具的贯入度、扭矩、转速（降低刀具与硬岩之间的冲击力，减少刀具在碰撞时产生的崩裂、脱落、变形等损坏）；根据刀具的磨损情况，提前制定换刀计划，选择在适当地层中开仓更换刀具；换刀位置宜选在围岩等级较好、周边无环境风险源地段进行换刀；对开挖面岩石进行研磨性分析，预判盾构机刀具磨损情况，预测盾构机一次掘进可达长度，合理设置进仓点；掘进过程中注意观察盾构掘进的异常情况以及掘进参数的异常变化（如速度突然变慢，推力、扭矩突然增大，刀盘振动，盾构机异响等），判断是否碰到基岩凸起；掘进过程中随时监测刀具和刀盘的受力状态，确保其不超载；并观测刀盘是否受力不均，以防刀盘产生变形；在开仓前应对地层加固效果进行检测，开挖面稳定性和气密性必须满足进仓作业要求；开仓作业期间在刀盘开口部位应设置挡板进行封闭，安排专人值守；盾构掘进参数的变化及异常情况主要包括速度突然变慢，推力、扭矩突然增大，刀盘振动，盾构机异响等。

7.2.8 盾构超挖或开挖面失稳甚至地面塌陷风险对盾构前进方向地面区域应采用雷达探测等可靠方法，对盾构区段进行沉降观测，以预判地质情况；盾构掘进中观察盾构机仪表盾构压力等参数情况；根据探明的空洞或水囊的大小、埋深、具体位置等选择有效的处理措施；空洞或水囊处理完成后28d应进行钻孔抽芯检测，确认满足强度、渗透系数等要求后方可继续组织掘进施工，否则应加强补浆。

土层复合地层和基岩隆起复合地层随时观察盾构机仪表掘进压力情况，加强隧道中心及其两侧范围内的沉降监测；对于出现超挖超排的位置，做好记录，盾尾到达时，有针对性地增加浆液注入量；根据周边围岩来选择合适的同步注浆材料，掘进过程中及时进行足量注浆；根据测量数据及时进行二次注浆；在开挖面出现失稳或渗漏征兆时，应及时采取补充加固等措施。

7.2.9 在密实砂性土层、大粒径土层、土岩复合地层与基岩隆起等地层中进行盾构掘进，宜采取下列措施针避免因盾构推力过大或掘进困难甚至卡壳风险。

1 对盾构前进方向地表进行雷达探测，对盾构区段进行沉降观测预判地质情况，盾构掘进中观察盾构机仪表盾构压力情况。

2 掘进时，应保持铰接有一定的伸出量，出现刀盘卡壳时，采用注泥浆、主动缩铰接的方式将盾构刀盘后退使刀盘脱困。

3 盾构机在掘进施工中，应加强刀具（特别是边刀）的磨损信息监测。

4 施工时应遵循“低转速、小贯入度、小推力、低扭矩”原则，控制土压、出土量、.注浆量、注浆压力等关键参数，减少对地层的扰动；要有专人检查盾构的铰接密封和盾尾密封，发现有泄漏，及时处理。施工过程中，当螺旋输送机旋转扭矩达到最大值且正反方向都无法转动时，判断螺旋输送机卡住。

5 盾构应具备足够脱困的能力，施工时将设备提前解锁脱困模式，在发生卡机、卡刀盘等情况时，优先使用脱困模式进行处理；施工时应遵循“低转速、小贯入度、小推力、低扭矩”。

6 应采用正反转刀盘的方式，进行刀盘脱困。

7 纠偏过程中，尽量减少铰接的使用；如使用铰接，应配合对应的超挖。

8 根据地质条件选择合理的渣土改良剂品牌和类型，在盾构穿越特殊环境风险地段时应采用品质优良的泡沫剂，同时储备辅助改良材料（如分散剂、聚合物、膨润土等）。现场操作时应设定合理的泡沫发泡倍率和气体量，当渣土改良过稀时，应向土仓内注入聚合物进行二次改良，确保螺旋机内有效形成土塞效应，保证渣土改良效果满足对出土量有效控制的要求。

7.2.10 本条是为加强盾构掘进同步注浆效果，控制同步注浆效果差的风险。其中，对盾构区段进行沉降观测和盾构前进方向地面区域进行雷达探测，预判地质情况；盾构掘进中观察盾构机仪表盾构压力情况；二次补浆宜在脱出盾尾3～5环时进行，3～5环为一组（可能导致浆液抱死盾体），宜脱出盾尾5~8环；注浆时应加强地面巡视，特别加强对周边建筑物及地下室、构筑物的核查巡视，发生地表隆起等异常情况时立即停止注浆并采取针对性措施。

8 地下水风险专项控制

8.1 设计

8.1.2 地下水抽降将引起大范围的地面沉降。基坑围护结构渗漏亦易发生基坑外侧土层坍陷、地面下沉，引发基坑周边的环境风险问题。因此，为有效控制基坑周边的地面变形，在高地下水位地区的甲级基坑或基坑周边环境保护要求严格时，应进行基坑降水和环境保护的地下水控制专项设计。基坑降水应对降水深度进行检验，基坑回灌应对回灌量和回灌水位进行检验。

8.1.4 埋置较深的地下建（构）筑物，尤其是既有地铁等线状工程设施，形成明显的隔水边界，能改变区域浅层地下水渗流场，使地下水及其控制的预测、分析和控制更为复杂，可在采用三维数值模拟分析的基础上进行综合计算分析。

8.1.8 根据相关规范规定，含水量大于10%的地层适于采用冻结法，冻结法一般适用于冰点温度高于-2℃，地下水流动速度不大于5m/d，地温不高于25℃的地层条件。

8.1.9 采用地下连续墙或隔水帷幕隔离地下水，隔离帷幕渗透系数宜小于1.0×10-4m/d，竖向截水帷幕深度应插入下卧不透水层，其插入深度应满足抗渗流稳定的要求。

8.1.10 对于多层地下水的控制，一般都同时存在疏干和减压降水问题，因此要求地下水位降深值应根据各层地下水位综合确定，各层地下水的涌水量计算应综合分析各层水的性质，选取正确的计算模型和参数，分层计算涌水量，不应统一取为第一层地下水降低至基底以下的水位降低值。

8.1.11 地下水位的变化也是影响建筑物沉降变化的重要因素，故对地下水位变化比较频繁的地区或受季节、周边环境(江、河等)水位变化影响较大的地区，要进行地下水位监测。当地下水位的变化成为影响建筑物沉降的主要因素时(如基坑降水或潮汐)，要及时根据地下水位的变化调整沉降观测周期。

第1款中相邻工程如采用降水施工，使区域地下水位降低，总体有利于本工程地下水控制（如回灌则相反），但要充分分析其对本工程地下水控制的利弊，合理制定应对措施；第2款中，由于近些年来北京市区域地表水不定期或周期性集中生态放水补给，如永定河、潮白河等，严重扰乱北京平原区自然状态下的地下水位及其动态变化，极端天气主要为短时强降雨对地下水的补给作用明显，因此要求重点考虑；第3款中，地表水与地下水是否存在水力联系可通过是否施做隔水衬砌、渗漏量情况等方面进行查明。

8.2 施工

8.2.3 第3款：承压水的一个重要特征是承压性，如果受地质构造影响或钻孔穿透隔水层时，地下水就会受到水头压力而自动上升。当地铁结构的工作面进入承压水层或隔水层顶板的预留厚度不足承压水将隔水层顶板冲破，可能造成基坑隧道突涌现象，还可能导致基底隆起、地基强度降低、围岩失稳。为了确保工程桩施工期间作业安全，避免桩施工期间通过桩孔发生承压水上翻造成水土流失等风险，桩基施工工作面应保证高于承压水水头标高。

第4款：基坑内疏干井或减压井封井应结合降水地下水位、降水井出水量、施工工况等综合确定，可分阶段进行封井，并尽量减少带压封井数量。封井和停止降水应能满足阶段性抗浮的要求。降水结束后应按要求及时封井处理，并根据废弃取水井的危险程度采取不同的封井方式，对于低风险废弃取水井可采取井盖封堵。中风险废弃取水井应全井回填，可不完全清除井管。高风险废弃取水井应清除导致含水层层间连通的井管和滤料后全孔回填。当采用全井回填时，宜优先采用无污染的粘土（球、块）回填或水泥浆回填，井径较大的可使用水泥砂浆回填；其次采用无污染的井周围的原土或与水井地层相近的原土回填。对于周围有建筑物、构筑物或道路，在抽水过程中因返砂而导致水井周围出现空洞，对回填有沉降要求，且附近没有饮用水源井的废弃井，宜选用水泥水玻璃双液灌浆回填。承压含水层基岩水井，基岩段宜选用水泥浆灌浆回填。

8.2.4 多层含水层降水，一般都会存在“疏不干”效应或现象，即含水层底部界面会存在残留水，需采取辅助降排水措施进行治理。

8.2.5 根据含水层岩性和颗粒大小，轻型井点管井一般采用跟管钻进或空气动力潜孔锤钻进工艺施工；轻型井点降水广泛适用于处理界面残留水、上层滞水、局部渗水等，是地下水控制行之有效的辅助方法。根据含水层分布，轻型井点降水分为水平井和斜井两种。水平井可在含水层与隔水层分界面处布设、多管阶梯状布设或沿隧道周边环向布设；倾斜井点宜沿开挖隧道上台阶或上层导洞边墙设置，随掌子面向前开挖而逐步打设，井点管应向隧道外侧倾斜。

8.2.7 根据《建筑与市政工程地下水控制技术规范》JGJ/T111，工程降排水含砂量控制指标为开始抽水半小时内含砂量小于万分之一，正常降水运行时含砂量小于5万分之一；辐射井的抽水半小时内含砂量小于2万分之一，正常运行时含砂量小于20万分之一。

8.2.9 地下连续墙作为止水帷幕的一种形式，有别于旋喷桩、搅拌桩、咬合桩及注浆等止水帷幕类型，其结构连续、刚度大，止水性能尤为突出，因其在止水及变形控制效果方面优势明显，在地下水位持续回升的背景下，轨道交通工程涉水深大基坑工程选用地下连续墙的比例较高。接头作为地连墙墙体相对薄弱的部位受地层条件、结构特点及施工控制等诸多因素影响存在一定渗漏的风险。

8.2.11 冻结壁平均温度一般不低于-10℃，冻结后土体单轴抗压强度不小于3.6Mpa，抗折强度不小于 1.8Mpa，抗剪强度不小于 1.6Mpa，无侧限抗压强度 qu≥3.0Mpa；积极冻结期盐水温度宜控制在-25~-30℃，维护冻结期盐水温度-22~-25℃。帷幕的维护期温度不高于-8℃）。

主要监测内容为地表沉降监测，隧道变形监测，隧道收敛变形监测，冻土压力监测以及冻结壁相关部位的监测；冻结壁监测包括但不限于冻结壁温度场、冻结壁与隧道胶结、开挖后冻结壁暴露时间内冻结壁表面位移和开挖后冻结壁表面温度等。

按照每天观测1次地层水压。水压开始上涨后，应每天观测 2 次。泄压孔水压上涨超过初始压力 0.2MPa 时应放水泄压。