2024-XX-XX 发布

SJG

2024-XX-XX 实施

深圳市工程建设地方标准

SJG XXX – 2024

智慧工地建设与评价标准

Smart site construction and evaluation criteria

发布

深圳市住房和建设局

深圳市工程建设地方标准

智慧工地建设与评价标准

Smart site construction and evaluation criteria

SJG XXX - 202X

2024 深圳

前    言

根据深圳市住房和建设局关于《2022年度深圳市工程建设地方标准制修订计划（第二批）》的公示，标准编制组经广泛调查研究，认真总结工程实践经验，参考有关国家标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本《标准》的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.智慧工地功能要求；5.智慧工地评价。

本《标准》由深圳市住房和建设局负责管理，由主编单位深圳市绿色与智能建造学会及深圳大学土木与交通工程学院负责具体技术内容的解释。各单位在实施过程中有任何问题和建议，请寄送深圳市绿色与智能建造学会（地址：深圳市福田区上步路工会大厦B座1001）。

本《标准》主编单位：

深圳市绿色与智能建造学会

深圳大学土木与交通工程学院

本《标准》参编单位：

中建科技集团华南有限公司

深圳市特区建工集团有限公司

深圳市城市规划设计研究院有限公司

中国建筑西南勘察设计研究院有限公司

深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市郑中设计股份有限公司

中建八局第一建设有限公司

深圳市华晟建设集团股份有限公司

垒知科技集团有限公司

深圳市中装建设集团股份有限公司

深圳市奇航疆域技术有限公司

丰疆智能（深圳）有限公司

深圳市九象数字科技有限公司

本指引主要起草人员：

陈湘生  孙占琦  隋莉莉  熊 琛 俞  露 周  勤 李洪东 郑开锋  谭 毅  张文俊  邱 勇  夏春颖  毛卫民  鲁晓通  宋 扬   李  军  林  璇 彭  勇  张超逸  王智福  许建瑞  刘智明  李 森  郭晓芳   郭秋萍  谢  臻  潘康荣  孙金辉  周慕来  曾 恒  周 亮  符  鹏  李旭光  雷金连  刘志勇  祁 鹏   陈  念 宋航宇  冯成印 蒙 韬   李  婕  陈界鹏  徐  杰

目   录

1 总  则	- 6 -

2 术语	- 7 -

3 基本规定	- 8 -

4 智慧工地功能要求	- 10 -

4.1 基础设施	- 10 -

4.2 人员管理	- 12 -

4.3 设备管理	- 14 -

4.4 绿色施工	- 15 -

4.5 安全管理	- 18 -

4.6 质量管理	- 23 -

4.7 材料管理	- 25 -

4.8 进度管理	- 27 -

4.9 建造过程智能化应用	- 29 -

5 智慧工地评价	- 32 -

5.1 一般规定	- 32 -

5.2 评价等级	- 32 -

1 总  则

1.0.1 为促进大数据、云计算、物联网等信息技术在建设工程中的应用，指导智慧工地建设，规范智慧工地评价，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于深圳市建设工程智慧工地的建设和评价。

1.0.3 宜在项目前期总体策划时单独制定智慧工地专项建设方案，并遵照方案进行智慧工地建设和应用的过程管理且遵循工程施工总体计划。

1.0.4 智慧工地建设宜覆盖包括工程项目设计、施工策划、施工实施、竣工验收等施工全过程，也可根据工程项目的实际需要应用于某些环节或任务。

1.0.5 智慧工地的建设和评价除应符合本标准外，尚应符合国家、广东省及深圳市现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1 智慧工地 Smart Construction Site

应用物联网、云计算、大数据等信息技术，支持对人和物全面感知、施工技术智能管理、工作协同、信息共享，辅助科学决策、实现风险智慧预控，具有数字化、网络化、信息化、协同化特点的智能建造工地。

2.0.2 智慧工地基础设施 Infrastructure of Smart Construction Site

用于智慧工地收集、传输、处理、显示各类信息的软硬件设施，包括各类传感器、自动识别装置、网关、路由器、服务器、显示屏等设备及软件技术平台相关集成设施。

2.0.3 项目智慧管理平台 Smart Project Management Platform

项目智慧化管理平台（简称项目平台），是应用于智慧工地施工现场的信息管理系统，实现对工地现场人员、设备、材料、技术、环境等要素全面采集、监测、管理，数据共享和协同运作，并满足企业平台与行业平台的对接要求。

2.0.4 企业智慧管控平台 Smart Enterprise Management and Control Platform

企业智慧管控平台（简称企业平台），是包括建设方或监理单位在内的各参建方所属企业对智慧工地建设过程进行管控的系统，满足企业或机构对智慧工地管理的要求，具备企业对智慧工地各要素统计分析、预警、处理及管理功能，并满足行业平台的对接要求。

2.0.5 行业智慧服务平台 Smart Construction Industry Platform

行业智慧服务平台（简称行业平台），是行业主管部门对企业及所属项目的智慧工地建设过程进行服务和监管的系统，满足行业主管部门对项目建造过程中的相关数据动态获取和掌握，整合住建行业信息化资源，实现智慧工地全过程管控，提高行业监管效率、监管水平和决策能力。行业平台与项目平台实现数据共享、信息互通、工作协同。

2.0.6 数字化资料 Digital Data

应用施工现场项目平台、企业平台、行业平台系统，收集、记录或形成建筑工程施工、质量、安全管理资料，通过信息化、数据化等技术手段形成可储存、复制、共享的数字化文件。

3 基本规定

3.0.1 工程施工应采用智慧化的方式进行管控，宜建立智慧工地，搭建项目平台，编制智慧工地建设方案。

3.0.2 施工单位按照合同约定的智慧工地建设等级编制专项建设方案并组织实施。专项建设方案应包括：

1 工程概况；

2 工程特点及重难点；

3 智慧工地建设内容；

4 实施计划与措施；

5 运行维护保障措施；

6 智慧工地预期建设等级；

7 专项教育培训等内容。

3.0.3 监理单位应督促施工总承包单位按时完成智慧工地建设并切实应用，并将建设、运行情况及时上报建设单位。

3.0.4 第三方检测、监测机构、预拌混凝土、装配式构配件生产等企业应逐步实施智慧化管控。

3.0.5 智慧工地基础设施应符合现行国家标准《云计算数据中心基本要求》GB/T 34982和现行行业标准《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》JGJ/T 434的规定。

3.0.6 智慧工地建设时应对数据计算能力、通信能力、存储能力进行分析评估，满足各项功能应用和功能扩展的需求，宜采用云计算、云存储的方式实现信息数据的集中计算和存储。

3.0.7 智慧工地所采用软件系统、硬件设施设备的运行维护应满足以下要求：

1 信息系统运行维护应符合现行国家标准《信息技术服务运行维护》GB/T 28827相关规定；

2 所采用的信息化系统、硬件设施设备，应有相关的维护操作手册；

3 定期进行软硬件升级和安全漏洞扫描与修补；

4 各种设备设施应通过信息化功能，实现各系统之间的集成应用，并保证数据信息的传输稳定性、一致性及完整性。

3.0.8 智慧工地应采用质量、安全技术资料数字化技术。宜采用电子签章、数字签名技术，实现技术资料电子化。

3.0.9 项目平台宜包括项目信息、人员管理、安全管理、质量管理、绿色文明施工、综合管理、BIM应用、建筑工业化等子系统，各子系统应由相应的软硬件组成。各子系统应具备实时采集、传输、显示、存储、统计分析、提示或报警功能，应具备本地和/或远程数据库、API 接口，支持互联网接入，宜与企业、行业平台自动同步数据。项目平台宜实现PC端、手机APP端等多种操作方式。

3.0.10 项目平台的使用和数据的采集、传输、存储、共享、分析、处理等，应符合国家信息安全的规定。应指定专门维护、使用人员，制定专岗专责、明确分级使用权限、进行身份验证和控制，实现分权分域管理，确保平台、数据、信息安全。

3.0.11 项目平台应具有多方协同功能，实现各责任主体及相关方管理信息在项目上的集成应用。

3.0.12 企业平台宜实现工程、项目团队、劳务、机械设备、进度、安全、质量、视频监控、报警统计、知识管理等功能，具备企业级（项目部、职能部门、分子公司、集团总部）协同管理、资源共享能力。

3.0.13 行业平台宜具有数据收集、处理、查询、统计、分析能力，为企业、工程、人员评价及决策提供数据支撑。

3.0.14 项目平台软硬件接口、协议应满足行业平台数据接口协议要求，应通过行业平台实现对企业、项目、人员及数据的验证，满足对接一致性和数据稳定传输要求，保证数据即时、有效，并符合下列要求：

1 数据服务接口的元数据编制、数据库设计、业务代码编制、数据报文、数据交换格式应符合国家、广东省和深圳市现行相关标准规定和技术要求；

2 项目平台、仪器、设备、硬件应为需要数据传出、接入的其他平台提供可访问的接口；

3 企业平台、项目平台、仪器设备、软件硬件之间应实现数据共享，可根据需要扩展、共享或集成其他外部系统的数据；数据共享应建立信息安全防控机制，通过权限管理、数据验证等方式进行控制，确保数据安全；对数据共享、数据交换过程、对象、事件等实施日志记录。

3.0.15 项目、企业平台应通过验证后链接行业平台。在正式链接前应通过技术测试。

3.0.16 对于须上传行业平台的预警、报警、违规信息，应实时或及时上传。项目或企业采取干预措施处理后，应及时更改行业平台相应状态，进行闭环管理。处理信息宜包括处理时间、处理人、处理措施、处理后结论。

3.0.17 智慧工地建设与评价条款可分成控制项、标准项和推广项。

3.0.18 控制项为智慧工地评价的基本要求。开展智慧工地建设与评价应满足所有控制项要求。

3.0.19 标准项为智慧工地评价的得分项。参与智慧工地评价的项目应根据实际情况计算标准项得分。

3.0.20 推广项为智慧工地评价的加分项。参与智慧工地评价的项目应根据实际情况计算推广项得分，并根据第5章确定智慧工地评价等级。

4 智慧工地功能要求

4.1 基础设施

4.1.1 智慧工地基础设施的建设应包括工地网络、数据存储、监控设备、项目平台的建设。施工单位应编制智慧工地专项建设方案，并严格按照智慧工地专项建设方案实施建设。

I 控制项

4.1.2 工地现场网络接入带宽应满足相关通信设备、应用终端的网络带宽要求，网络接入带宽应在 300Mbps 以上（或专线接入），网络延迟应控制在 500 ms 以内。

4.1.3 工地现场网络应覆盖工地主要区域。工地办公区域、工地生活区域、工地施工平面应覆盖 90% 以上。网络信号应覆盖所有信息采集设备装置点。

4.1.4 工地现场的相关信息处理、存储、传输设备应有防止干扰的措施。

4.1.5 工地现场应根据实际情况建设可远程控制的视频监控系统，视频监控图像分辨率不应低于720P。

4.1.6 工地现场应根据施工场界设置不少于1台全景视频监控设备，该设备具备不低于 10 倍光学变焦和视频动态捕捉功能。

4.1.7 智慧工地建设时，应建有项目智慧管理平台。

4.1.8 智慧工地相关数字化资料的存储应不少于 30 天，其中视频数据存储应不少于 60 天；相关操作平台的日志保留时间应不少于30天，并提供标准化的数据接口确保行业监管平台的实时调取。

4.1.9 软件及设备应具备完善的操作手册。

II 标准项

4.1.10 智慧工地基础设施标准项应按表4.1.10的规定评分。

表4.1.10 智慧工地基础设施标准项建设内容及评价分值

| 序号 | 应用名称 | 考评要点 | 评价分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络接入方式 | 工地现场网关设备采用 RS485、RS232、WiFi、ZigBee、蓝牙、4G、5G、NB-IoT、LoRa等有线或无线接入技术。实现2种或以上网络接入和数据远传功能。 | 15 |
| 2 | 公共播报功能 | 工地现场布设语音公共广播设备，应覆盖施工现场 90%以上区域。 | 15 |
| 3 | 视频监控覆盖区域 | 工地现场实现对建设工程项目基本情况、现场施工作业人员基本信息、主要区域实时监控视频的集中显示功能。应覆盖施工现场 90%以上区域，实现施工场界视野无死角。 | 15 |
| 4 | 视频监控功能 | 视频监控设备应具有远程监控、远程回放、远程下载等功能，并应具有自动调焦、自动光圈、自动白平衡等功能。 | 15 |
| 5 | 硬件要求 | 物联网设备数据的误报率小于1%，保持设备数据的稳定性。 | 15 |
| 6 | 信息化人员要求 | 项目配备信息化专员，且信息化专员有明确的岗位职责。 | 15 |
| 7 | 视频与通讯设备防潮、防水 | 视频监控与通讯设备应满足防潮、防水要求。 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

III 推广项

4.1.11 智慧工地基础设施推广项应按表4.1.11的规定评分。

表4.1.11 智慧工地基础设施推广项建设内容及评价分值

| 序号 | 应用名称 | 考评要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维平台 | 工地现场应具有场地布置的信息化模型，具有三维展示功能，实现智慧工地设备信息在场地布置模型上直观展示。 | 2 |
| 2 | 云计算 | 采用云计算、云存储的方式实现信息数据的集中计算和存储。可实现PC端和手机端的数据展示。 | 1 |

4.2 人员管理

4.2.1 智慧工地人员管理应对人员信息、出入信息、薪资管理、资格证书信息、教育培训记录信息、安全交底、考勤记录、黑名单等信息进行全面管理。

I 控制项

4.2.2 智慧工地应对相关从业人员实施实名制管理。

4.2.3 项目平台应具备对相关从业人员信息采集管理，自动读取基础信息、资格证书信息，使用电子或生物识别设备进行信息采集，具有岗位职责、诚信情况、行为管理、考勤记录等数据信息的管理功能。

4.2.4 工地现场人员出入口应设置智能门禁系统，并满足以下要求：

1 使用不少于1种生物识别技术；

2 实现人员考勤信息的自动统计和现场显示；

3 实现出入口的实时视频监控；

4 实现临时来访人员信息录入；

5 具有作业人员进场授权、离场注销功能；

6 具有人员征信查询和超龄辨别功能；

7 记录项目管理人员和建筑工人到场驻留的时间。

4.2.5 智慧工地应具备从业人员薪资信息化管理功能，并满足以下要求：

1 实现现场作业人员按月、按人次的薪资发放记录和统计功能；

2 实现现场作业人员薪资的智能分析，包括欠薪提醒、处理及预警功能；

3 实现从业人员薪资信息加密存储与传输；

4 实现涉及工人薪资支付的工程监督专报功能。

4.2.6 智慧工地应具备对从业人员行为进行信息化管理的功能，并满足以下要求：

1 具有管理人员、特殊工种技术人员的岗位证书、离职记录功能。具有考勤记录信息、人员定位信息的管理功能；

2 具有作业人员的基础信息、合同信息、资格证书信息、教育培训记录信息、评价记录信息、安全交底、考勤记录、人员退场、黑名单鉴别、超龄管理等信息化管理功能；

3 具有作业人员上岗前体内酒精含量与健康数据的信息化管理功能；

4 具有人员基础信息、作业人员出勤率、用工数量、提示信息等的管理功能。

II 标准项

4.2.7 智慧工地人员管理标准项应按表4.2.7的规定评分。

表4.2.7 智慧工地人员管理标准项建设内容及评价分值

| 序号 | 建设内容 | 评价分值 |
| --- | --- | --- |
| l | 实现对进入工地现场作业人员体温测量，精度达到0.1℃，对体温异常进行提示、预警。 | 15 |
| 2 | 实现对进入工地现场作业人员体内酒精含量测量，检测仪器精度应满足现行国家标准《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》GB 19522的规定，对酒精含量超过阈值进行报警，并禁止进入工地现场。 | 15 |
| 3 | 对作业人员按月定期进行血压、心率监测，并将数据接入项目平台。对相关数据异常进行提示、预警。 | 15 |
| 4 | 相关人员管理数据应存储至工程竣工，可采用本地或云储存方式、具有实时上传数据等功能。 | 15 |
| 5 | 项目平台应能对超龄、未成年人进入、身份证过期、合同失效、资格证书到期、未接受安全教育、培训考核不合格、进出场时间异常、不良记录、黑名单等信息进行提示。 | 10 |
| 6 | 具备对从业人员相关教育学习的信息化应用功能。具备对教育学习计划、执行情况以及考核情况的全过程记录、查询等信息化功能，并满足行业平台对接要求。 | 15 |
| 7 | 对工地人员信息实现跨项目平台、企业平台与行业平台共享功能。 | 15 |
| 合计 |  | 100 |

III 推广项

4.2.8 智慧工地人员管理推广项应按表4.2.8的规定评分。

表4.2.8 智慧工地人员管理推广项建设内容及评价分值

| 序号 | 建设内容 | 评价分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用智能安全帽等技术对进入现场作业人员进行定位跟踪，可实现工地现场人员分布、人员密度、人员行为等进行显示和分析，能够对危险动作或危险事件进行报警，对作业人员动态轨迹进行查询分析。 | 2 |
| 2 | 对进入危险区域作业人员或特殊作业人员，配备穿戴式安全智能终端设备，应具有实时监测工人体温心率功能。 | 2 |
| 3 | 穿戴式安全防护设备应具有工作时间脱下报警，具备一键呼救功能。 | 2 |

4.3 设备管理

4.3.1 设备管理应根据工地实际情况，对普通机械设备、特种机械设备、施工场所内机动车辆进行智慧化管理。

I 控制项

4.3.2 工地应对设备基本信息进行管理，并满足以下要求：

1 建立机械设备的统一的信息数据库，包含机械设备产权、安（拆）单位、操作人员、注销备案等信息；

2 具备机械设备的安装、检查、使用、维护及拆卸等信息记录功能；

3 具备重点设备定位信息管理的功能。

4.3.3 工地应对设备运行信息进行管理，并满足以下要求：

1 具备车牌自动识别、人车料视频监控、运单图片上传、移动收发、磅单打印、出场车辆重量监测、异常监控、偏差判断等功能；

2 具有按物料、进出场时间、时间段、供应厂商、出场车辆重量、偏差情况、智能对账、结算等数据分析功能。

4.3.4 工地应对设备维护信息进行管理，并满足以下要求：

1 应成立现场包机小组，并对现场重点设备、关键机组实行特护管理；

2 应记录设备维护时间、部位、方法、设备润滑等信息，并进行信息化管理；

3 对设备完好率、泄漏率、故障停机率进行信息化管理。

II 标准项

4.3.5 智慧工地设备管理标准项评分应按表4.3.5的规定评分。

表4.3.5 智慧工地设备管理标准项建设内容及评价分值

| 序号 | 应用名称 | 考评要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通机械设备管理 | 应采用二维码、RFID等技术对设备信息进行管理。 | 15 |
| 2 | 普通机械设备管理监控 | 建立设备群控管理功能，统筹多台设备运行时间及工作量，提高设备利用率。 | 15 |
| 3 | 特种设备监测 | 应采用包括但不限于高度传感器、风速传感器、吊重传感器、回转传感器、变幅传感器等监测设备运行状态与环境状态。 | 15 |
| 4 | 特种设备权限管理 | 特种设备操作权限应采用人脸识别或虹膜识别等生物方式。 | 20 |
| 5 | 特种设备工作状态监测 | 特种设备的运行状态、行走轨迹、工作时间等数据应实时上传项目平台 | 15 |
| 6 | 车辆管理 | 应监测车辆进出、位置信息。识别工程车辆运输物料并加以统计，辅助物料管理。 | 20 |
| 总分 |  |  | 100 |

4.4 绿色施工

4.4.1在施工过程中，通过信息技术和智能化设备的应用，在保证质量、安全的前提下，应尽可能地减少对环境的负面影响，实现资源、能源的高效利用。

I 控制项

4.4.2智慧工地应具备扬尘监测管理功能，做到实时采集施工现场的PM2.5和PM10数值，并上传至智慧工地系统。当监测数值超过设定数值时，系统自动报警。

4.4.3智慧工地应具备噪声监测管理功能，做到实时采集施工现场噪声数值，并上传至智慧工地系统，当监测数值超过设定数值，系统自动报警。

4.4.4智慧工地应具备气象监测管理功能，及时掌握施工现场的天气情况、风速、风向、降雨量、温度、湿度等参数。同时，通过设定气象预警阈值，当气象参数超过预警阈值时，系统会及时发出预警信息，提醒管理人员采取相应的预防措施。

II 标准项

4.4.5智慧工地绿色施工标准项评分应按表4.4.5的规定评分。

表4.4.5 智慧工地绿色施工标准项建设内容及评价分值

| 序号 | 应用名称 | 考评要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境监测设备 | 1.应至少设置1套监测设备，实时监测和实时显示相关环境数据并接入项目平台； 2.监测设备应能实时监测 PM2.5、PM10、气象与噪声等相关环境数据。扬尘噪声监控设备应设置在项目施工现场大门主出入口内侧，监测设备颗粒物采样口高度应设在距地面3.5m至5m，四周应无遮挡。 | 10 |
| 2 | 水电能耗监测 | 安装智能水表、电表，为项目节能节水管理提供数据支撑。具备设置阈值，自动判断异常用电、用水情况，并发送数据信息的功能。 | 15 |
| 3 | 渣土车冲洗监测 | 安装智能识别高清摄像机，判断工地出入车辆清洗状况并对车辆进行抓拍。监测数据和图像、司机信息、车牌实时上传到项目平台，实现在线管理、违规预警。 | 15 |
| 4 | 渣土车加盖监测 | 安装智能识别高清摄像机，判断工地出入渣土车辆货箱加盖情况，并对车辆进行抓拍。监测数据和图像、司机信息、车牌实时上传到项目平台，实现在线管理、违规预警。 | 10 |
| 5 | 自动喷淋联控 | 当扬尘监测值超过智慧工地系统中设定的数值时，自动喷淋控制系统自动、及时喷淋降尘。同时系统可设置自动喷淋的时间段，每天定时喷淋，有效避免环境污染。 | 15 |
| 6 | 固废分类统计管理 | 掌握施工现场的固体废物排放情况和变化趋势，对固废数据的实时监测和分类管理，实现全建设周期项目固废流向统计。当监测到排放量超过预警值或出现非法排放时，系统及时发出预警信息，提醒管理人员采取相应的处置措施。 | 15 |

续表4.4.5 智慧工地绿色施工标准项建设内容及评价分值

| 序号 | 应用名称 | 考评要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 夜间施工监测 | 集成环境监测设备、光敏传感器或摄像头、振动传感器等设备进行数据分析。实时监测夜间施工现场的噪音水平；监测夜间施工区域的亮度水平，评估是否存在过度照明或光污染问题；监测夜间施工活动引起的地面振动情况，评估对周边建筑物和设施的影响；对于超标值将记录并对相关人员进行报警通知。 | 10 |
| 8 | 节能低碳技术应用 | 采用节能低碳的材料、施工装置、工艺，优先使用低能耗变频设备等。 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 |

III 推广项

4.4.6 智慧工地绿色施工推广项应按表 4.4.6的规定评分。

表4.4.6 智慧工地绿色施工推广项建设内容及评价分值

| 序号 | 应用名称 | 考评要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双碳管理 | 建立碳排放管理系统，对建筑施工过程中的碳排放进行全面评估和管理。系统需要收集、记录、计算和分析施工过程中各个环节的能源消耗和排放数据，帮助识别碳排放的主要来源，并制定相应的减排策略，监测和管理建筑施工过程中的节能措施落实情况，以优化能源利用和减少碳排放。 | 2 |
| 2 | 能源监测管理 | 根据各种物联设备，监测施工过程中的用水、用电、用油、用气等能源消耗，并根据能源消耗数据进行成本核算和分析，帮助识别节能潜力和制定相应的节能措施，优化施工过程，降低能源浪费。 | 2 |
| 3 | 光储直柔 | 1.标准箱屋顶安装模块化光伏组件； 2.安装分布式储能系统； 3.采用直流输配电系统，应用直流空调、直流照明等； 4.采用柔性控制系统，使设备具备可中断、可调节的能力。 | 2 |

4.5 安全管理

4.5.1 工程施工项目应运用各类信息技术手段，对工地安全风险进行管控，实现安全生产。

I 控制项

4.5.2 应采用智能监控系统对工地现场进行安全管理，并满足以下要求：

1 工地现场应对危险区域、重点部位、围墙等设置无盲区视频监控，并具备远程实时查看、回放、视频摘要、视频轮巡等功能；

2 具备异常事件本地声光报警提示功能。

4.5.3危险源监管应满足以下要求：

1 具备危险源清单及风险等级信息化管控功能；

2 具备危险性较大的分部分项工程施工方案、应急事故处置预案上报功能。

3 具备危险性较大的分部分项工程及危险源的在线监理专报、监理急报、监理季报的功能。

4.5.4 现场巡检、风险告知、交底、监督工作实施记录数据应进行信息化管理上传项目平台。

4.5.5 安全资料管理以项目安全资料工作的科学化、标准化、规范化为依据，实现安全管理过程可追溯，有效提升工程项目安全管理整体水平。

1 使用系统检索、查阅安全内业资料参考模板。

2 使用系统对安全内业资料进行管理，包括生产过程安全管理资料的有效收集、存储、处理和应用等。

3 使用系统查阅、导出安全资料档案资料。

4 使用系统查阅安全标准化和岗位安全操作视频图集或示例。

5 系统具备CA 证书、电子签章功能。

II 标准项

4.5.6 智慧工地安全管理标准项应按表4.5.6的规定评分。

表4.5.6 智慧工地安全管理标准项建设内容及评价分值

| 序号 | 应用名称 | 考评要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全语音提示设备 | 在施工现场主要通道口、出入口、配电箱、易燃易爆物资库房以及存在危险源的区域临近部位安装人体感应语音提示设备。 | 10 |
| 2 | 起重机安全监控管理系统 | 施工现场安装起重机安全管控系统，功能应包括：设备实时位置、多设备碰撞预警、设备吊重监测、设备相关操作管理、设备操作影像留痕、特种作业人员管理、隐患预警、数据统计。 | 10 |
| 3 | 起重机吊钩可视化系统 | 吊钩应安装摄像头，驾驶室、PC端、移动端实时显示吊装状态。 | 10 |
| 4 | 二维码安全管理系统（危险源管理） | 1.专项施工方案实施前，项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底，完成后生成二维码粘贴在施工区域； 2.施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认后生成二维码进行粘贴在施工区域实施查看告知。 | 10 |
| 5 | AI 视频监控 | 视频监控摄像头通过配合前端AI图像识别系统，应实现人员不当操作识别功能。包括：不戴安全帽、未穿反光马甲、吸烟等违章行为、起火点红外检测、越界监测、区域入侵检测、抓拍报警等。 | 10 |
| 6 | AI 视频监控 | 视频监控摄像头通过配合前端AI图像识别系统，应实现人员状态识别功能。如：在高温封闭作业区、积水易滑倒作业区域出现倒地等情况，进行声音报警，并保存抓拍图片记录。 | 10 |

续表4.5.6 智慧工地安全管理标准项建设内容及评价分值

| 序号 | 应用名称 | 考评要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 宿舍消防喷淋、烟感报警系统 | 宿舍应该安装联网消防喷淋、烟感报警系统。设备发现警情后，实现电话报警联动。通过短信的方式通知相关的项目管理员。短信通知的内容包含火警时间、火警位置等关键信息。节约警情预判时间。明确事故地点，减少误判错误时间。设备信号应用无线传输，不受物理设备约束。 | 10 |
| 8 | 卸料平台安全监管系统 | 应在卸料平台上安装荷载检测系统。当出现超载情况时，立即锁死卸料平台，并短信通知相关负责人，防止现场出现违章操作事故。 | 10 |
| 9 | 无线电子巡更系统 | 考察巡更者是否在指定时间按巡更路线到达指定地点，自动生成每日的巡更报表。管理人员可通过系统随时更改巡逻路线，以配合不同场合的需要。 | 10 |
| 10 | 多媒体安全教育室 | 应配备多媒体教育设备，包括自动建档、集中培训、无纸考试等功能，以多媒体形式开展安全教育培训，便于工人理解。 | 10 |
| 11 | 自动化监测 | 对深基坑、高边坡、高支模进行监测，施工单位、第三方监测单位的监测数据上传至监测平台，发挥监测数据的预警作用。超过预警值后，现场语音报警提示并进行异常告警推送。 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 |

注：得分超过100分按100分取。

III 推广项

4.5.7 智慧工地安全管理推广项应按表4.5.7的规定评分

表4.5.7 智慧工地安全管理推广项建设内容及评价分值

| 序号 | 应用名称 | 考评要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VR安全教育培训系统 | 配备一定数量的VR 眼镜，并具备多种3D第一人称视角模拟场景，包含物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、透水、爆炸、中毒、窒息等课程。 | 2 |
| 2 | 智能安全帽识别系统 | 1.安全帽具备智能终端，包含定位、摄像、语音通话等功能。 2.项目平台采集工人位置信息，实时显示工人现场分布，并具有人员考勤、人员异动信息自动推送、人员滞留提醒等功能。 3.项目平台可调度第一视角实时现场情况、位置信息，便于远程调度指挥。 4.危险性较大的工程以及特长隧道，宜采用 RFID 定位系统。 | 2 |
| 3 | 施工升降机安全监控管理系统 | 施工升降机安全监控管理系统重点针对施工升降机非法人员操控、维保不及时和安全装置易失效等安全隐患进行监测防控。实时将施工升降机运行数据传输至项目平台，实现事后留痕可溯可查，事前安全可看可防。 | 2 |
| 4 | BIM 安全管理应用 | 1.通过项目BIM 建模技术，可三维展示现场施工环境，便于项目管理人员对现场施工环境信息的全面掌握。 2.自动筛选不同施工阶段、不同部位的坠落安全隐患。运用移动终端对施工现场的数据进行采集并关联到 BIM 模型，从而实现安全问题的可视化，促进安全协同管理。 3. 安全管理平台一键识别模型临边洞口，并进行特别标注。 | 2 |
| 5 | 智能教育机器人 | 1.教育内容涵盖基础安全知识。 2.通过教育机器人与工人交流，对各工种操作规程、安全措施告知工人。 | 2 |

续表4.5.7 智慧工地安全管理推广项建设内容及评价分值

| 序号 | 应用名称 | 考评要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 配电箱安全管理系统 | 1.设备检测到电气火灾警情后，触发报警联动。通过报警方式通知相关的项目管理员和消防人员进行灭火作业，快速地进行灭火作业，减少因火灾带来的损失。 2.设备采用消防物联网，进行信息传输，保证实时性和准确性，避免因信息不准确而误判，保证人员和财产安全。 | 2 |
| 7 | 建筑吊篮运行监管系统 | 1.建筑吊篮运行监管系统应用智能传感、嵌入式系统、无线通信等技术，实现对吊篮状态的智能监控。 2.监管系统及时掌握吊篮设备工作状态、有无故障，有无违章作业等信息，减少管理人力成本、保障吊篮的安全施工进行保障。 | 2 |
| 8 | 绕线式临边防护拆除报警系统 | 绕线式临边防护系统主要针对施工现场部分安全防护设施的防护状态实时监控，如临边防护栏、危险区域警示牌、外围防护栏、高压电箱防护门等根据位移判定失效的防护设施，实现防护设施防护状态的实时监控及远程监管。 | 2 |
| 9 | 危险气体检测系统 | 封闭环境施工中应布设可联网危险气体检测器，实时监测有毒有害气体的浓度，将相关数据上传控制项目平台。当有毒有害气体达到一定浓度时，向现场发出报警信号。 | 2 |
| 10 | 防汛报警系统 | 安装雨量传感器，实时监测降水量、降水强度、降水起止时间，并上传监测信息至云平台。降水量一旦超过设定值，报警器自动报警。 | 2 |
| 11 | 钢绳损伤监测 | 通过传感器监测钢丝绳内部断丝断股等损伤情况，实现钢丝绳安全状态自动化监测。 | 2 |
| 12 | 脚手架智能监测 | 应用智能传感、嵌入式系统、无线通信等技术，实现对脚手架状态的智能监控。监管系统能及时监测外墙脚手架关键点的竖向位移、水平位移、支撑体系倾斜等参数，当施工监测过程中各监测参数超过报警值时，系统自动报警的同时通知现场相关管理人员。 | 2 |

4.6 质量管理

4.6.1 各项质量管理数据应上传项目平台，实现与项目质量相关的信息、数据、模型可视化展示。

I 控制项

4.6.2 建设工程项目的分部分项工程重要节点验收，对施工记录、隐蔽工程记录、相关表格等文件资料，应采用信息化技术实现工程质量验收的管理功能。

4.6.3 过程质量控制管理，通过信息化记录检查时间、检查人、检查部位、检查内容、检查问题描述，检查问题整改人、整改时间、整改结果展示闭合检查流程。具备质量问题及处理全过程的管理功能，提供质量问题登记功能，支持拍照、文字、语音、短视频等方式上传记录，对于检查出的质量问题可生成和推送整改通知单，实时查看整改完成情况

II 标准项

4.6.4 智慧工地质量管理标准项应按表4.6.4的规定评分

表4.6.4 智慧工地质量管理标准项建设内容及评价分值

| 序号 | 应用名称 | 考评要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标养室监测 | 实时监测标养室的温、湿度变化，可根据具体的阈值进行报警提示，日常监测数据及报警数据自动留存，实现数字化管理，数据上传至项目平台。 | 20 |
| 2 | 大体积混凝土测温 | 实时监测混凝土内外温度变化，施工点位温度、温差、降温速率，超过预警温差值时，系统及时报警，数据上传至项目平台，可生成温度曲线。 | 20 |
| 3 | 二维码标签应用 | 把构件属性、三维模型、施工流程、施工样板、检验报告、整改单，塔吊司机、信号工、维保等信息、重难点施工工艺模拟动画、360度全景漫游链接植入到二维码，管理人员通过手机扫描二维码即可获得相应的资料、图像、视频等信息。 | 15 |
| 4 | 全景成像测距摄像机 | 对工地施工作业面，如钢筋直径、间距等尺寸进行视频图像测量，对施工面节点自动扫描截图，上传存储并全景拼图，形成现场监控全景图 | 20 |
| 5 | 结构混凝土质量 | 实现对结构混凝土高程、强度、垂直度、平整度以及有无存在蜂窝、麻面、露筋、孔洞、不良裂缝等现象的监测. | 15 |
| 6 | 见证取样监测 | 实现对进场材料复试取样、见证送检、试验检测、结果认证、不合格反馈等全流程记录。 | 10 |
| 7 | 施工工艺实测实量 | 对工地的分部分项施工涉及“平整度”“垂直度”“直线度”等施工工艺控制参数进行实测实量，自动给出检查或验收结果或预警，并同时上传。 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 |

注：得分超过100分按100分取。

III 推广项

4.6.5 智慧工地质量管理推广项应按表4.6.5的规定评分

表4.6.5 智慧工地质量管理推广项建设内容及评价分值

| 序号 | 应用名称 | 考评要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维扫描 | 采用三维激光扫描仪对工厂加工构件、现场施工成品进行扫描，自动对比验证成品质量，通过扫描复杂部位施工成品，逆向建模，调整附属构件的尺寸、构造，确保附属设施的吻合性。 | 2 |
| 2 | 3D打印 | 采用 3D 打印机对复杂混凝土节点、钢结构、机电复杂构件进行打印，用于技术论证交流、施工人员技术交底，并作为质量样板，指导工程施工管理。 | 2 |
| 4 | BIM交底 | 关键施工节点通过建立虚拟化施工样板、利用BIM对工艺进行模拟，通过三维模型动画，直观展现复杂节点施工流程，做技术交底劳务人员进行交底。质量验收信息附加或关联到 BIM 模型中。 | 2 |
| 5 | 实测实量 | 应用激光测量、点云扫描等工程测量技术，利用智能测量设备辅助实现对工程建设项目的测量放线、实测实量，提升工程测量检验效率。 | 2 |
| 6 | 远程监控系统 | 采用无线或有线的方式，将各个阶段施工现场的视频影像实时回传到监控中心，加大监管力度，实现透明施工。 | 2 |

4.7 材料管理

4.7.1 应采用信息化技术手段实现对材料采购、入库、出库、库存和消耗等环节的全面监控和管理。

I 控制项

4.7.2 应通过物联网技术实现对材料采购的实时监控和管理，包括材料的种类、数量、价格、供应商等信息，以及采购订单的生成、审核、审批等流程。

4.7.3 应实现对进场材料复试取样、见证送检、试验检测、结果认证、不合格反馈等全流程数据记录，并上传项目平台。

4.7.4 项目平台应实现如下物资管理功能：

1 根据设定规则筛选材料物资；

2 判断供应商履约是否正常；

3 判断废料处理是否及时；

4 进行库存剩余提醒并预警；

5 识别收发料异常并提醒。

4.7.5 物料需求计划管理系统应符合下列规定：

1 系统具备物料需求计划录入功能；

2 使用系统查阅物料需求计划；

3 系统具备物料需求计划审核功能；

4 系统具备物料需求计划信息追踪功能。

II 标准项

4.7.6 智慧工地材料管理标准项应按表4.7.6的规定评分

表4.7.6 智慧工地材料管理标准项建设内容及评价分值

| 序号 | 应用名称 | 考评要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料入库管理 | 通过RFID、条形码等技术对材料的入库进行自动化管理，应具备对材料的入库时间、数量、质量等信息的记录和查询，以及对不合格材料的处理等功能。 | 15 |
| 2 | 材料出库管理 | 通过RFID、条形码等技术对材料的出库进行自动化管理，应具备对材料的出库时间、数量、用途等信息的记录和查询，以及对材料的流向进行跟踪和监控等功能。 | 15 |
| 3 | 材料库存管理 | 应具备对材料库存的实时监控和管理，包括库存量、库存价值、库存周转率等指标的统计和分析，以及对库存异常情况的预警和处理等功能。 | 15 |

续表4.7.6 智慧工地材料管理标准项建设内容及评价分值

| 序号 | 应用名称 | 考评要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 智能计量 | 在物料现场验收时，对进入车辆统一调度和称重，实现自动计算货物重量，数据上传至项目平台，并与进场材料单据实时核对。 | 15 |
| 5 | 钢筋智能点检 | 通过AI图像技术，实现自动识别钢筋数量、规格，数据上传至项目平台。 | 10 |
| 6 | 材料统计管理系统 | 1. 具有库存盘点功能； 2. 具有库存台账功能； 3. 具有采购合同管理功能； 4. 具有物资采购计划管理功能； 5. 具有数据统计、分析、共享、检索功能。 | 15 |
| 7 | 使用管理 | 1. 当进入施工现场的主要材料及实体检测不合格时可预警、提示，并将信息实时提供给相关负责人； 2. 应记录废料处置情况； 3. 可实现周转材料物资信息在工地之间共享； 4. 具有查询主体结构及机电安装用材料物资的现场位置和使用部位信息。 | 15 |
| 总分 |  |  | 100 |

III 推广项

4.7.7 智慧工地材料管理推广项应按表4.7.7的规定评分

表4.7.7 智慧工地材料管理推广项建设内容及评价分值

| 序号 | 应用名称 | 考评要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预制构件管理系统 | 应对装配式构件、机电与装饰部品部件的生产、运输、施工环节的过程信息通过数字化进行分析与优化。 | 2 |
| 2 | 智能物料管理系统 | 应包括实时风险预警、管理应用报告、远程影像监控、APP可视化管控、APP消息推送等。应具备以下应用要求及技术标准：1、支持无人值守功能，通过软硬件结合方式实现自助称重；2、结合BIM模型，实现现场各部位材料数据展示。 | 2 |

4.8 进度管理

4.8.1 应采用实时监测和分析施工进度数据，及时发现进度偏差和问题，并采取相应的措施进行调整和优化，以保证项目施工进度。

I 控制项

4.8.2 项目进度计划应采用信息化管理系统，应包括总计划、期间计划和周计划管理功能。系统应具备计划外部导入、在线编辑、实时审批、实际时间自动汇总的功能。

4.8.3 应实时监控各分部分项工程的进度情况及每日、每周、每月工作量完成情况。明确任务实际起止时间，每日完成工作量，劳动力属性及投入数量，实际材料消耗量，机械设备使用情况。

4.8.4 进度管理系统应具有以下功能：

1 具备读取BIM模型、进度管理软件数据信息的功能；

2 具备形象进度、资源投入的可视化展示功能；

3 具备计划进度与实际进度的自动对比功能。

II 标准项

4.8.5 智慧工地进度管理标准项应按表4.8.5的规定评分

表4.8.5 智慧工地进度管理标准项建设内容及评价分值

| 序号 | 应用名称 | 考评要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据分析 | 通过对实时监控数据的分析，可以得出工地进度的趋势和预测，帮助管理人员及时调整施工进度计划，提高施工效率。包括：人工效率分析、机械效率分析、物资供应情况、节假日工作安排、极端天气预警等。 | 30 |
| 2 | 信息共享 | 通过信息共享平台，实现施工进度信息的共享和协同，提高不同作业单位间施工协调性和效率。 | 10 |
| 3 | 项目任务管理 | 具备任务在线编辑，任务面板，任务导出至外部文件的功能，在任务的开始、延期和完成时自动向相关责任人提醒推送。 | 20 |
| 4 | 项目风险预警管理 | 具备里程碑节点管理和项目工期管理功能，支持按实际时间自动汇总推算，并向相关责任人推送预警信息。 | 20 |
| 5 | 进度可视化管理 | 以建筑 BIM 模型为基础，结合项目实际进度采集数据，动态展示项目进展。 | 20 |
| 总分 |  |  | 100 |

III 推广项

4.8.6 智慧工地进度管理推广项应按表4.8.6的规定评分。

表4.8.6 智慧工地进度管理推广项建设内容及评价分值

| 序号 | 应用名称 | 考评要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于人工智能算法的进度优化 | 通过人工智能技术，对施工进度进行预测和优化，帮助管理人员做出更加科学的决策，提高施工效率和质量。 使用无人机、VR、AR等设备，阶段性定时航拍、巡查工程施工进度的功能。 | 2 |
| 2 | 基于人工智能算法的效率分析 | 通过项目平台，根据项目实施产生的数据，对单位资源投入的效率进行智能化分析。 | 2 |

4.9 建造过程智能化应用

4.9.1 建造过程智能化应用的建设应包括采用BIM技术，提高设计效率和准确性；宜采用自动化设备和机器人技术，实现施工过程的自动化和智能化，提升施工效率和质量；宜结合大数据、物联网技术、人工智能等新技术，进行智能化管理和优化，提高项目管理效果。

I 控制项

4.9.2 应采用项目平台对施工中各方协作进行管理。

4.9.3 施工过程应根据不同的业务场景，加装相应的智能硬件及传感器采集施工状态数据，并发送至项目平台统一管理。

II 标准项

4.9.4 智慧工地建造过程数字化应用标准项应按表4.9.4的规定评分

表4.9.4 智慧工地建造过程数字化应用标准项建设内容及评价分值

| 序号 | 应用名称 | 考评要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧工地集成平台 | 智慧工地所采用的各类技术应集成于统一的项目平台，并实现项目端数据与企业端的互融互通。通过统一平台共享各阶段项目基础数据，包括以BIM技术为主集成的静态数据、项目施工动态数据，结合项目特点形成2～3个典型的数字化管理闭环应用。 | 20 |
| 2 | 工地移动端应用 | 通过APP和小程序等，对多个在建项目工程进行远程监控，实时了解现场的施工进度和施工操作过程等。 | 20 |
| 3 | 工程机械智能化应用 | 对各类工程机械设备的工作成果有自动记录、统计的功能；具备可依据设计文件辅助引导施工的功能。 | 20 |
| 4 | 施工策划BIM应用 | 基于BIM技术搭建智慧施工策划系统应用，自动采集项目相关数据信息。 结合项目施工环境、节点工期、施工组织、施工工艺等因素，对项目施工场地布置、施工机械选型、施工计划、资源计划、施工方案等内容做出智能决策，或提供辅助决策的数据。 | 20 |
| 5 | 关键文档数字化管理 | 项目全过程关键文档管理使用线上化平台，权限管理适配不同业务角色，版本变更、文件收发可追溯。 | 20 |
| 总分 |  |  | 100 |

III 推广项

4.9.5 智慧工地建造过程数字化应用推广项应按表4.9.5的规定评分

表4.9.5 智慧工地建造过程数字化应用推广项建设内容及评价分值

| 序号 | 应用名称 | 考评要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绑扎钢筋设备 | 采用自动化绑扎钢筋设备，实现钢筋的快速、准确绑扎，提高施工效率和钢筋连接的质量。 | 2 |
| 2 | 外骨骼设备 | 应用上肢助力外骨骼、下肢助力外骨骼以及腰部助力外骨骼等设备，使工人能够轻松承受重物，减少体力消耗和工伤风险，同时增强施工能力。 | 2 |
| 3 | 助力设备 | 应用助力机械手等助力设备，提升施工效率和工人安全性。 | 2 |
| 4 | 造楼机应用 | 利用造楼机提升施工效率，缩短建筑周期。 | 3 |
| 5 | 无人机巡检 | 应用无人机对现场施工进行全天候不定时巡查，辅助项目管理人员实施安全管理。 | 1 |
| 6 | 无人值守设备 | 采用无人值守的全自动巡查无人机、高位巡检机器人、地面巡检机器人等自动驾驶和人工智能设备实现建造现场数据的自动化采集和无人化识别分析。 | 1 |
| 7 | 自动测绘技术 | 应用无人机、无人车、机械狗等设备自动驾驶自动导航，结合高精三维测绘对工地自动测绘。 | 1 |
| 8 | 智能机器人应用 | 采用智能化装备与建筑机器人辅助施工，应用以下每项得0.5分： 1. 采用建筑机器人实施混凝土布料施工； 2. 采用建筑机器人实施混凝土收面施工； 3. 采用建筑机器人实施混凝土修整施工； 4. 现场材料智能化加工 （成套自动化钢筋加工、砌块、石材、瓷砖等自动化切割、钢结构、模板自动化加工）； 5. 采用建筑机器人实施砌筑施工； 6. 采用建筑机器人实施抹灰施工； 7. 采用建筑机器人实施外墙施工； 8. 采用装饰墙板机器人辅助安装技术； 9. 采用建筑机器人实施材料搬运； 10. 采用建筑机器人实施瓷砖铺贴施工； 11. 采用建筑机器人实施墙纸铺贴施工； 12. 采用建筑机器人实施地坪施工。 | 0.5-6 |

续表4.9.5 智慧工地建造过程数字化应用推广项建设内容及评价分值

| 序号 | 应用名称 | 考评要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 虚拟仿真建造 | 在工程施工之前对施工全过程进行数字化虚拟仿真建造。通过结构施工过程力学仿真、施工工艺模拟、虚拟建造等方面，提前暴露施工过程可能出现的各种问题，为施工方案的确定和调整提供依据。 | 2 |
| 10 | BIM+AR智能建造 | 采用BIM+AR技术辅助施工，应用以下每项得1分： 1. 管道安装 在管道安装阶段，应用BIM+AR技术将BIM模型实时投影到施工现场指导施工人员按照设计位置预埋管道。 2. 机电设备复核 利用BIM+AR技术实时通过投影设计模型到施工位置的方式实时调整机电安装的位置，检查不同专业是否存在位置冲突。 3. 预留洞口复核 砌筑阶段，利用BIM+AR技术实时通过投影设计模型到施工位置的方式实时复核预留洞口位置。 | 1-2 |

5 智慧工地评价

5.1 一般规定

5.1.1  智慧工地评价内容由基础设施、人员管理、设备管理、绿色施工、安全管理、质量管理、材料管理、进度管理、建造过程智能化应用九大评价维度构成，计算方法详见式5.1.1。

E = ∑ a×C + D	(5.1.1)

式中：E——智慧工地评价实得总分；

C——各评价维度标准项得分值，单个评价维度超过100分按100分计算；

D——各评价维度推广项得分值；a为各评价维度权重系数，具体取值如表5.1。

表5.1.1 智慧工地评价维度权重

| 序号 | 评价维度 | 权重系数 | 各评价维度分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础设施 | 6% | 100 |
| 2 | 人员管理 | 10% | 100 |
| 3 | 设备管理 | 10% | 100 |
| 4 | 绿色施工 | 15% | 100 |
| 5 | 安全管理 | 15% | 100 |
| 6 | 质量管理 | 12% | 100 |
| 7 | 材料管理 | 12% | 100 |
| 8 | 进度管理 | 10% | 100 |
| 9 | 建造过程智能化应用 | 10% | 100 |

5.2 评价等级

5.2.1  智慧工地的评价分为一星级、二星级和三星级，各等级智慧工地除了应满足本标准的控制项要求外，还应满足表5.2智慧工地评价等级表的分值要求。

表5.2.1 智慧工地评价等级表

| 序号 | 评价等级 | 智慧工地评价实得总分区间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三星级 | 80分 ≤ E |
| 2 | 二星级 | 70分 ≤ E ≤ 80分 |
| 3 | 一星级 | 60分 ≤ E ≤ 70分 |

本标准用词说明

1、为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：采用“可”。

2、标准中指明应按其他有关标准执行时，写法为：“应符合……的规定（或要求）”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 《云计算数据中心基本要求》GB/T 34982

- 《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》JGJ/T 434

- 《信息技术服务运行维护》GB/T 28827

- 《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》GB 1952

深圳市地方标准

智慧工地建设与评价标准

Construction and Evaluation Standards for Smart Construction Sites

SJG XXX – 2024

条文说明

2024深圳

3 基本规定

3.0.9 项目信息、人员管理、安全管理、质量管理、绿色文明施工、综合管理、BIM应用、建筑工业化等子系统，各子系统应由相应的软硬件组成，项目可根据实际情况开展智慧工地各子系统的建设。

3.0.18 控制项，是结合《智慧工地建设与评价标准》所应用的内容，为目前应用较为广泛和普及程度较高的应用内容，是智慧工地的基本要求，开展智慧工地建设与评价应满足所有控制项要求；

3.0.19标准项，是对智慧工地管理的信息数据的应用及应用效果进行评价，评定分值；

3.0.20推广项，是鼓励新技术的应用，项目通过拓展应用或科技创新，取得一定社会或环境效益的应用内容，评定分值。

4 智慧工地功能要求

表4.1.10 中工地现场网关设备采用 RS485、RS232、WiFi、ZigBee、蓝牙、4G、5G、NB-IoT、LoRa等有线或无线接入技术。实现2种或以上网络接入和数据远传功能。包括但不限于所述技术，亦包括社会上最近网络技术。

表4.2.7 对工地人员信息实现跨项目平台、企业平台与行业平台共享功能。要求各平台在研发时须保留与上级平台的开放协议接口。

表4.7.7 应对装配式构件、机电与装饰部品部件的生产、运输、施工环节的过程信息通过数字化进行分析与优化。装配式构件包括预制混凝土构件和钢构件。钢筋、混凝土、装配式构件是目前信息化管理程度较高的物料，对于装配式构件，可根据实际情况，对基础项、评价项、加分项中的内容进行评价。如工程项目未使用装配式构件，则可不对该项内容进行评价。

4.8.4进度管理系统应具有以下功能：具备读取BIM模型、进度管理软件数据信息的功能；具备形象进度、资源投入的可视化展示功能；具备计划进度与实际进度的自动对比功能。建筑信息模型（BIM）是工程施工过程中基础数据的载体和有效展示技术，进度管理离不开各个施工要素和工序之间的逻辑关联，进度管理系统应具备读取建筑信息模型（BIM）模型或进度管理软件数据信息的功能。

4.6.1 各项质量管理数据应上传项目平台，实现与项目质量相关的信息、数据、模型可视化展示。电子化质量验收资料，指根据相关资料管理要求，将工程质量验收资料电子化。

4.5.1 工程施工项目应运用各类信息技术手段，对工地安全风险进行管控，实现安全生产。电子化安全资料资料，指根据相关资料管理要求，将工程安全管理资料电子化。危险动作指未佩戴安全帽、未穿防护服、进入危险区域、吸烟等人的不安全行为。危险事件包括基坑、模架支撑体系、卸料平台的监测值超过预警或报警值，以及施工机械设备运行状态异常、火灾等非人员行为的危险性事件。