《西安市智能建造工程项目实施指南》

（初稿）

西安市住房和城乡建设局

前言

建筑业作为我国经济发展的传统支柱性产业，是经济高质量发展的重要组成部分，更是发展新质生产力的重要阵地。立足新发展阶段，发展智能建造是当前建筑业突破发展瓶颈、增强核心竞争力、实现高质量发展的关键所在。我市作为全国首批智能建造试点城市，近年来印发了《西安市推动智能建造与新型建筑工业化协同发展实施方案》《西安市智能建造试点三年行动计划（2023—2025年）》《西安市智能建造建筑工程项目创建指导意见（试行）》等系列文件，在完善体系政策、培育智能建造产业、建设试点示范工程、完善标准体系、创新管理机制、培育专业人才等方面，开展了大量的工作，旨在进一步加快发展“中国建造”，推动建筑业产业转型和城乡建设绿色发展。

在此背景下，由西安市住房和城乡建设局指导，西安市建筑节能协会组织陕西建工第五建设集团有限公司、西安安居筑城建筑科技集团有限公司、中建三局集团有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第七工程局有限公司、中建八局西北建设有限公司、三一筑工（西安）科技有限公司、陕西投资远大建筑工业有限公司、陕西建工第六建设集团有限公司、长安大学、西安理工大学、陕西省建筑设计研究院等单位，通过广泛调查研究，结合西安市建筑行业的实际情况，编制了《西安市智能建造工程项目实施指南》（以下简称《指南》），用于指导我市建设工程的智能建造实施。

本《指南》借鉴陕西省团体标准《智能建造评价标准》（T/SXRCU 1-2024）部分内容进行编写，主要内容包括：术语说明、基本规定、组织与策划、数字化设计、智能化生产、智能化施工、绿色智能低碳、科技创新等内容。《指南》可供建设、施工、监理、咨询、设计、生产等单位实施建设工程项目智能建造的有关人员参考使用。

由于实践经验有限，且智能建造仍处在探索研究和快速发展阶段，智能建造的发展是一个不断演进的过程，需要持续关注技术的进步和市场的变化，及时调整和完善实施策略。通过编制组研讨分析认为对于新建、改建、扩建房屋建筑工程项目智能建造有一定的研究和实践基础，对于在市政基础设施工程的智能建造研究有一定的局限性，故市政基础设施工程的智能建造可仅参考本《指南》执行。《指南》今后将适时修订，在使用过程中，各单位和有关技术人员若有意见建议，请反馈给西安市建筑节能协会（地址：西安市碑林区安东街110号，邮编：710000，邮箱xianjzjn@126.com），以便修订完善。

本书编委会

2024年9月10日
目录

1 总则	1

2 术语说明	2

3 基本规定	3

3.0.1 实施对象	3

3.0.2 合同要求	3

3.0.3 实施责任主体	4

3.0.4 项目信息化管理	4

3.0.5 功能性软件辅助项目管理	5

3.0.6 项目文件编制	5

3.0.7 建筑信息模型管理	6

3.0.8 “虚拟建造”技术应用	6

3.0.9 数据驱动	6

3.0.10 数字化交付	7

3.0.11 经济效益分析	8

4 组织与策划	9

4.1基本要求	9

4.1.1 管理组织架构与管理机制	9

4.1.2 工程项目智能建造总策划	9

4.1.3 智能建造交底管理	10

4.1.4 智能建造培训管理	10

4.2实施细则	11

4.2.1 智能建造组织权责划分	11

4.2.2 智能建造管理制度	11

4.2.3 智能建造项目目标管理	12

4.2.4 数字化设计分项策划	12

4.2.5 智能化生产分项策划	13

4.2.6 智能化施工分项策划	13

4.2.7 绿色智能低碳分项策划	13

5 数字化设计	14

5.1基本要求	14

5.1.1 工具和方法	14

5.1.2 技术和经济分析	14

5.2实施细则	14

5.2.1 设计协同	14

5.2.2 全生命周期应用	15

5.2.3 辅助设计	15

5.2.4 可视化和虚拟仿真技术	15

5.2.5 多技术协调或融合	16

5.2.6 设计优化和功能分析	16

5.2.7 模型校审	17

5.2.8 数字化图审	18

5.2.9 模数协调	18

5.2.10 标准化设计	18

5.2.11 一体化设计	19

6 智能化生产	20

6.1 基本要求	20

6.1.1 生产过程智能化设备应用	20

6.1.2 生产管理过程信息化	20

6.1.3 部品部件信息化	21

6.2 实施细则	21

6.2.1 计划管理系统	21

6.2.2 生产执行系统	21

6.2.3 生产质量管理系统	22

6.2.4 物料管理系统	22

6.2.5 生产劳务实名制管理系统	23

6.2.6 建立构件分类编码体系	23

6.2.7 模型与系统关联	23

6.2.8 智能生产堆场	24

6.2.9 智能化生产数据管理	24

7 智能化施工	26

7.1基本要求	26

7.1.1 建筑机器人及智能装备应用	26

7.1.2 基于物联网的信息化管理平台施工管理	27

7.1.3 建筑机器人及智能装备实施突发情况处置预案	27

7.1.4 影像资料留存	27

7.2实施细则	28

7.2.1 建筑机器人及智能装备应用专项安全交底	28

7.2.2智能测量机器人、智能施工机器人和智能管理机器人	28

7.2.3 智能施工机器人应用工程量	29

7.2.4 智能施工装备及智能测量仪器	29

7.2.5 使用、维修保养记录	30

7.2.6 企业管理平台及软件插件	30

7.2.7 智慧工地管理系统	30

7.2.8 现代信息技术应用	31

8绿色智能低碳	32

8.1基本要求	32

8.1.1绿色智能低碳技术和措施	32

8.1.2智能建筑	32

8.1.3 建筑碳排放计算	33

8.2 实施细则	33

8.2.1 智能化技术	33

8.2.2 绿色智能建筑技术	34

8.2.3 绿色建材	34

8.2.4 环境保护智能化技术	35

8.2.5 低碳施工	35

8.2.6 人力资源节约与保护	35

8.2.7 绿色建造活动	36

9 科技创新	41

10 智能建造造价分析	42

10.1 智能建造造价体系建立	42

10.2 数字化设计造价分析	42

10.3 智能化生产造价分析	42

10.4 智能化施工造价分析	43

10.5 绿色低碳施工造价分析	44

1 总则

为推动建筑行业智能化、绿色化、数字化发展，规范工程建设项目智能建造水平评价工作，根据《西安市推动智能建造与新型建筑工业化协同发展实施方案》《西安市智能建造试点三年行动计划（2023—2025年）》《西安市智能建造建筑工程项目创建指导意见（试行）》等系列文件及陕西省团体标准《智能建造评价标准》（T/SXRCU 1-2024），编制本《指南》。 本《指南》可供建设、施工、监理、咨询、设计、生产等单位实施建设工程项目智能建造的有关人员参考使用。由于实践经验的局限性，本《指南》适用于新建、改建、扩建房屋建筑工程项目智能建造水平评价，市政基础设施工程参照执行，项目在执行过程中尚应符合国家、行业和陕西省现行有关标准的规定。

2 术语说明

由于目前不同的行业专家和学者对智能建造及相关的术语有不同的解释，其根据自身的研究重点和实践经验，对智能建造及数字化的定义有所侧重。这主要是因为智能建造涵盖的领域广泛且复杂，从不同的视角和应用场景出发，就会产生多样化的理解。智能建造强调通过计算机技术、网络技术、机械电子技术等多学科的交叉融合，实现建造过程的智能化和高效化，这不仅包括施工环节的人机协同，还涉及全生命周期的信息感知、传输和系统化管理。另一方面，数字化则侧重于将建筑相关的信息转化为数字形式，以便于存储、处理和分析，它借助现代信息技术等手段，实现项目建设全生命周期的信息共享。这些不同的解释丰富了对智能建造及数字化的认识，也为其不断发展和完善提供了多元的思路。

本《指南》综合考虑智能建造的应用场景、使用的人员及我市目前的实际情况，对一些重要的术语进行了现阶段定义。

1 智能建造intelligent construction

基于绿色建造、建筑工业化及现代信息技术集成应用，实现工程建造方式与建造场景深度融合的一种新型建造模式。

2 智能建造评价intelligent construction evaluation

对工程建设项目智能建造水平及效果进行评判的活动。

3 数字化设计 digital design

在建筑工程全生命周期内，以建筑信息模型为载体进行协同设计，并交付数据完整的数字化建筑信息模型，为后续工作应用场景提供数据支撑。

4 智能化生产intelligent produce

基于现代信息技术与先进制造装备深度融合，实现具有信息感知、自学习、精准控制自执行、自适应等功能的新型生产方式。

3 基本规定

根据智能建造贯穿工程项目建造全过程的基本特点，结合西安市智能建造与新型建筑工业化相关领域特色，本《指南》指导项目从组织与策划、数字化设计、智能化生产、智能化施工、绿色智能低碳以及科技创新等方面进行综合实施，在建造过程各个阶段充分体现智能建造技术的应用。

3.0.1 实施对象

智能建造实施应以单位工程为对象，当项目包含多个单位工程时可进行总体实施。

Ⅰ 实施要点

以单位工程作为实施对象时，项目应评价实施对象施工条件、专业及独立使用功能是否完备齐全，以包含多个单位工程的项目作为实施对象时，可进行总体评价。

Ⅱ 实施效果与成果资料

智能建造实施时，应确定实施对象的规模与范围、智能建造水平及效果。

3.0.2 合同要求

智能建造项目签订设计、施工、采购等合同时应包含智能建造相关要求。

Ⅰ 实施要点

1 建设方在与设计单位、施工单位或工程总承包单位签订的合同中应明确项目智能建造设计标准、施工标准、采购标准、各阶段交付标准等相关要求。

2 工程总承包单位在与各分包单位签订的合同中应明确项目智能建造各单位分包管理要求。

3 施工单位在与专业分包、生产单位签订的合同中应明确项目智能建造专业工程施工、部品部件生产标准等要求。

Ⅱ 实施效果与成果资料

- 智能建造项目工程总承包合同或设计、施工、采购等合同（例如建设项目工程总承包合同、建设项目工程设计合同、建设项目工程施工合同、建设项目工程采购合同等）中应包含且不限于以下条款：

表3-1 合同条款要求

| 序号 | 条款要求 |
| --- | --- |
| 1 | 明确智能建造技术应用内容，各参与方管理要求、职责划分及项目智能建造目标等内容 |
| 2 | 明确项目需要采用的智能化技术、设备或系统，并规定其具体要求和实施方案 |
| 3 | 明确项目数据的采集、处理、存储和共享方式，明确对个人隐私和数据安全的保护措施 |
| 4 | 明确智能设备和系统的选择、集成、测试及运维等方面的责任和流程 |
| 5 | 明确智能化技术或系统的性能指标、应用效果和质量标准能确保项目实现预期的目标 |
| 6 | 明确智能设备（系统）更新、升级和维护责任，保障项目持续获得最新的智能化技术支持 |
| 7 | 明确智能化技术可能存在的风险和责任分担机制，包括但不限于技术故障、数据泄露等风险的应对措施和责任界定 |
| 8 | 明确智能建造设备和系统的采购要求、供应商的资质和责任、智能化技术交付和验收的标准等内容 |

3.0.3 实施责任主体

智能建造项目应明确实施责任主体，负责统筹管理，明确各参与方的责任，实施责任主体应基于项目的各项合同条款、管理制度等文件对各参建方智能建造实施进行统筹管理。

Ⅰ 实施要点

1 采用工程总承包的项目应由工程总承包单位或建设单位为实施责任主体，鼓励采用施工总承包的项目由建设单位担任实施责任主体，应当以施工总承包单位或其他参建单位为实施责任主体时，应联合建设单位共同实施。

2 责任主体单位应明确职责定位。在合同管理中，针对智能建造相关条款进行有效管控，切实落实项目智能建造实施环节合同管理工作，对相关智能建造条款的执行和落实采取有力措施。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目应建立包含各参建方的智能建造组织机构，形成建设项目组织机构图，分工明确，并制定相应的管理制度，确保实施责任主体单位能对各参建方起到统筹管理的作用。

3.0.4 项目信息化管理

项目使用信息化管理平台可实现数据共享和协同工作，提高项目管理效率，增强信息透明度、优化资源配置、提升决策科学性、加强项目监控与控制，实现项目管理的数智化。

Ⅰ 实施要点

1 项目应基于自身情况及项目目标选择适宜的信息化管理平台，满足基本的信息共享及协同工作功能。

2 信息化管理平台用户应包括智能建造组织机构中的全部参建方，包括建设单位、监理单位、设计单位、施工单位、各分包单位等。

3 项目应建立能保证平台使用及数据共享、协同工作的相关制度。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目应建立明确信息共享和协同工作管理制度，具体应包含但不限于信息化平台应用管理制度，项目数据管理、传递及协同工作制度，其他信息化管理相关制度等。确保项目应用信息化管理平台进行信息传递、共享及协同工作。

3.0.5 功能性软件辅助项目管理

项目应结合其特点选取相关的功能性软件辅助项目管理，改善项目团队的协作能力和决策支持，提高该建造阶段项目管理能力及工作效率。

Ⅰ 实施要点

1 项目在开展智能建造实施前，应在智能建造策划方案中对各类辅助管理软件进行辨识并制定应用清单。

2 项目在实施过程中结合项目自身情况进行分析，选用适宜的功能性软件，并明确在设计、施工、生产各阶段选用的辅助管理软件名称、功能、适用范围等关键内容。

3 在项目智能建造实施完成后，应对智能建造实施效果进行总结，并对项目应用各类辅助管理软件的效能（例如工期、成本、工效等一个或多个方面）进行分析。

Ⅱ 实施效果与成果资料

符合项目智能建造策划中辅助管理软件相关策划内容和软件输出成果要求，形成智能建造辅助软件管理策划、智能建造辅助软件选用清单、辅助软件应用成效总结等资料。

3.0.6 项目文件编制

应结合项目智能建造总策划针对性编制项目施工组织设计、施工方案、技术交底，保证施工技术文件与智能建造总策划相匹配，满足各参建方智能建造应用的需求。

Ⅰ 实施要点

1 应将项目智能建造总策划相关内容融入施工组织设计中的组织机构、施工部署、进度、质量、成本、安全保障措施等内容当中，以满足设计、生产、施工 等环节的协调配合与组织管理要求。

2 技术文件编制与交底内容应包括智能化技术应用规划、智能建造施工组织架构、施工工序优化、安全管理方案、质量控制措施、项目进度管理、环境保护措施、智能化技术培训等方面。

3 项目应细化各类施工方案的智能建造应用措施至可落地实施，并在交底文件中明确实施的标准与要求，所编制的各类施工方案应能体现出对上游参建方智能建造成果的承接或对下游参建单位智能建造的实施要求。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目的施工组织总设计、各级别施工方案等文件应根据项目智能建造总策划进行针对性编制，并留存施工组织设计、施工方案、技术交底等相关资料。

3.0.7 建筑信息模型管理

以建筑信息模型作为实现数字化信息传递最基本的载体，确保在项目实施各阶段均有与之相匹配的建筑信息模型，使数字化信息传递能够贯穿建造全过程。

Ⅰ 实施要点

1 设计信息模型宜按概念/方案设计、初步设计、施工图设计以及设计成果审查分阶段交付，施工阶段信息模型宜在设计阶段交付模型基础上修改创建，并按施工深化设计、施工应用和竣工验收分阶段交付。

2 设计模型与施工模型的交付应以 BIM 应用项目为最小交付单元，宜按专业独立交付，所交付的建筑信息模型应满足各阶段工程项目使用需求，并应根据工程发生变更及时更新模型相关信息，记录工程及模型的变更。

3 数字化交付信息模型应涵盖设计、采购、施工、试运行全过程，所交付的模型、文档、图纸应与最终项目实施情况保持一致，模型数据提取与交换满足开放性要求，信息交换的内容和格式符合规定。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目应具备各主要阶段的建筑信息模型，以及完整的各类建筑信息模型附属交付资料，包括但不限于各阶段各专业的模型及与其关联的数据、文本、文档、影像等信息。

3.0.8 “虚拟建造”技术应用

在项目的各个阶段利用虚拟建造技术进行虚拟建造推演，明确项目的各项目标是否可以实现。

Ⅰ 实施要点

项目应在深化设计完成后进行项目实施全过程虚拟推演，推演精度能满足验证施工部署合理性、质量安全环保目标合理性、节点工期可行性的需求，并形成推演结论。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目通过虚拟推演验证项目各项实施目标的合理性、可行性和经济性，形成并留存推演记录、推演模型文件、视频、图像、文字等各阶段成果资料，保障项目顺利实施。

3.0.9 数据驱动

应基于数据驱动开展项目建造过程中的工厂智能化生产、现场智能化施工。

Ⅰ 实施要点

1工厂智能化生产中应具备高精度的信息数据模型，通过信息数据驱动部品部件生产，实现智能建造中的部品部件智能生产。

2 在施工阶段应以信息数据为基础优化项目施工管理，进一步实现现场智能化施工。

Ⅱ 实施效果与成果资料

1 项目生产阶段应具备用以驱动生产的建筑信息模型、信息数据等原始模型及数据，并留存信息模型及相关数据。

2 项目应具备施工阶段的建筑信息模型、信息系统数据等基本数据，基于以上数据形成相应的应用成果，并留存信息模型及相关成果资料。

3.0.10 数字化交付

工程数字化交付是基于BIM模型的工程建设全过程信息交付，包括工程对象和数据对象、设施构件及设备对象、位置对象以及文档对象等数据内容。

Ⅰ 实施要点

具体各阶段交付场景、交付对象、交付物最基本的要求可参考表3-2 数字化交付具体要求：

表3-2 数字化交付具体要求

| 建造阶段 | 交付场景 | 交付物类型 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计阶段 | 设计单位向建设单位交付 | 模型文件 | 方案设计模型、初步设计模型、施工图设计模型、深化设计模型。 |
|  |  | 视频文件 | 设计过程视频、设计模拟视频、各设计指标分析视频。 |
|  |  | 图像文件 | 设计过程图像、设计模拟图像、设计各指标分析图像。 |
|  |  | 图形文件 | 初步设计图纸、设计图纸、深化设计图纸。 |
|  |  | 文字文本文件 | 设计相关文本文件。 |
| 生产阶段 | 生产单位向施工单位交付 | 模型文件 | 部品部件模型、部品部件深化模型。 |
|  |  | 视频文件 | 生产过程视频、生产模拟视频、部品部件安装模拟视频。 |
|  |  | 图像文件 | 生产过程图像、生产模拟图像 |
|  |  | 图形文件 | 部品部件设计图纸、部品部件深化设计图纸 |
|  |  | 文字文本文件 | 生产相关文本文件 |
| 施工阶段 | 施工单位向建设单位交付 | 模型文件 | 施工深化模型、施工措施模型。 |
|  |  | 视频文件 | 施工工艺视频、施工模拟视频、施工漫游视频、施工实景视频 |
|  |  | 图像文件 | 施工过程图像、施工模拟图像 |
|  |  | 图形文件 | 深化设计图纸、工艺措施图纸 |
|  |  | 文字文本文件 | 施工组织设计、施工方案、施工交底、施工过程中其他文本文件 |
| 竣工阶段 | 施工单位向建设单位交付/建设单位向运维单位交付 | 模型文件 | 竣工信息模型 |
|  |  | 视频文件 | 项目竣工验收视频、项目宣传视频等 |
|  |  | 图像文件 | 项目建造过程全部图像文件 |
|  |  | 图形文件 | 竣工图纸 |
|  |  | 数据库文件 | 智慧工地服务器、BIM协同服务器、NAS数据服务器内的数据文件。 |

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目应具备各阶段交付的建筑信息模型文件以及各阶段产生的其他数字化交付物。

3.0.11 经济效益分析

在建造过程各阶段项目应对本阶段所采用的智能建造方式所带来的经济效益进行分析，并在竣工后进行项目整体经济效益分析，明确项目采用智能建造方式后对项目成本的影响。

Ⅰ 实施要点

1 项目应在设计、生产、施工等阶段分别进行智能建造经济效益分析，形成分阶段的分析报告，分析过程中也可按项目实际需求将上述阶段进一步细分为若干个小阶段进行更细致的经济效益分析。

2 项目竣工后进行整体经济效益评价，形成最终的经济分析报告，报告应包含资源消耗分析、进度分析、总成本分析等内容，并附有证明文件及相关依据文件。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目应针对各阶段的经济效益做分析报告，并在项目竣工后形成最终的经济效益分析报告，报告中应包含项目经济效益分析报告及相关证明文件、依据文件等材料。

4 组织与策划

4.1基本要求

4.1.1 管理组织架构与管理机制

Ⅰ 实施要点

1 与工程建造相适应的智能建造管理组织架构应至少包括项目决策层、项目管理层及项目执行层三个层级，项目组织架构可根据实际需要增设特定部门，也可将相关实施人员融合进某一部门，例如项目BIM工作开展可根据实际需要设立独立的BIM办公室，也可将其和设计部进行融合成立数字化设计管理部。

2 与工程建造相适应的智能建造管理机制应能满足包括但不限于项目规划与设计管理、智能施工管理、成本控制与财务管理、质量与安全管理、进度管理、风险管理、沟通与协作管理等项目建造要求，并且能够随着项目进展和技术发展动态调整。

Ⅱ 实施效果与成果资料

应将管理组织架构的设立、机制管理等要求融入项目合同、招标文件的相关条款中，同时形成相对应的组织机构图、责任分工表、相关制度文件等资料。

4.1.2 工程项目智能建造总策划

Ⅰ 实施要点

工程项目智能建造总策划应至少包含以下七项内容：

表4.1 工程项目智能建造总策划内容

| 序号 | 策划内容 | 具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 应包含工程基本概括、工程智能建造组织、工程智能建造管理机制建立等相关内容。 |
| 2 | 项目总体规划 | 应包含项目总体要求及智能建造总目标、智能建造应用场景及项目重难点分析、项目智能建造内容及其方案、项目智能建造建设时序、实施计划及实施技术路径等。 |
| 3 | 数字化设计 | 应包含数字化设计的目标、内容及所采用的相关软件，数字化设计的内容应结合项目建造重难点，有针对性地进行数字化设计内容策划。 |
| 4 | 智能化生产 | 应包含智能化生产的目标、内容及所采用的相关软硬件，应围绕项目实际所需的构件，按生产、出入库管理、运输管理等维度进行智能化生产的策划。 |
| 5 | 智能化施工 | 应包含智能化施工的目标、内容，重点说明所采用的信息化平台与技术、与智能建造匹配的施工组织方法、智能机械设备投入等。 |
| 6 | 绿色智能低碳 | 应包含绿色智能低碳的目标、内容，重点说明具体的应用内容、实施工具及方法。 |
| 7 | 应用成果及效益分析 | 分析项目采用智能建造方式的预期应用成果及整体经济效益，效益分析可以从成本降低、工效提升、技术与产品孵化等维度展开。 |

Ⅱ 实施效果与成果资料

形成内容完善且有针对性和指导性的工程项目智能建造总策划。

4.1.3 智能建造交底管理

Ⅰ 实施要点

智能建造项目交底文件的基本内容包括但不限于：

表4.2 智能建造项目交底文件内容

| 序号 | 交底类别 | 交底事项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目的基本信息（例如规模、地点、工期等）及智能建造的目标和应用范围。 |
| 2 | 智能建造策略 | 明确智能建造的整体规划和实施策略，技术选型及预期效果。 |
| 3 | 责任分配 | 明确各参建方在智能建造过程中的责任和义务。 |
| 4 | 技术要求 | 明确智能建造技术的具体要求和应用标准，罗列所需软件、硬件和其他技术资源的清单。 |
| 5 | 进度计划 | 明确智能建造项目的实施时间表，关键里程碑和交付物。 |
| 6 | 质量控制 | 明确质量管理的流程和标准，检查和验收的要求。 |
| 7 | 安全措施 | 明确安全管理措施，应急预案和事故处理流程。 |
| 8 | 信息共享机制 | 明确信息共享的平台和工具，信息安全和保密要求。 |
| 9 | 沟通协调 | 明确沟通协调的机制和流程，定期会议和报告的要求。 |
| 10 | 变更管理 | 明确变更请求的处理流程，变更控制的机制。 |
| 11 | 附件 | 相关的技术文档、图纸、规范等。 |

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目应形成完善的交底记录文件，并留存相应的人员会议签到表、会议照片，确保智能建造过程实施严格按照交底记录内容执行。

4.1.4 智能建造培训管理

Ⅰ 实施要点

智能建造项目培训包括但不限于技术知识培训、软件应用培训、实操技能培训、行业趋势与法规培训、相关分部分项工程智能建造实施培训等。

Ⅱ 实施效果与成果资料

智能建造岗位培训应采用线上与线下相结合的方式，理论学习和实操练习相结合，多进行案例分析和经验分享，确保培训内容的实用性和针对性，形成培训制度并留存培训成果资料。

4.2实施细则

4.2.1 智能建造组织权责划分

Ⅰ 实施要点

各参建方应结合项目实施特点在合同文件相关条款中对智能建造组织权责划分，具体划分方式可参考下表：

表4.3 各参建方权责划分

| 序号 | 参建方 | 权责划分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设方 | 业主代表或业主委员会，负责代表业主监督和管理整个项目，从过程实施、后期运营角度出发，确定项目智能建造的最终目标，明确实施导向，并在实施过程中进行统筹管理。 |
| 2 | 设计单位 | 建筑设计院或设计公司，负责项目的建筑、结构、机电等设计并结合建设方的总体目标，提供前期规划、数字化设计、集成设计等服务。 |
| 3 | 施工单位 | 承担项目过程建造的主体单位需满足建设方、咨询单位、设计单位等相关方对于智能建造方面的基本要求，并结合自身技术特点和工程重难点，开展施工阶段智能建造相关技术研究。 |
| 4 | 监理单位 | 负责监督施工过程，确保施工质量和安全符合标准和规范，监督项目智能建造实施方案的落地情况。 |
| 5 | 供应商 | 供应商负责提供与智能建造相关的各类物资、设备、技术服务，满足项目对于智能建造包括但不限于产品的功能，过程服务等相关技术要求。 |
| 6 | 咨询服务方 | 根据建设方需求和项目智能建造总体目标，提供全过程的技术咨询和实施效果评估，提升项目智能建造管理水平。 |

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目应在工程项目智能建造总策划中明确各参建方权限及责任，形成相应组织架构图，保证智能建造各项相关业务流程运行顺畅，权责分配清晰齐全。

4.2.2 智能建造管理制度

Ⅰ 实施要点

项目应建立设计、施工、商务、采购管理等智能建造机制和管理制度，形成并留存经项目审核盖章的相应文件。

Ⅱ 实施效果与成果资料

1 项目应建立包括但不限于智能建造管理机制及相关制度、智能建造管理纠偏机制、智能建造业务评估等具备纠偏机制的相关机制和制度，满足项目智能建造工作的自主纠偏需求，为项目智能建造的过程实施提供支撑。

2 应对建立的机制及相关制度进行评估，确保在其作用下智能建造相关的业务流程运行效率较传统建造模式有所提升。

4.2.3 智能建造项目目标管理

Ⅰ 实施要点

智能建造总目标应在智能建造项目总策划中体现，具体的目标类型及要求可参考下表：

表4.4 智能建造总目标类型及要求

| 序号 | 目标类型 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术创新 | 成为行业领先的智能建造技术应用案例，推动行业技术进步。 |
| 2 | 效率最大化 | 实现项目周期缩短至少20%，提高项目交付速度。 |
| 3 | 质量卓越 | 实现零质量事故，确保项目质量达到行业最高标准。 |
| 4 | 成本控制 | 实现项目成本降低至少10%，提高项目经济效益。 |
| 5 | 绿色环保 | 获得绿色建筑认证，实现项目对环境的影响最小化。 |
| 6 | 安全无忧 | 实现零安全事故，保障施工人员的人身安全。 |
| 7 | 用户满意度 | 确保用户满意度达到90%以上，提供优质的使用体验。 |

Ⅱ 实施效果与成果资料

智能建造总目标应与项目施工组织设计中相关目标、资源投入匹配，智能建造总目标设置应先进、合理，对项目智能建造实施起到指引作用。

4.2.4 数字化设计分项策划

Ⅰ 实施要点

1 应结合项目建设规模、各专业深化设计软件种类、参与协同设计人数等情况，合理选择建筑信息模型协同设计平台，并根据系统并发量来合理规划服务器配置、网络带宽等参数。

2 基于建筑信息模型技术开展包括但不限于仿真分析、空间分析、效果分析等辅助设计，在深化设计阶段开展多专业协同深化、施工模拟、净高优化、装配式深化等工作，尝试借助AI图模审查工具开展图纸审查工作，装配式建筑宜采用标准化、集成化设计。

3 项目应在设计阶段就明确各专业建模标准、坐标体系、构件编码等要求，并制定不同建造阶段模型的精度要求，精度要求应符合国家、行业和陕西省现行有关标准的规定。

Ⅱ 实施效果与成果资料

1 应根据项目规模、数字化设计要求、项目策划内容、平台实际建设功能、参建人数对项目的数字协同设计平台进行综合策划，确保满足实际业务需求。

2 数字化设计策划应是完整、合理、可行的，一次设计图纸、BIM模型、深化设计图纸等设计资料的质量、完整性、协同性满足实际业务需求，模型与现场实际保持高度匹配，模型建立与传递的相关标准符合上下游业务需求，不存在重复建模情况。

4.2.5 智能化生产分项策划

Ⅰ 实施要点

智能化生产分项策划应至少包含智能装备、设备选用及配备计划，智能化生产管理，数据资产管理及交付等内容，确保策划的有效性。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目应编制智能化生产专项策划，策划内容应详实、全面、有指导性，依据策划能够有效开展项目的智能化生产管理工作。

4.2.6 智能化施工分项策划

Ⅰ 实施要点

智能化施工分项策划应包含建筑机器人及智能装备可行性分析及应用（包括但不限于可行性分析、技术选型、应用范围与设备配置数量、预计产生效益等）、智慧工地管理系统应用（包括但不限于应用需求点、配置必要的硬件资源，系统配置，数据管理等）、施工管理中数字技术应用及数据资源管理及交付相关内容（包括但不限于数据标准化、共享与协作、交付标准等）。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目应编制智能化施工专项策划，策划内容应详实、全面、有指导性，能够依据策划有效开展项目的智能化施工管理工作。

4.2.7 绿色智能低碳分项策划

Ⅰ 实施要点

绿色智能低碳分项策划应包含与绿色建造相关的智能化应用、绿色建筑技术应用、绿色建材应用及绿色施工等相关内容。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目应具备绿色智能低碳的专项策划，策划内容应详实、全面、具有指导性，能够依据策划有效开展项目的绿色智能低碳管理工作。

5 数字化设计

5.1基本要求

5.1.1 工具和方法

智能建造数字化设计应全专业参与，考虑设计—生产—施工—运维一体化应用需求，并贯穿建设项目全周期。

Ⅰ 实施要点

项目应依据工程项目智能建造总策划编制数字化设计策划书，策划书的内容应包括但不限于数字化设计目标、组织架构和职责、实施流程、软硬件装置配置计划、数据标准化、协作机制、模型质量控制方法、成果交付计划等，并严格按照策划书的内容组织实施。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目通过数字化设计形成相应的数字化设计标准，建立完整、合规、图模一致的建筑信息模型，形成并留存数字化设计策划书、设计模型审查报告等文件，为项目数字化实施提供支撑。

5.1.2 技术和经济分析

Ⅰ 实施要点

项目应用模型论证拟建项目的技术可行性和经济合理性，最大限度地提高项目的成功率，降低成本和难度，确保项目顺利实施。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目事先通过绘制详细的流程图发现并控制应用过程中的不可控因素，应用数字化设计工具创建项目模型，论证拟建项目的技术可行性，经济合理性，形成技术可行性分析报告及经济合理性分析报告，并留存实施过程中的模型文件、相关情况说明及证明材料。

5.2实施细则

5.2.1 设计协同

Ⅰ 实施要点

数字化设计协同平台应能实现多人同时在线对同一三维模型进行查看、编辑和更新，支持回溯和比较不同版本三维模型，根据团队成员的角色分配不同的权限以确保设计流程的安全性和有序性，并集成相应的设计工具和插件以支持不同专业领域的协同工作。

Ⅱ 实施效果与成果资料

智能建造项目通过应用三维协同设计平台以实现各个阶段的信息共享、协同工作和数据管理，设计信息应贯通项目实施的各阶段，通过数字化设计提高工程建设各阶段各专业之间协同配合的效率、质量和管理水平，实现项目各参与方的数据共享、互联互通，并形成协同设计平台应用报告等资料。

5.2.2 全生命周期应用

Ⅰ 实施要点

1 数字化设计提交的建筑信息模型成果交付物与纸质成果交付物必须具备一致性，成果交付物应用说明中应包含软件平台及版本、模型精细度等级、坐标原点位置及坐标系定义、文件格式等内容，以满足工程全生命周期各阶段、各专业的应用要求。

2 数字化设计各阶段的设计成果深度应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求，各阶段成果交付物的内容及深度等应满足《建筑信息模型设计交付标准》 GB/T51301的要求，模型制图表达宜满足《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T 448的要求。

Ⅱ 实施效果与成果资料

为保证建筑信息模型能够全生命周期应用，设计阶段应审查模型质量并形成设计模型成果质量检测报告，建造阶段建筑信息模型深度应满足施工、生产、运维等阶段应用要求，并形成设计模型成果审批单。

5.2.3 辅助设计

设计过程应采用包括但不限于参数化设计、生成式设计、模块化设计、智能化设计等功能的提效工具插件或AI等计算机技术进行辅助设计。

Ⅰ 实施要点

数字化设计过程中创建模型应采用参数化建模工具，必要时使用插件或扩展工具来实现更复杂的参数化设计，开发或使用现有的模块化设计系统标准化建模，使用AI辅助工具预测和优化建筑性能（如能耗分析、结构优化等），采用生成式设计系统来探索基于算法的设计解决方案（如通过遗传算法或粒子群优化等算法实现自动迭代和优化设计方案）。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目通过参数化设计建立的建筑信息模型应具备合理的参数化约束，通过模块化设计形成模块库，同时对生成式设计、智能化设计进行探索应用并总结，形成提效工具应用情况说明、提效工具应用效果演示视频等成果资料。

5.2.4 可视化和虚拟仿真技术

在设计过程中，应当基于建筑信息模型，融合可视化与虚拟仿真技术，创建一个交互式的模型内外部漫游展示，以实现对建筑设计的全面体验和评估。

Ⅰ 实施要点

1 根据项目需求和预算选择适合的虚拟仿真设备和软件，在选择软件时要考虑其兼容性、易用性和功能性。

2 在项目的各个阶段根据实际需求，通过可视化技术或虚拟仿真技术输出效果图或渲染动画，并在设计的关键部位进行可视化推演。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目通过采用可视化技术、虚拟仿真技术形成项目数字化设计效果图及模型相关的漫游演示视频等成果文件。

5.2.5 多技术协调或融合

智能建造项目应充分应用物联网、移动终端、GIS等信息技术建立基于数字化设计的构件生产管理系统，优化设计管理流程，并通过计算机辅助设计实现远程操作、补给，施工工具、设备跟进，设备服务、维护，远程监控，进度监控，增强现实，碳排放测算等功能。

Ⅰ 实施要点

1 项目应建立统一的数据集中存储、应用与管理系统，其功能、构建、通信互联、系统配置应符合《智能建筑设计标准》GB50314中智能化集成系统的要求。

2 项目应将数字化设计与多项技术相协调或融合，例如与5G现场监控视频技术融合实现数字孪生，通过与GIS建筑智能化系统融合，实现数据集成、系统集成或应用集成提高建模质量、分析精度、决策效率、成本控制水平，通过与碳排放测算技术协调实现碳排放测算的自动化，通过与智慧城市建设技术融合将城市的设施、交通、环境等各类信息集成到一个统一的模型中，从而实现对城市的全面感知和模拟。

Ⅱ 实施效果与成果资料

数字化设计成果应满足评估建筑材料、施工过程和建筑运营的碳足迹计算需求，支持绿色建筑设计和施工，建立的模型支持扩展至城市尺度，支持智慧城市的规划和管理，并形成多技术协调或融合使用情况说明报告等成果资料。

5.2.6 设计优化和功能分析

深化设计时项目应当利用建筑信息模型来执行一系列关键的分析和优化工作，例如优化不同功能区域的布局和相互关系，优化建筑的管线布局，并提出相应的改进措施，以提高效率和减少后续实施冲突。

Ⅰ 实施要点

1 对关键区域进行净高分析，利用建筑信息模型三维可视化技术调整管线排布，确保模型的合理性、准确性，出具净高色块图并形成优化建议等成果文件。

2 建筑信息模型的建立需要考虑消防系统的具体要求，如喷淋系统、疏散通道等，并设立不同的防火区域。

3 项目施工方案的设计和优化需要考虑模型与实际施工之间的差异，存在一定冗余空间，为实际施工提供指导和支持。

4 建筑信息模型应通过创建详尽的数字模型并集成多专业数据，实现功能区间的精确规划、性能模拟、冲突检测和持续优化，以提升建筑空间的使用效率、适应性和可持续性。

Ⅱ 实施效果与成果资料

在数字化设计过程中，通过净高分析以优化空间狭小、管线密集或净高要求高的区域，确保满足规范和使用要求，减少后期变更，节约成本，通过建筑信息模型进行防火分区、管线优化和施工措施模拟分析，提高设计质量和施工效率，并形成空间净高分析报告、防火分区优化说明、机电管线综合优化说明、施工措施优化模拟说明、功能区间优化说明等成果资料。

5.2.7 模型校审

可采用审查软件或插件对建筑信息模型中包括但不限于模型完整度与准确度、模型精细度、图模一致性等要点进行人工审查或智能辅助审查。

Ⅰ 实施要点

1 审查过程应整合建筑、结构、机电等专业模型，核查图纸设计及模型的合理性、有无构件冲突等情况，并详细记录。

2 建筑专业重点核查内容包括但不限于：楼梯、坡道净高，防火卷帘安装空间及净高，地库出地面排风井、采光井，门窗与立管、结构碰撞，停车位与集水坑盖板，明装消火栓及其他重点细部。

3 结构专业重点核查内容包括但不限于：结构构件净高，梁、柱截面，楼梯柱与下端支撑梁，楼梯板净高及其他重点细部。

4 机电专业重点核查内容包括但不限于：设备用房及屋面设备预留空间，管线交叉密集区域标高，重力流管线在偏转楼层的管线完成面标高，首层出户管路径与其他专业的冲突，管道保温层及管线穿梁套管的完整性，卫生器具落水点与结构梁的冲突，风井内衬风管的安装要求，空调水管、冷媒管的衔接情况，风机盘管及暖通设备的安装冲突，配电柜、母线槽等重点区域的维护操作空间，管井的安装空间和间距需求，管线排布的施工及检修条件及其他重点细部。

5 内装专业重点核查内容包括但不限于：平、立、剖面、大样、明细表一致性，机电设备末端定位与装饰效果一致性，吊顶完成面净高，内装与其他专业碰撞核查及其他重点细部。

6 景观专业重点核查内容包括但不限于：排水沟及雨水口布置，外墙周边与景观场地交接，地下室顶板上翻梁与景观标高、市政管线关系，植物根系土球与排水沟、灯具基础、市政管线关系，消防车道及消防扑救面上地面构造措施，车库出入口场地标高与建筑坡道的标高的一致性及其他重点细节。

Ⅱ 实施效果与成果资料

图模核查后及时修正图纸、模型，确保图模一致，形成优化后的各专业模型和图模审核报告，报告记录中应记录问题所在位置、问题说明、设计回复意见、修改前后截图等内容。

5.2.8 数字化图审

Ⅰ 实施要点

项目应严格按照施工图数字化审查平台要求开展图审工作，各级用户应做好数字认证工作，及时申请办理登录数字化审查平台所需的数字证书和电子印章，设计单位应向平台上传符合格式要求并已电子签名和签章的图纸，施工图审查单位应通过数字化审查平台生成数字化审查合格报告。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目通过数字化图审平台进行图审工作并形成审查报告，留存电子图审文件及相关资料。

5.2.9 模数协调

实现模数协调的应用应基于模数网格、部件定位、优先尺寸、模数网格等协调原则。

Ⅰ 实施要点

模数协调标准可在一个或若干个功能部位先期运用，先期运用部位应留出后期安装的模数化空间，后期应用部位应服从先期应用部位的边界条件，模数协调应符合《建筑模数协调标准》GB/T 50002及西安市现行有关标准的规定。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目的结构网格、装修网格等符合模数要求，形成模数协调实施说明等成果资料。

5.2.10 标准化设计

应基于基本单元进行标准化设计，在单体住宅建筑中基本单元应表示为基本户型，在单体公共建筑中基本单元应按具体建筑分类进行区分，例如在单体学校建筑中基本单元可表示为教室、教师办公室等，在单体托儿所、幼儿园建筑中基本单元可表示为活动单元、功能教室等，在老年人照料设施建筑中基本单元可表示为居室、单元起居厅等。

Ⅰ 实施要点

在项目设计前期应确定基本单元，设计过程中采用相同的基本单元进行组合以实现建筑标准化设计，设计成果满足构配件的通用性和互换性，并形成包括但不限于项目总平面分析图、基本单元平面布置图、平面布置标准化情况说明等内容的标准化设计实施报告。

Ⅱ 实施效果与成果资料

重复使用量最多的3个基本单元（含镜像单元）总面积占总建筑面积的比例不低于35%，形成标准化设计实施报告及相关证明材料等。

5.2.11 一体化设计

在项目设计阶段应借助建筑信息模型对后期发生的工程造价、物料采购、标准化施工等内容前置考虑。

Ⅰ 实施要点

1 数字化设计过程中对工程项目全阶段全过程的数字化管理和控制，为工程造价、物料采购、标准化施工提供准确可靠的数据支持。

2 数字化设计模型文件应满足模型取量、数量计算、成本估算、预算管理、工程量清单和报价编制等要求，设计阶段模型的基本模块符合标准化、可变性要求，部品部件具有通用性和组合的灵活性。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目通过一体化设计形成建筑信息模型工程量清单及标准化构件库等实施报告，并前置考虑造价优化、物料采购、标准化施工等内容，形成一体化设计实施过程记录及成果资料。

6 智能化生产

6.1 基本要求

6.1.1 生产过程智能化设备应用

装配式部品部件是智能建造智能生产环节的产品，在装配式部品部件生产过程中，主要应用的设备包括：拆/布模机器人、划线/涂油机、布料机、翻转机、养护窑、堆垛机、流转系统、智能质检机、振动台、成型模具、平板运输车、龙门吊等，协同作业还需要成套智能钢筋设备、智慧环保搅拌站等。

Ⅰ 实施要点

智能化生产装备包括但不限于：钢筋自动加工机、钢筋自动绑扎机、智能切割机、智能养护窑、焊接机械臂、数控机床、自动化生产线、3D打印机、智能检测仪器等。

Ⅱ 实施效果与成果资料

智能化生产设备能够按照不同产品类型、工艺路径、工艺参数进行柔性自动化生产，使生产效率、产品合格率、可操作性显著提升，并在生产过程中归集相关数据为生产决策提供了数据支撑，提升决策效率和准确性，形成并留存设备操作手册、设备性能报告、生产效率分析报告等资料。

6.1.2 生产管理过程信息化

实现从原材料采购、生产计划、生产过程监控、质量控制、物流运输、设备维护等全过程信息化管理。

Ⅰ 实施要点

1 项目宜采用Saas化生产管理平台，基于一物一码规则，实现对部品部件从计划排产、生产过程、质量验收、成品仓储到发运安装全过程的追溯和管理。

2 项目应采用系列化工业软件对接并解析BIM设计数据，实现设计数据转化为生产数据，通过数据驱动产线，从而实现高效协同生产。

Ⅱ 实施效果与成果资料

1 基于Saas化生产管理平台，实现工厂人员、计划排产、生产过程、质量验收、成品仓储到发运安装全过程的数字化管控，形成并留存项目计划管控平台使用手册、Saas生产管理平台使用手册、生产过程数据采集与分析报告等相关资料。

2 基于工业软件，实现BIM数据到生产数据的转化，按不同生产工艺、工艺参数通过数据驱动产线，形成系列化工业软件操作手册，保证产线全自动智能化生产。

6.1.3 部品部件信息化

部品部件模型信息应准确、完整、一致，能满足建筑全生命周期使用需求，模型的单元可进行信息交换和迭代。

Ⅰ 实施要点

部品部件模型信息应具有准确性、完整性，验收标准、交付要求、存档管理功能符合相关验收标准，能及时反馈模型的修改和更新，并进行动态调整。

Ⅱ 实施效果与成果资料

1 项目应检查部品部件模型及由其构建的BIM模型的信息准确性、完整性和一致性，形成部品部件模型信息表及BIM模型验收报告。

2 随着项目进展，可以动态更新建筑信息模型的单元以客观反映现场实际情况，模型能满足信息交换和迭代需求，提高项目效率和减少错误，并在此过程中形成交付确认单、模型文档和说明、模型存档管理记录等成果资料。

6.2 实施细则

6.2.1 计划管理系统

智能生产线应建立并应用计划管理系统以实现全过程动态自动排产，并且产品可实时追溯，使生产线具备柔性生产能力，确保实现数字化生产。

Ⅰ 实施要点

智能生产的计划管理系统应具备自动排产功能，支持插单作业、顺序变化、删减停止等动态调整，计划与生产进度在线可视可控，可以通过历史数据动态调整产能并分析计划执行效率，提升产线的计划管理能力。

Ⅱ 实施效果与成果资料

计划管理系统应实现对生产计划和实际进度的可视化展示，具备自动化排产功能，支持计划的灵活调整并可在线追溯所有构件，系统能够对计划执行情况、执行效率进行分析，形成项目进度报告、计划调整记录、效率分析报告等成果资料，有效提升计划管理能力。

6.2.2 生产执行系统

智能生产的生产执行环节应采用生产管理平台及系列化生产过程管理工业软件。

Ⅰ 实施要点

智能生产的生产执行管理应包含Saas生产管理平台、系列化工业软件、系统化成套智能装备的管理。

Ⅱ 实施效果与成果资料

生产执行系统应能实现对一线生产实时数据的展示，及时收集整理各项原材料信息、检测报告以及构件生产全流程（过程中隐蔽验收、工序检查和成品质检）检测资料，实现各业务部门之间共享信息，保证构件信息的全过程可追溯性，形成生产执行日志、设备状态报告、生产数据分析报告等成果资料。

6.2.3 生产质量管理系统

智能生产的生产执行环节应建立质量管理系统。

Ⅰ 实施要点

智能生产的质量管理应包含Saas化质量管理平台、隐蔽质检智能装备、成品质检智能装备管理。

Ⅱ 实施效果与成果资料

1 生产质量管理系统应实现全面数字化质量管控，满足全过程质量可追溯，并利用智能化装备实现隐蔽、成品等关键生产过程的自动化质检，形成质检过程数字化记录。

2 生产企业应采用具备图像识别、激光扫描等功能的隐蔽工程检验设备进行构件的隐蔽验收，检测数据应与生产管理系统互联，生产管理系统应具备自动评估、出错报警及自动生成检验报告的功能。

3 产品生产完成后，生产企业应采用图像识别、激光扫描等技术，对预制构件外形尺寸、出筋定位及长度、预留洞和预埋件等进行检验，检测数据应与生产管理系统互联，并自动形成质检报告、质量问题分析报告、质量改进记录等成果资料。

4 所采用的产品检验设备应满足所有检验项目的检测技术需求并且配备数量满足工厂相关产品的产能需求。

6.2.4 物料管理系统

智能生产的生产执行环节应建立物料管理系统。

Ⅰ 实施要点

智能生产的物料管理应包含Saas化物料管理平台、生产物料需求管理、原材料损耗管理。

Ⅱ 实施效果

物料管理系统应实现从采购、来料、领料，盘点全过程可控可追溯，能结合生产计划和构件BOM清单给出采购建议，动态分析消耗量与计划量的差异，实现物料供给与部品部件生产消耗信息联动，并在过程中形成物料主数据表、采购与库存记录、物料消耗分析报告等记录。

6.2.5 生产劳务实名制管理系统

生产单位应建立劳务实名制管理系统以实现人员统一管理，确保信息收集的准确性和高效性，实现精细化过程管控。

Ⅰ 实施要点

生产单位应建立劳务实名制管理系统，录入并收集人员信息（如身份信息、技能信息、工作经历等），确保人员信息的准确性和一致性，利用系统对人员的考勤、培训、绩效考核等进行过程管控。

Ⅱ 实施效果与成果资料

生产劳务实名制管理系统应包含人员信息管理、考勤管理、培训管理、绩效考核、人员权限管理等模块，并在运行过程中形成并留存人员信息表、考勤记录、培训记录、绩效考核记录等资料。

6.2.6 建立构件分类编码体系

智能生产的生产执行环节应建立基于一件一码规则的构件分类编码体系，采用有源/无源标签技术对部品部件进行统一编码管理。

Ⅰ 实施要点

项目部应根据读写距离、识别率、数据复杂程度、应用场景需要，择优选择有源或无源标签技术对部品部件进行统一编码管理，实现一件一码，支持通过扫码、蓝牙等技术手段获取标识数据，串联业务流程。

Ⅱ 实施效果与成果资料

1 对于较简单的数据处理任务可以采用无源芯片接收和传输生产全流程数据，较复杂的数据处理任务应采用有源芯片（有效时间不低于10年）。

2 所采用的标识技术应能支持批量数据写入，读写速度能够达到3000条/s，满足构件批量存储、发运、生产报工及交货数据对接的需求，并在过程中形成数据采集记录。

3 所采用的标识技术的数据读取应能支持集团性企业分子公司管理模式，授予不同人员相应的权限，读写速度能够达到3000条/s，保证工厂、车间、班组、人员与第三方系统接口数据同步更新，并在过程中形成数据读取报告。

6.2.7 模型与系统关联

信息管理系统与建筑信息模型（BIM）的关联是实现建筑工业化、提高信息化管理水平的关键环节。

Ⅰ 实施要点

各信息管理系统应关联建筑信息模型，实现数据共享与交换（包括项目计划、材料清单、施工进度等信息的相互导入和导出）、功能整合（包括项目材料的精细化管理、成本分析等）、协同工作（包括设计、施工、运营等各阶段的信息共享和交互等）等功能。

Ⅱ 实施效果与成果资料

1 项目应开发或采购相应标准的数据接口或中间件，实现信息管理系统与BIM模型之间的数据共享、交换及协同，并形成数据接口文档。

2 项目宜利用云计算和大数据技术，实现对海量数据的存储、处理和分析，为项目管理提供强大的数据支持，并形成功能整合报告。

6.2.8 智能生产堆场

智能生产的生产执行环节应建立智能堆场管理办法，采用各类智能机械进行作业，通过信息化系统对入库、出库、发运、堆场等流程进行可视化管控。

Ⅰ 实施要点

通过信息化系统规划并管理堆场，采用各类智能机械进行构件存取，实现构件入库、出库、盘点、移库、发运等流程可视化管理。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目采用的智能堆场应能实现包括但不限于堆场规划、智能入库、构件智能管理、构件智能出库、构件装载管理、运输方案管理、运输装备管理等功能，形成并留存堆场规划方案、智能机械操作手册等成果资料。

6.2.9 智能化生产数据管理

应通过前一阶段建筑信息模型深化设计获得生产阶段建筑信息模型，建立数据交互标准，打通生产阶段建筑信息模型与设计信息模型之间的数据解析及转换壁垒，从而实现智能化生产数据管理。

Ⅰ 实施要点

明确各阶段数据使用定义及数据交互标准，将设计数据向生产数据解析转化，进而驱动智能装备自动化作业，实现数字化生产辅助，生产播报，运营驾驶舱等功能，全面提升数字化管理运营能力和效率。

Ⅱ 实施效果与成果资料

1 具备数据看板功能，能自动将包括但不限于生产订单、工位状态、质量检测、入库量、发货量、堆场库存情况等生产过程数据实时显示，数据支持多终端查看，生产数据应存储10年。

2 能将主流BIM软件（PKPM、Revit、planBar、ZDPC、AutoCAD等）创建的设计模型中的数据解析并转化为供工业软件数驱智能装备自动化生产作业使用的生产数据，数据的传输与交互及时可靠，并支持大量的设备和传感器交互使用该数据。

3 实现项目计划、产品生产、产品质量、仓储发运等产品生命周期数据融合，面向工厂提供数字化运营管控驾驶舱，并能精确采集设备用电、用气数据，面向工厂提供不同周期不同维度的数字化能源监控分析功能。

4 应将生产管理结合相关工业软件，提供计划实时播报、产线工位辅助等数字化生产辅助应用，提高产能，提升效率。

7 智能化施工

7.1基本要求

7.1.1 建筑机器人及智能装备应用

1 建筑机器人应具备数据采集、人机协调、自然交互、自主学习等功能，能够半自主或全自主工作，智能装备应融合传感、控制、网络通信、数据处理等技术，具备易操作、高效率的特征。

2 建筑机器人、智能装备及智能测量仪器按使用功能、应用场景、智能化程度等进行分类，主要建筑机器人及智能装备如下表：

表7.1 主要建筑机器人及智能装备类型表

| 序号 | 类型 |  | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑机器人 | 智能测量 机器人 | 测量机器人、放线机器人、三维激光扫描机器人等 |
|  |  | 智能施工 机器人 | 绑扎机器人，焊接机器人、模板安拆机器人、砌块切割机器人、板材辅助安装机器人、物料运输机器人、建筑清扫机器人、地面整平机器人、抹平机器人、抹光机器人、打磨机器人、喷涂机器人、墙纸铺贴机器人、地砖铺贴机器人、防水卷材铺贴机器人等 |
|  |  | 智能管理 机器人 | 巡检机器人、智能广播、管道检测机器人、旁站机器人等 |
| 2 | 智能装备 | 智能生产装备 | 钢筋自动加工机、钢筋自动绑扎机、智能切割机、智能养护窑、焊接机械臂、数控机床、自动化生产线、3D打印机、智能检测仪器等 |
|  |  | 智能施工装备 | 智能整体式施工平台、智能盾构机、智能升降机、智能塔吊、智能混凝土布料机、智能桩机、智能振捣设备等 |
| 3 | 智能测量仪器 |  | 智能靠尺、智能回弹仪、激光测距仪、电子水平仪、智能桩基检测设备等 |

Ⅰ 实施要点

制定各个分部分项工程建筑机器人及智能装备的采购计划、安装调试方案和操作流程，并对操作人员进行专业培训，确保其掌握相应的操作方法、安全规程和维护保养知识，同时制定包括操作权限、使用记录、维护保养周期等管理制度，对智能装备进行专门管理存放并定期检测评估。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目应通过使用智能装备达到效率提升、成本节约、施工质量提升、安全性增强、现场管理优化中一项或多项目的，形成并留存建筑机器人及智能装备的采购计划、使用记录和维修保养记录等资料。

7.1.2 基于物联网的信息化管理平台施工管理

基于物联网的信息化管理平台可对项目施工过程中的人工、材料、机械等资源信息及进度、质量、安全、成本等管理要素进行全面采集和处理。

Ⅰ 实施要点

项目应选择合适的集成物联网技术的信息化管理平台，平台具备对数据的实时采集、传输、显示、存储和对数据的分析提示预警等功能，实现对施工现场资源的实时监控和管理，并对项目管理人员进行平台操作培训，确保熟练使用平台进行管理，定期检查和更新平台软件，保证系统的稳定性和数据的安全性。

Ⅱ 实施效果与成果资料

1 应形成信息化管理平台选择与配置方案，保证选择的平台能促进项目参建方之间信息共享和协同工作，提升沟通效率，缩短决策周期。

2 应制定平台使用规范和管理制度文件，形成管理人员平台操作培训记录、平台软件更新和维护记录，并能通过数据量化平台在进度控制、质量控制、成本控制等方面的贡献。

3 能利用平台记录的安全管理数据预测分析施工现场安全事故的发生趋势，并评估平台在预防安全事故方面的作用。

7.1.3 建筑机器人及智能装备实施突发情况处置预案

施工现场环境复杂、人机共存、工况多变，在建筑机器人及智能装备作业过程中，存在因环境、机械或人为导致的各类突发性事件，故应在实施前制订突发情况处置预案。

Ⅰ 实施要点

应针对施工现场可能发生的突发情况，制定详细的处置预案，预案应包括组织机构、责任人、应急流程、应急措施、资源调配等内容，定期组织应急演练，提高现场人员对突发情况的处理能力，并根据现场的变化实时对预案更新。

Ⅱ 实施效果与成果资料

预案应使现场突发情况应对能力提升、事故风险降低、人员应急职责的认知水平提升，并留存经审批的突发情况处置预案文件。

7.1.4 影像资料留存

智能化施工实施过程应采集、保存典型图片或影像资料，以有效管理建筑机器人及智能装备，分析其应用成效及在该场景的适用性。

Ⅰ 实施要点

制定图片或影像资料采集计划，明确采集内容、时间、责任人和采集标准，确保图像清晰、信息完整，按照施工阶段和内容建立资料存储系统，便于检索和调用，并定期备份资料，采取数据加密、访问控制等安全措施，防止数据丢失或损坏。

Ⅱ 实施效果与成果资料

保证施工过程记录完整性、数据安全与合规性，并留存图片或影像资料采集计划、典型图片或影像等资料。

7.2实施细则

7.2.1 建筑机器人及智能装备应用专项安全交底

各类建筑机器人及智能装备适应施工现场复杂、多变环境的能力不同，为避免危险作业，确保安全生产，应在使用前对专业操作人员进行专项安全交底。

Ⅰ 实施要点

根据建筑机器人及智能装备的特点，制定并动态更新专项安全交底内容，交底内容应包括但不限于操作规程、安全注意事项、应急处理方法等，对专业操作人员进行专项安全交底，形成交底记录。

Ⅱ 实施效果与成果资料

通过交底使操作人员安全意识提升，遵守安全规程，应急处理能力增强，形成并留存专项安全交底培训计划、安全交底记录表等资料。

7.2.2智能测量机器人、智能施工机器人和智能管理机器人

机器人具备传感通信、智能控制、自主作业等功能，能够自主或半自主地执行各种复杂施工任务。

Ⅰ 实施要点

1 根据施工需求，选择适合的智能测量机器人、智能施工机器人和智能管理机器人，并编制相应的使用方案，对选定的智能机器人进行现场适配测试，确保其能够满足施工环境和任务需求。

2 制定智能机器人的使用标准和操作流程，确保施工过程中的标准化作业，培训现场操作人员，确保其能够熟练操作智能机器人，并理解设备的维护保养要求。

3 监控智能机器人的运行状态，及时处理任何技术问题，确保施工连续性和安全性。

Ⅱ 实施效果与成果资料

1 通过采用智能测量机器人、智能施工机器人和智能管理机器人，提高施工效率、质量及项目管理的智能化水平。

2 应用过程中应留存智能机器人选用方案和使用说明书、智能机器人现场适配测试报告、智能机器人使用标准和操作流程文件、智能机器人运行状态监控记录和维护保养记录等资料。

7.2.3 智能施工机器人应用工程量

项目施工现场采用的各类智能施工机器人在对应分项工程中完成的工程量应占该分项工程总工程量40%以上。

Ⅰ 实施要点

在分部分项工程策划当中应根据项目施工计划，制定智能施工机器人的应用方案，明确在各分项工程中的应用比例和施工安排，实时监督智能施工机器人的实际应用情况，确保其应用工程量达到预定目标，并收集和分析智能施工机器人的相关数据，评估其在提升施工效率、减少人力成本等方面的效果。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目通过智能施工机器人的应用显著提高施工效率，减少施工周期，有效降低人力成本，提高经济效益，并留存智能施工机器人应用方案和施工计划、智能施工机器人应用工程量分析文件、智能施工机器人应用效果评估报告等成果资料。

7.2.4 智能施工装备及智能测量仪器

项目通过采用智能施工装备及智能测量仪器提高现场施工效率、质量、资源利用率，有利于现场管理与控制等。

Ⅰ 实施要点

1 根据施工需求，选择适合的智能施工装备及智能测量仪器，并编制使用方案。

2 对选定的仪器进行现场适配测试，确保其能够满足施工环境和任务需求。

3 培训现场操作人员，确保其能够熟练操作智能施工装备及智能测量仪器。

4 制定仪器的使用标准和操作流程，确保施工过程中的标准化作业。

5 及时处理任何技术问题，确保施工连续性和安全性。

Ⅱ 实施效果与成果资料

智能施工装备及智能测量仪器的使用应能提升工效、施工自动化水平，实施过程中应留存智能施工装备及智能测量仪器选用方案和使用说明书、智能施工装备及智能测量仪器现场适配测试报告、智能施工装备及智能测量仪器使用标准和操作流程文件、智能施工装备及智能测量仪器运行状态监控记录和维护保养记录等资料。

III 成果与资料

7.2.5 使用、维修保养记录

建筑机器人及智能装备使用过程中可能会存在因环境、机械或人为导致的设备故障，应建立专项使用记录和维修保养记录，提高设备的运行效率、降低维护成本、保障安全生产。

Ⅰ 实施要点

制定使用和维修保养制度，明确责任人和具体要求，形成专项使用记录、维修保养内容记录。

Ⅱ 实施效果与成果资料

通过制度实施使设备运行效率提升，设备故障率降低，形成并留存建筑机器人及智能装备使用和维护保养制度文件、专项使用记录、维修保养记录等资料。

7.2.6 企业管理平台及软件插件

企业各类管理平台是通过标准化管理汇集业务数据，并将数据存储于统一的、可多主体访问的数字化管理平台，项目采用企业各类管理平台及其相关软件插件提高精细化管理、信息共享与风险管理水平，提升项目管理的效率和质量。

Ⅰ 实施要点

1 根据项目需求，选择合适的软件插件，并编制相应的使用方案。

2 对项目管理人员进行平台及软件插件的操作培训，确保他们能够熟练使用。

3 制定平台及软件插件的使用标准，确保所有参建方按照要求使用。

4 定期检查和更新平台及软件插件，保证系统的稳定性和数据的安全性。

5 收集用户反馈，持续优化平台及软件插件的功能和用户体验。

Ⅱ 实施效果与成果资料

企业各类管理平台及软件插件的信息传递和共享畅通，通过平台及软件插件的应用，管理效率应得到提升，形成并留存平台及软件插件选择与配置方案、平台及软件插件使用规范和管理制度文件、管理人员平台及软件插件操作培训记录等成果资料。

7.2.7 智慧工地管理系统

智慧工地管理系统是以物联网技术为核心，充分利用移动互联网、云计算、人工智能、区块链、大数据等现代信息技术，全面感知、收集、处理、分析建造过程中的相关信息和数据的协同管理系统，系统应包含劳务实名制、绿色施工、视频监控、安全、质量、工期、物料、造价和协同管理等管理功能，并满足现行地方标准《智慧工地建设技术规程》DB 61/T 5095的相关规定。

Ⅰ 实施要点

1 根据项目需求，选择适合的智慧工地管理系统，并编制相应的使用方案。

2 对项目管理人员进行智慧工地管理系统的操作培训。

3 制定智慧工地管理系统的使用规范，确保所有参建方都能够按照规范使用系统。

4 定期检查和更新智慧工地管理系统，保证系统的稳定性和数据的安全性。

5 收集用户反馈，持续优化智慧工地管理系统中的各项管理功能。

Ⅱ 实施效果与成果资料

智慧工地管理系统应能提供劳务实名制、绿色施工、视频监控、安全、质量、工期、物料、造价和协同管理等管理功能，使管理效率、施工现场信息透明度提升，实施过程中应留存智慧工地管理系统相关管理制度及各版块记录数据等资料。

7.2.8 现代信息技术应用

项目施工现场应采用虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、混合现实（MR）、3D打印、地理信息系统（GIS）和全息投影等现代信息技术，提高建筑全生命周期各阶段精细化管理水平，实现降本增效。

Ⅰ 实施要点

项目应对需求进行详细分析，编制相应的使用方案，对项目管理人员进行现代信息技术的操作培训，明确操作流程、数据管理、安全防护等方面的要求，定期检查和更新现代信息技术，以提高用户体验和系统性能。

Ⅱ 实施效果

现代信息技术的应用应能提高施工工效，提升项目管理水平，提高决策准确性，降低施工成本，在应用过程中形成并留存现代信息技术相关管理制度、记录文件及各类现代信息技术应用情况等成果资料。

8绿色智能低碳

8.1基本要求

### 8.1.1绿色智能低碳技术和措施

项目应采用绿色智能低碳技术和措施，将绿色发展理念融入工程策划、设计、施工、交付的建造全过程，充分体现绿色化、工业化、信息化、集约化和产业化的总体特征。

Ⅰ 实施要点

1 项目宜采用系统化集成设计、精益化生产施工、一体化装修的方式，加强绿色低碳新技术推广应用。

2项目应根据本文件所附《绿色智能低碳资料清单》，对建造过程的绿色智能低碳情况进行评价。

Ⅱ 实施效果与成果资料

1 项目所采用的技术应符合陕西省住房和城乡建设厅发布的《陕西省建设领域推广应用及限制禁止技术目录（第一批）》和《陕西省建设领域推广应用及限制禁止技术目录（第二批）》文件要求，未使用禁止和限制使用的技术。

2 项目的绿色智能低碳技术符合本章节《绿色智能低碳资料清单》，形成检查记录。

### 8.1.2智能建筑

智能建筑是以建筑物为平台，基于对各类智能化信息的综合应用，集架构、系统、应用、管理及优化组合为一体，具有感知、传输、记忆、推理、判断和决策的综合智慧能力，形成以人、建筑、环境互为协调的整合体，为人们提供安全、高效、便利及可持续发展功能环境的建筑。

Ⅰ 实施要点

1 具备良好的安全性能，保护使用者的财产安全和信息安全。

2 建筑物的照明、空调、室内电气设备、保温、电器等系统绿色节能，充分利用新型能源及可再生能源，减少对非节能型电气设施和高耗能设施的使用，通过先进绿色低碳技术减低建筑物总能耗。

3 在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材），保护环境和减少污染，并利用先进技术提升居住空间舒适度。

Ⅱ 实施效果与成果资料

实施效果应满足现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB /T 50339、《绿色建筑评价标准》GB /T 50378中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的相关要求，并留有设计文件、产品证明文件、采购合同、检测报告等佐证。

### 8.1.3 建筑碳排放计算

新建、扩建和改建的民用建筑的运行、建造及拆除、建材生产及运输阶段的碳排放计算应符合《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366及《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定。

Ⅰ 实施要点

1 建筑物碳排放计算应以单栋建筑或建筑群为计算对象。

2 建筑碳排放计算方法可用于建筑设计阶段对碳排放量进行计算，或在建筑物建造后对碳排放量进行核算。

3 建筑物碳排放计算应根据不同需求按阶段进行计算，并可将分段计算结果累计为建筑全生命期碳排放。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目按照《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366及《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定要求的规定，按不同施工阶段分别进行计算碳排放计算，出具相关报告，形成并留存设计文件、施工方案、节能计算书、碳排放计算书、验收记录、维护管理记录等相关资料。

8.2 实施细则

### 8.2.1 智能化技术

智能建造项目应推行智能化集成系统 、高效低耗空调智能控制系统、水质安全智能监测系统、智能通信系统、楼宇自动化系统、智慧停车系统等智能化技术，实现自动智能管理，节约资源、提升管理效率。

Ⅰ 实施要点

项目采用智能化集成系统、高效低耗空调智能控制系统、水质安全智能监测系统、智能通信系统、楼宇自动化系统、智慧停车管理系统中一项或多项技术，或者使用其他同类型智能化技术。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目应采用一种或多项智能化技术，提升项目智能建造水平，形成并留存设计文件、试验报告、智能平台运行记录等相关资料。

### 8.2.2 绿色智能建筑技术

智能建造项目应推行智能照明控制系统、降温采暖除湿控制系统、节水与水资源利用系统、空气品质智能检测系统、智能遮阳设备等绿色智能建筑技术，使建筑和建造过程达到节能、环保、舒适的目的。

Ⅰ 实施要点

项目采用智能照明控制、降温采暖除湿控制、节水与水资源利用、空气品质智能检测、智能遮阳设备中的一项或多项技术，或者使用了同类型的绿色智能建筑技术。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目应用智能照明控制系统、降温采暖除湿控制系统、节水与水资源利用系统、空气品质智能检测系统、智能遮阳设备等技术1项以上，并留存设计文件、试验报告、智能平台运行记录等相关资料。

### 8.2.3 绿色建材

政府采购项目宜选用绿色建材，其绿色建材应用比例应满足政府部门的相关要求，选用的绿色建材产品应符合相应的国家、行业及地方现行标准要求，严禁使用国家、陕西省及西安市明令限制、禁止使用的建材产品。

Ⅰ 实施要点

1 以规划审批总图确认的单体建筑为计算单元计算绿色建材应用比例，选用的绿色建材产品应取得绿色建材产品认证证书，采用未涵盖中国工程建设标准化协会《绿色建材评价》系列标准中的建材产品应提供符合标准的检测报告。

2 应用绿色建材的项目应按照经审查合格的设计文件和经批准的专项方案施工，专项方案内容应包括但不限于绿色建材应用种类、应用比例、应用数量、施工工艺、检查验收标准等。

3 依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019局部修订条文（2024年版），绿色建材使用比例不低于40%。

Ⅱ 实施效果与成果资料

1 施工图设计文件、图纸审查报告中有绿色建材审查结论，相应的施工组织设计和专项方案应包含绿色建材相关内容。

2 所使用的绿色建材应具备绿色建材产品认证证书，项目绿色建材（一、二、三星级总和）应用比例分别不低于40%，50%，70%且不低于设计文件要求。

### 8.2.4 环境保护智能化技术

依据GB 55015-2021 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》，采用环境保护智能化技术提高能源资源利用效率，推动可再生能源利用，降低建筑碳排放，营造良好的建筑室内环境，满足经济社会高质量发展的需要。

Ⅰ 实施要点

1 建筑垃圾回收利用智能化技术包括但不限于建筑垃圾全过程处置电子联单技术、运输车辆卫星定位及视频监控技术、智能化色差分选建筑垃圾技术、AI建筑垃圾智能分类识别技术及无人机监督管理技术等。

2 碳排放监测技术包括但不限于连续排放监测系统（CEMS）、卫星或无人机遥感监测技术、大气反演模型、碳通量测量技术、生命周期评价（LCA）、碳足迹分析等，项目可根据具体需求和场景选择合适的方法进行碳排放监测。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目应用建筑垃圾回收利用智能化技术、碳排放监测技术后，应计算产生的社会及经济效益，并留存相关设计文件、施工方案、施工记录、评价报告等成果资料。

### 8.2.5 低碳施工

在工地现场采用资源节约、低碳的施工装置、工艺和材料，是实现绿色建筑和可持续发展的关键措施。

Ⅰ 实施要点

通过采用合适的施工装置、先进的低碳施工工艺或方法、使用低碳材料、加强能源管理、建立合理的废弃物回收制度等方法降低现场的资源消耗及碳排放。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目采用资源节约、低碳的施工装置、工艺、材料，计算产生的社会及经济效益，并留存相关设计文件、施工方案、施工记录、试验报告、资料台账及总结报告等成果资料。

### 8.2.6 人力资源节约与保护

Ⅰ 实施要点

应符合GB/T50640-2023《建筑与市政工程绿色施工评价标准》第6章人力资源节约和保护评价基本要求，详见《绿色智能低碳资料清单》

Ⅱ 实施效果与成果资料

绿色施工策划文件中应包含人力资源节约和保护内容，按要求建立相关制度，施工现场人员应实行实名制管理，按规定要求持证上岗，施工现场应按规定配备消防、防疫、医务、安全、健康等设施和用品，形成并留存施工方案、制度文件、人员台账、物资台账、上岗证、现场物资使用台账等相关资料

### 8.2.7 绿色建造活动

绿色施工竞赛活动是指从工程组织施工开始到工程竣工验收期间，在保证质量、安全等基本要求的前提下，遵循环境保护、资源节约、以人为本、因地制宜的原则，通过科学管理和技术进步，在绿色施工组织、管理、实施等方面开展的竞赛工作。

Ⅰ 实施要点

1 项目应积极申报参加各级别绿色施工评价和绿色建造、施工竞赛活动。

2 绿色施工竞赛活动应参照现行《建筑工程绿色施工评价标准》（GB/T 50640）执行，绿色建造竞赛活动应参照《建筑工程绿色建造评价标准》（T/CCIAT0048-2022）执行。

Ⅱ 实施效果与成果资料

项目的绿色专项方案、立项申报文件、表彰文件应证明项目已经参加了绿色建造活动，完成了项目绿色建造活动的目标，产生了社会、经济效益。

附：绿色智能低碳资料清单

绿色智能低碳资料清单

| 子项 | 资料要求 | 具体资料 |
| --- | --- | --- |
| 8.1.1 绿色智能低碳技术、措施 | 1绿色建造应统筹考虑建筑工程质量、安全、效率、环保、生态等要素，实现工程策划、设计、施工、交付全过程一体化，提高建造水平和建筑品质。 | 施工组织设计、施工方案、施工交底 |
|  | 2绿色建造应全面体现绿色要求，有效降低建造全过程对资源的消耗和对生态环境的影响，减少碳排放，整体提升建造活动绿色化水平。 | 设计和施工阶段碳排放计算书 |
|  | 3绿色建造宜采用系统化集成设计、精益化生产施工、一体化装修的方式，加强新技术推广应用，整体提升建造方式工业化水平。 | 设计图纸、深化设计图纸、施工方案 |
|  | 4绿色建造宜结合实际需求，有效采用 BIM、物联网、大数据、云计算、移动通信、区块链、人工智能、机器人等相关技术，整体提升建造手段信息化水平。 | 智慧管理平台 |
|  | 5绿色建造宜采用工程总承包、全过程工程咨询等组织管理方式，促进设计、生产、施工深度协同，整体提升建造管理集约化水平。 | 工程合同 |
|  | 6绿色建造宜加强设计、生产、施工、运营全产业链上下游企业间的沟通合作，强化专业分工和社会协作，优化资源配置，构建绿色建造产业链，整体提升建造过程产业化水平。 | 分包合同 施工方案 |
| 8.1.2 智能建筑有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的要求 （绿色建筑评价标准）GB/T50378 8.1.2 智能建筑有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的要求 （绿色建筑评价标准）GB/T50378 | 8.1.2.1安全耐久性 |  |
|  | 1场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。 | 地勘报告、现场查看 |
|  | 2建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 | 设计文件、 施工方案、 |
|  | 3外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 | 设计文件、施工方案 |
|  | 4建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 | 施工方案 现场查看 |
|  | 5建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。 | 检测报告 |
|  | 6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。 | 设计文件 |
|  | 7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。 | 施工方案 现场查看 |
|  | 8应具有安全防护的警示和引导标识系统。 | 设计文件 |
|  | 8.1.2.2 健康舒适 |  |
|  | 1室内空气中的氨、甲醛，苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标识。 | 检测报告 警示标识 |
|  | 2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。 | 设计文件 |
|  | 3给水排水系统的设置应符合和满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求。 | 检测报告 |
|  | 4主要功能房间的室内噪声级和隔声性能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。 | 设计文件及计算书 |
|  | 5建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定； | 设计文件 |
|  | 8.1.2.3 生活便利 |  |
|  | 1建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。 | 设计文件 |
|  | 2场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。 | 设计文件 |
|  | 3停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。 | 设计文件 |
|  | 4自行车停车场所应位置合理、方便出入。 | 设计文件 |
|  | 5建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。 | 设计文件 |
|  | 6建筑应设置信息网络系统。 | 设计文件 |
|  | 8.1.2.4 资源节约 |  |
|  | 1应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。 | 设计文件 |
|  | 2应采取措施降低部分负荷、部分空间的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： |  |
|  | （1）应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制； | 设计文件 |
|  | （2）空调冷源的部分负荷性能系数（IPLV）、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。 |  |
|  | 3应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。 |  |
|  | 4主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。 |  |
|  | 5.冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。 |  |
|  | 6.垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。 |  |
|  | 7.应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： |  |
|  | （1）应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置； | 设计文件 施工方案 |
|  | （2）用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求； | 设计文件 施工方案 |
| 8.1.2 智能建筑有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的要求 （绿色建筑评价标准）GB/T50378 8.1.2 智能建筑有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的要求 （绿色建筑评价标准）GB/T50378 | （3）用水器具和设备应满足节水产品的要求。 | 产品证明文件 |
|  | 8.不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。 | 设计文件 |
|  | 9.建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定： |  |
|  | （1）住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于2%； | 设计文件 施工图预算 |
|  | （2）公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%。 | 设计文件 施工图预算 |
|  | 10.选用的建筑材料应符合下列规定： |  |
|  | （1）500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%； | 采购合同 |
|  | （2）现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。 | 采购合同 |
|  | 8.1.2.5 环境宜居 |  |
|  | 1建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。 | 设计文件 |
|  | 2.室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。 | 设计文件 |
|  | 3配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。 | 设计文件 |
|  | 4场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hum的场地应进行雨水控制利用专项设计 | 设计文件 施工方案 |
|  | 5建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。 | 设计文件 |
|  | 6场地内不应有排放超标的污染源。 | 设计文件 施工方案 |
|  | 7.生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。 | 设计文件 施工方案 |
| 8.1.3建筑碳排放计算 （《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021） | 8.1.3.1 项目设计阶段应进行碳排放计算 |  |
|  | 1建筑物碳排放计算应以单栋建筑或建筑群为计算对象。 | 碳排放计算书 |
|  | 2建筑设计阶段对碳排放量进行计算。 | 碳排放计算书 |
|  | 3建筑物碳排放计算应根据不同需求按阶段进行计算，并可将分段计算结果累计为建筑全生命期碳排放。 | 碳排放计算书 |
|  | 8.1.3.2 设计节能减排计算 |  |
|  | 1新建建筑节能设计，应符合规范3.1～3.4的相关要求。 | 节能设计、 节能计算书 |
|  | 2既有建筑节能改造设计，应符合规范4.1～4.3的相关要求。 |  |
|  | 3可再生能源建筑应用系统设计 |  |
|  | （1）太阳能系统，应符合规范5.2的相关要求。 | 节能设计、 节能计算书 |
|  | （2）地源热泵系统，应符合规范5.3的相关要求。 |  |
|  | （3）空气源热泵系统，应符合规范5.4的相关要求。 |  |
|  | 8.1.3.3施工、调试及验收 |  |
|  | 1建筑节能工程施工的基本规定，应符合规范6.1.1～6.1.5规定。 | 验收记录 |
|  | 2围护结构的施工、检验及验收，应符合规范6.2.1～6.2.14相关规定要求。 |  |
|  | 3建筑设备系统的施工、调试及验收，应符合规范6.3.1～6.3.13的相关要求。 |  |
|  | 4可再生能源应用系统 的施工、调试及验收，应符合6.4.1～6.4.6的相关要求。 |  |
|  | 8.1.3.4 运行管理 |  |
|  | 1运行与维护，应符合规范7.1.1～7.1.11条相关规定的要求。 | 维护管理记录 |
|  | 2节 能 管 理 ，应符合规范7.2.1～7.2.6条相关要求。 |  |
| 8.2 智能建造实施细则 | 8.2.1智能化技术 |  |
|  | 智能化集成系统 、高效低耗空调智能控制系统、水质安全智能监测 系统、智能通信系统、楼宇自动化系统、智慧停车系统等应用1项以上 | 设计文件、施工方案、施工记录、试验报告、智能平台运行记录 |
|  | 8.2.2绿色智能建筑技术 |  |
|  | 智能照明控制系统、降温采暖除湿控制系统、节水与水资源利用系统、 空气品质智能检测系统、智能遮阳设备等应用1项以上 | 设计文件、施工方案、施工记录、试验报告、智能平台运行记录 |
|  | 8.2.3绿色建材 |  |
|  | 采用绿色建材（一、二、三星级总和）应用比例不低于40%，不低于50%，不低于70%。绿色建材应用比例小于40%为不合格； | 施工图设计文件、图纸审查报告中绿色建材审查结论、施工组织设计和专项方案 |
|  | 8.2.4环境保护智能化技术 |  |
|  | 建筑垃圾回收利用智能化技术、 碳排放监测技术应用1项以上 | 设计文件、施工方案、施工记录、评价报告 |
|  | 8.2.5低碳施工 |  |
|  | 项目采用资源节约、低碳的施工装置、工艺、材料清单和实物，应用有1项以上 | 设计文件、施工方案、施工记录、试验报告、资料台账、总结报告 |
|  | 8.2.6人力资源节约与保护 |  |
|  | 1绿色施工策划文件中包含人力资源节约和保护内容，有相关制度 | 施工方案 |
|  | 2施工现场人员应实行实名制管理 | 实名制系统 |
|  | 3炊事员应持有效健康证明 | 健康证 |
|  | 4施工现场人员应按规定要求持证上岗 | 上岗证 |
|  | 5施工现场应按规定配备消防、防疫、医务、安全、健康等设施和用品 | 物资台账、发放记录、现场使用情况 |
|  | 8.2.7绿色建造活动 |  |
|  | 绿色施工和绿色建造、施工竞赛 | 绿色专项方案、立项申报文件、表彰文件 |

9 科技创新

项目应通过技术创新、应用新技术、新软件等手段使项目达到智能化建造的水平。

Ⅰ 实施要点

应以项目为整体进行科技创新，形成包括科技奖项、创新成果、新技术、新软件应用等成果。

Ⅱ 实施效果

1 获得科技奖项、创新成果（例如智能建造相应技术（或项目）获国家级及省（部）级科技成果或国家级及省级协会科学技术进步奖，依托项目形成专著，授权国家专利、软件著作权，发表核心/SCI/EI期刊论文，发布工法等）。

2 在至少一个单位工程采用自升式智能施工平台（造楼机）进行主体结构建造。

3 在至少一个单位工程采用完整的机器人在线综合管理平台管理，且留有应用记录。

4 采用智能模型审查软件，建立台账并留存使用记录。

5 成功举办省、市级新型建筑工业化项目观摩会。

6 实现以建筑信息模型为基础的项目物资全过程管控，建立台账，实现物资可查、可控。

7 项目设计、生产、施工、交付采用同源建筑信息模型，实现“一模到底”。

8 在智能建造技术上有创新应用的专项技术应获得技术专业评价鉴定，达到国内领先及以上水平，并留存相应证明文件。

9 在项目实施过程中使用其他先进智能建造技术提高项目智能建造水平，形成并留存方案、操作文件、台账及使用记录等成果资料。

10 智能建造造价分析

10.1 智能建造造价体系建立

项目应建立智能建造造价分析体系，对智能建造过程中的费用进行计算与核实，智能建造造价分析体系应包括成本类别分类、费用核算标准、费用监控与反馈、数据分析与优化及智能建造实施效益核算等内容。

10.2 数字化设计造价分析

设计单位应对数字化设计涉及的建筑信息模型（BIM）、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等技术的成本进行分析，并按照设计效率提升、设计错误减少、协同效率提升以及客户满意度提升等多维度指标对实施数字化设计带来的效益量化分析。

Ⅰ 成本分析

BIM技术成本包括但不限于软件硬件成本、人员培训成本、协同设计和数据管理平台的购置和维护成本等，VR/AR技术成本包括但不限于设备成本、软件成本、人员培训成本等。

Ⅱ 效益分析

1 通过数字化设计缩短设计周期，提升设计人员人均产值，可通过设计周期缩短的百分比和设计人员人均产出提高的百分比等指标分析。

2 数字化设计降低了设计变更次数，节约了返工成本，可通过设计变更次数减少的百分比和返工成本节约的百分比等指标分析。

3 协同设计平台减少了项目团队的沟通时间，提高了协作效率，可通过沟通时间减少的百分比和协作效率提高的百分比等指标分析。

4 数字化设计提高了客户对设计成果的认可度，可通过客户满意度调查得分提高的百分比等指标分析。

10.3 智能化生产造价分析

供应链相关单位应对智能化生产所使用到的包括但不限于预制构件的智能装备、生产执行管理系统、数字化生产管理等智能建造技术的成本进行分析，并按照生产效率提升、材料浪费减少、产品质量提升、能源消耗减少等多维度指标量化分析产出效益。

Ⅰ 成本分析

1 智能装备成本包括但不限于各项设备的购置、安装、调试、维护成本，以及运行设备所需的维修和耗材成本等。

2 生产执行管理系统成本包括但不限于SaaS化生产管理平台的使用、维护和数据存储成本，支持BIM数据解析、生产计划排程和设备协同作业的工业软件购置和维护成本等。

3 数字化生产管理成本包括但不限于数字化生产计划管理系统设计、开发、测试和实施成本、系统上线后的实施成本、日常维护成本和技术支持成本等。

Ⅱ 效益分析

1 智能化生产线缩短了构件生产周期，降低了单位产品生产成本，可通过构件生产周期缩短的百分比和单位产品生产成本降低的百分比等指标分析。

2 精确切割和加工提高了材料利用率，减少了废料产生，可通过材料利用率提高的百分比和废料产生量减少的百分比等指标分析。

3 自动化质检提高了产品质量合格率，降低了返修率，可通过产品质量合格率提高的百分比和返修率降低的百分比等指标分析。

4 智慧环保搅拌站降低了能源消耗，节约了能源成本，可通过能源消耗降低的百分比和能源成本节约的金额等指标分析。

10.4 智能化施工造价分析

工程总承包单位应分析智能化施工涉及的包括但不限于建筑机器人及智能设备技术、智能化存储与配送技术、物联网与信息化管理技术等智能建造技术的成本，并按照施工周期缩短、劳动成本降低、施工安全性提高、施工质量提升等多维度指标量化分析其产出效益。

Ⅰ 成本分析

1 建筑机器人和智能装备成本包括但不限于购置、安装、调试、维护成本，以及运行所需的维修和耗材成本等。

2 智能化存储与配送成本包括但不限于自动化仓储设备的购置、安装和维护成本，现场物料配送机器人的购置、维护和操作培训成本等。

3 物联网与信息化管理成本包括但不限于基于物联网的施工管理平台的开发、购置和实施成本，物联网传感器购置和维护成本，数据采集和处理成本等。

Ⅱ 效益分析

1 应用智能化施工技术提前完成了项目，提高了施工效率，可通过项目提前完成的天数和施工效率提高的百分比等指标分析。

2 减少高技能劳动力需求，节约了人工成本，可通过人工成本节约的百分比等指标分析。

3 降低了事故发生率，减少了保险费用，可通过事故发生率降低的百分比和保险费用节约的百分比等指标分析。

4 提高了质量验收合格率，可通过质量验收合格率提高的百分比等指标分析。

10.5 绿色低碳施工造价分析

工程总承包单位应分析智能化施工涉及的包括但不限于智能化技术、绿色智能建筑技术、绿色建材技术、环境保护智能化技术及低碳施工技术等绿色低碳智能建造技术的成本，并按照能源消耗减少、碳排放减少、水资源节约、投资回报期减少、运营成本降低、建筑市场价值提升、员工健康改善等多维度指标量化分析其产出的效益。

Ⅰ 成本分析

1 智能化技术成本包括智能化集成系统、高效低耗空调智能控制系统、水质安全智能监测系统、智能通信系统、楼宇自动化系统、智慧停车系统等智能化系统设备的购置、安装、维护及培训成本。

2 绿色智能建筑技术成本包括智能照明控制系统、降温采暖除湿控制系统、节水与水资源利用系统、智能遮阳设备等绿色建筑系统设备的购置、安装、维护及培训成本。

3 绿色建材技术成本包括各种绿色建材的购置成本。

4 环境保护智能化技术成本包括建筑垃圾回收成本，碳排放监测成本，低碳施工设备购置、安装、维护及培训成本。

5 低碳施工技术成本包括低碳施工装置的购置、使用、维护及培训成本。

Ⅱ 效益分析：

1 绿色低碳施工技术可显著减少能源消耗，具体指标为能源消耗减少量，以千瓦时（kWh）为单位。

2 通过减少能源消耗和提高能效，降低碳排放量，具体指标为碳排放减少量，以吨二氧化碳当量（CO2e）为单位。

3 通过节水技术和水资源管理，节约水资源，具体指标为水资源节约量，以立方米（m³）为单位。

4 通过循环利用和资源回收，减少建筑垃圾产生，具体指标为建筑垃圾减少量，以吨（t）为单位。

5 通过成本节约和长期运营成本降低，提高投资回报率，具体指标为投资回报期缩短，以年为单位。

6 提高建筑物的能效和维护效率，降低长期运营成本，具体指标为运营成本降低量。

7 通过提高建筑质量和能效，提升建筑物的市场价值，具体指标为市场价值提升量。

8 通过改善工作环境和提供健康保护措施，提高员工健康水平，具体指标为疾病发生率下降的百分比（%）。